ПРАВИТЕЛЬСТВО ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

|  | 31 марта 2023 г. | № | 275-рП |
| --- | --- | --- | --- |
| г.Пенза |  |  |  |

Об утверждении Плана реализации государственной

программы Пензенской области "Развитие культуры и туризма Пензенской области" на очередной финансовый 2023 год

Руководствуясь Законом Пензенской области от 22.12.2005 № 906-ЗПО 
"О Правительстве Пензенской области" (с последующими изменениями), постановлением Правительства Пензенской области от 18.04.2012 № 274-пП 
"Об утверждении Порядка разработки и реализации государственных программ Пензенской области" (с последующими изменениями), в целях реализации государственной программы Пензенской области "Развитие культуры и туризма Пензенской области", утвержденной постановлением Правительства Пензенской области от 22.10.2013 № 783-пП "Об утверждении государственной программы Пензенской области "Развитие культуры и туризма Пензенской области"
(с последующими изменениями):

- Утвердить прилагаемый План реализации государственной программы Пензенской области "Развитие культуры и туризма Пензенской области"
на очередной финансовый 2023 год.

- Признать утратившими силу:

  - распоряжение Правительства Пензенской области от 31.03.2022 
№ 227-рП "Об утверждении Плана реализации государственной программы Пензенской области "Развитие культуры и туризма Пензенской области" 
на очередной финансовый 2022 год";

  - распоряжение Правительства Пензенской области от 18.07.2022  
№ 469-рП "О внесении изменений в План реализации государственной программы Пензенской области "Развитие культуры и туризма Пензенской области" на очередной финансовый 2022 год, утвержденный распоряжением Правительства Пензенской области от 31.03.2022 № 227-рП";

  - распоряжение Правительства Пензенской области от 30.09.2022 
№ 707-рП "О внесении изменений в План реализации государственной программы Пензенской области "Развитие культуры и туризма Пензенской области" на очередной финансовый 2022 год, утвержденный распоряжением Правительства Пензенской области от 31.03.2022 № 227-рП";

  - распоряжение Правительства Пензенской области от 30.12.2022
№ 1015-рП "О внесении изменений в План реализации государственной программы Пензенской области "Развитие культуры и туризма Пензенской области" на очередной финансовый 2022 год, утвержденный распоряжением Правительства Пензенской области от 31.03.2022 № 227-рП".

- Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить 
на заместителя Председателя Правительства Пензенской области, координирующего вопросы культуры, искусства и реализации государственной политики
в развитии туризма.

| Председатель Правительства Пензенской области | Н.П. Симонов |
| --- | --- |

УТВЕРЖДЕН

распоряжением Правительства

Пензенской области

03.04.2023  №  275-рП

П Л А Н

реализации государственной программы Пензенской области

"Развитие культуры и туризма Пензенской области"

на очередной финансовый 2023 год

| № основного мероприятия (регионального проекта), мероприятия в соответствии с номером Перечня основных мероприятий (региональных проектов), мероприятий государственной программы | Наименование подпрограммы, основного мероприятия (регионального проекта), мероприятия | Основные этапы выполнения мероприятия и показатели реализации мероприятия | Единица измерения | Плановые значения сроков выполнения основных этапов мероприятия и показателей реализации мероприятия |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | I квартал | I полугодие | 9 месяцев | год |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подпрограмма 1 "Наследие" | х | х | х | х | х | Х |
| 1.1.1. | Основное мероприятие 1.1. "Сохранение, использование, популяризация и государственная охрана объектов культурного наследия" | х | х | х | х | х | Х |
| 1.1.1.1. | Осуществление мероприятий по государственной охране объектов культурного наследия на территории Пензенской области, в том числе разработка границ территории и предметов охраны памятников истории и культуры | III квартал Организация проведения государственной историко-культурной экспертизы документации, обосновывающей включение объектов культурного наследия в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации | объектов | - | - | 11 | 11 |
| 1.1.1.2. | Обеспечение деятельности аппарата исполнительного органа Пензенской области, уполномоченного в области сохранения, использования, популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия на территории Пензенской области | I- IV квартал Количество организованных и проведенных мероприятий по государственному надзору за состоянием, содержанием, сохранением, использованием, популяризацией и государственной охраной объектов культурного наследия | единиц | 4 | 9 | 14 | 19 |
| 1.2.1. | Основное мероприятие 1.2. "Развитие библиотечного дела" | х | х | х | х | х | х |
| 1.2.1.1. | Обеспечение деятельности государственных библиотек Пензенской области | I- IV квартал - Количество выданных книг - Количество читателей | тыс. экземпляров тыс. человек | 623,5 24,1 | 1308,5 45,7 | 1928 63,1 | 2574,3 85,9 |
| 1.2.1.4. | Проведение Межрегиональной книжной выставки-ярмарки "Мир книг на пензенской земле" | IV квартал Количество посетителей | человек | - | - | - | 2200 |
| 1.2.1.5. | Издание книг пензенских авторов | IV квартал Тираж | экземпляров | - | - | - | 1000 |
| 1.2.1.6. | Модернизация библиотек в части комплектования книжных фондов библиотек муниципальных образований и государственных общедоступных библиотек Пензенской области | IV квартал Количество посещений организаций культуры по отношению к уровню 2017 года (в части посещения библиотек) | процентов | - | - | - | 115 |
| 1.2.1.7. | Комплектование книжных фондов созданных модельных муниципальных библиотек | IV квартал Количество муниципальных модельных библиотек, обновивших книжные фонды | единиц | - | - | - | 8 |
| 1.2.2. (Н10-3) | Региональный проект "Цифровизация услуг и формирование информационного пространства в сфере культуры" ("Цифровая культура") | х | х | х | х | х | х |
| 1.2.2.1. | Пополнение книжными памятниками фонда оцифрованных изданий Национальной электронной библиотеки | I- IV квартал Количество оцифрованных книжных памятников | единиц | 4 | 7 | 10 | 13 |
| 1.3.1. | Основное мероприятие 1.3. "Развитие музейного дела" | х | х | х | х | х | х |
| 1.3.1.1. | Обеспечение деятельности государственных музеев Пензенской области | I- IV квартал - Количество граждан, посетивших экспозиции и выставки государственных музеев Пензенской области - Количество выставок, представленных государственными музеями | тыс. человек единиц | 126,8 101 | 258,4 212 | 387 309 | 506,6 407 |
| 1.3.1.2. | Церемония занесения лучших по профессиям и передовых предприятий в Галерею почета и славы Пензенской области | IV квартал Количество посетителей | человек | - | - | - | 310 |
| 1.3.1.4. | Проведение Лермонтовского праздника поэзии | III квартал Количество участников | человек | - | - | 11000 | 11000 |
| 1.3.1.5. | Проведение фестиваля народных художественных промыслов и ремесел "Пенза - сердце мастерства" | IV квартал Количество участников | человек | - | - | - | 220 |
| 1.3.1.6. | Проведение литературных праздников и конкурсов | II- IV квартал Количество мероприятий | единиц | - | 1 | 3 | 4 |
| 1.3.1.9. | Сохранение, изучение и популяризация археологического наследия Пензенской области в музейной практике | I-IV квартал 1. Участие в научно-исследовательских раскопочных/разведочных экспедициях 2. Проведение просветительских мероприятий по археологии 3. Создание археологических выставок | единиц единиц единиц | - 1 1 | - 2 1 | 1 3 2 | 1 4 2 |
| 1.3.2. (Н10-3) | Региональный проект "Цифровизация услуг и формирование информационного пространства в сфере культуры" ("Цифровая культура") | х | х | х | х | х | х |
| 1.3.2.1. | Создание мультимедиа-гидов по экспозициям и выставочным проектам | III квартал Количество музеев, оснащенных мультимедиа-гидами | единиц | - | - | 1 | 1 |
| 1.3.2.2. | Организация онлайн-трансляций мероприятий, размещаемых на портале "Культура РФ" | I-IV квартал Количество онлайн-трансляций | единиц | 1 | 3 | 5 | 6 |
| 1.3.3. (Н10-2) | Региональный проект "Создание условий для реализации творческого потенциала нации" ("Творческие люди") | х | х | х | х | х | Х |
| 1.3.3.1. | Организация культурно-просветительских программ для школьников | I- IV квартал - Количество программ - Количество участников | единиц тыс. чел. | 10 20,3 | 18 46,3 | 24 78,7 | 36 123,0 |
| 1.3.3.2. | Реализация программ, направленных на укрепление единства нации, духовно-нравственное и патриотическое воспитание | IV квартал Количество передвижных выставок ведущих федеральных и региональных музеев | единиц | - | - | - | 1 |
| 1.3.3.3. | Поддержка творческих проектов, направленных на укрепление российской гражданской идентичности на основе духовно-нравственных и культурных ценностей народов Российской Федерации, включая мероприятия, направленные на популяризацию русского языка и литературы, народных художественных промыслов и ремесел, поддержку изобразительного искусства | IV квартал - Количество участников (посетителей) творческого проекта 2. Количество проведенных мероприятий в рамках творческого проекта | человек мероприятий | - - | - - | - - | 300 2 |
| 1.4.1. | Основное мероприятие 1.4. "Развитие архивного дела" | х | х | х | х | х | х |
| 1.4.1.1. | Обеспечение деятельности государственного архива Пензенской области | I- IV квартал 1. Прием дел на хранение 2. Исполнение запросов граждан | единиц тыс. единиц | 1100 4,0 | 2200 8,1 | 3200 12,1 | 4600 16,2 |
| 1.4.1.3. | Обеспечение деятельности аппарата Министерства по делам архивов Пензенской области | I- IV квартал Организация и проведение заседаний экспертно-проверочной комиссии | единиц | 3 | 6 | 9 | 12 |
| 2. | Подпрограмма 2 "Искусство" | х | х | х | х | х | х |
| 2.1.1 | Основное мероприятие 2.1. "Сохранение и развитие исполнительских искусств, поддержка современного изобразительного искусства" | х | х | х | х | х | х |
| 2.1.1.1 | Обеспечение деятельности театрально-концертных государственных организаций Пензенской области | I- IV квартал 1. Количество граждан, посетивших спектакли и концерты 2. Количество проведенных спектаклей и концертов | тыс. человек единиц | 68,1 465 | 135,3 874 | 175,3 1046 | 278,8 1549 |
| 2.1.1.2. | Проведение торжественных мероприятий, посвященных государственным (всероссийским) праздникам | I- IV квартал Количество мероприятий | единиц | 3 | 4 | 4 | 6 |
|  |  | Количество посещений | человек | 3400 | 4400 | 4400 | 4850 |
| 2.1.1.3. | Организация и проведение Международного фестиваля джазовой музыки "Джаз-Май-Пенза" | II квартал Количество зрителей | человек | - | 6000 | 6000 | 6000 |
| 2.1.2. (Н10-3) | Региональный проект "Цифровизация услуг и формирование информационного пространства в сфере культуры" ("Цифровая культура") | х | х | х | х | х | х |
| 2.1.2.1. | Организация онлайн-трансляций мероприятий, размещаемых на портале "Культура РФ" | I - II квартал Количество онлайн-трансляций | единиц | 1 | 2 | 2 | 2 |
| 2.2.1. | Основное мероприятие 2.2. "Создание условий для кинопоказа лучших отечественных фильмов" | х | х | х | х | х | Х |
| 2.2.1.1. | Организация кинопоказов | I- IV квартал Количество кинопоказов | единиц | 1 | 2 | 7 | 10 |
| 2.2.1.2. | Организация фестивалей | III- IV квартал Количество фестивалей | единиц | - | - | 1 | 2 |
| 2.3.1. | Основное мероприятие 2.3. "Сохранение и развитие традиционной народной культуры, нематериального культурного наследия народов Российской Федерации" | х | х | х | х | х | Х |
| 2.3.1.1. | Обеспечение деятельности государственных учреждений культуры и искусств, направленной на сохранение и развитие традиционной народной культуры, нематериального культурного наследия народов Российской Федерации | I- IV квартал 1. Количество проведенных культурно-досуговых мероприятий 2. Количество граждан, участвующих в культурно-досуговых мероприятиях | единиц тыс. человек | 57 7,1 | 130 22,4 | 178 33,6 | 244 40 |
| 2.3.1.2. | Оказание методической и практической помощи клубно-досуговым муниципальным учреждениям культуры | I- IV квартал Количество семинаров | единиц | 2 | 5 | 6 | 10 |
| 2.3.1.3. | Проведение областных национальных праздников | III квартал Количество мероприятий | единиц | - | - | 2 | 2 |
| 2.4.1. | Основное мероприятие 2.4. "Поддержка творческих инициатив населения, а также деятелей культуры и искусства, организаций в сфере культуры, творческих союзов" | х | х | х | х | х | х |
| 2.4.1.1 | Организация творческих фестивалей | II- IV квартал Количество фестивалей | единиц | - | 2 | 3 | 6 |
| 2.4.1.2. | Проведение совместных акций с творческими союзами | I квартал Количество акций | единиц | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 2.4.1.4. | Поддержка социально значимых проектов в области народных художественных промыслов и ремесел в Пензенской области | IV квартал Количество предоставленных грантов | единиц | - | - | - | 3 |
| 2.4.2. (Н10-2) | Региональный проект "Создание условий для реализации творческого потенциала нации" ("Творческие люди") | х | х | х | х | х | х |
| 2.4.2.1. | Организация и проведение Фестиваля любительских творческих коллективов | IV квартал Количество любительских коллективов получивших поддержку | единиц | - | - | - | 4 |
| 2.4.2.2 | ### Организация и проведение фестивалей детского творчества всех жанров | I- II квартал Количество фестивалей | единиц | 1 | 2 | 2 | 2 |
| 2.4.2.3. | ### Государственная поддержка муниципальных учреждений культуры, находящихся ### на территории сельских поселений, и лучших работников муниципальных учреждений культуры, находящихся ### на территории ### сельских поселений | II квартал Оказана государственная поддержка лучшим работникам сельских учреждений культуры Оказана государственная поддержка лучшим сельским учреждениям культуры | человек единиц | - - | 7 11 | 7 11 | 7 11 |
| 2.5.1. | Основное мероприятие 2.5. "Организация и проведение мероприятий, посвященных значимым событиям в культурной жизни Пензенской области и России, развитие культурного сотрудничества" | х | х | х | х | х | х |
| 2.5.1.1. | Проведение мероприятий в рамках культурного обмена | II- IV квартал Количество мероприятий | единиц | - | 2 | 4 | 5 |
| 2.5.1.2. | Проведение мероприятий, посвященных значимым событиям в культурной жизни Пензенской области и России | I- IV квартал Количество мероприятий | единиц | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 3. | Подпрограмма 3 "Туризм" | х | х | х | х | х | х |
| 3.1.1. | Основное мероприятие 3.1. "Развитие внутреннего туризма" | х | х | х | х | х | х |
| 3.1.1.1. | Софинансирование расходов по разработке и изготовлению инвестиционных проектов по объектам туризма (в том числе фольклорной деревни, центров ремесел, усадеб, туристских баз и комплексов) и софинансирование расходов на модернизацию и развитие инфраструктуры туризма (в том числе, реконструкция и капитальный ремонт), приобретение инвентаря, снаряжения и туристской навигации | IV квартал Количество поддержанных проектов | единиц | - | - | - | 1 |
| 3.1.1.2. | Разработка и изготовление подарочной, рекламно-информационной и сувенирной продукции, предназначенной для продвижения турпродукта на российском и международном рынках и формирования привлекательного образа Пензенской области. Изготовление рекламно-информационной продукции в виде буклетов, плакатов, компакт-дисков и баннерной продукции о туристском потенциале Пензенской области | II-IV квартал Разработка и изготовление подарочной, рекламно-информационной и сувенирной продукции | единиц | - | 3000 | 3000 | 6000 |
| 3.1.1.3. | Разработка и поддержание официального сайта "Туризм и отдых в Пензенской области" в информационно-теле-коммуникационной сети "Интернет" | I- IV квартал Количество обновлений | единиц | 625 | 1250 | 1875 | 2500 |
| 3.1.1.4. | Проведение региональных, межрегиональных, всероссийских и международных туристских встреч, пресс-туров, рекламных туров, форумов, фестивалей, конференций, семинаров, совещаний, круглых столов, выставок | II- IV квартал Количество фестивалей Количество рекламных туров Количество выставок Количество конкурсов | единиц единиц единиц единиц | - - - - | - 1 1 1 | 1 2 1 1 | 1 2 1 1 |
| 3.1.1.5. | Оснащение оборудованием, мебелью, оргтехникой, расходными материалами для организации работы по направлению "туризм", аренда помещений для проведения промоакций, затраты на организацию работы туристских информационных центров, аренда оборудования и площадей | III квартал Проведение промоакций | единиц | - | - | 5 | 5 |
| 3.1.2. | Региональный проект "Развитие туристической инфраструктуры" | х | х | х | х | х | х |
| 3.1.2.4. | Создание инженерной и транспортной инфраструктуры в целях развития туристских кластеров | I квартал - Разработка проектной документации с получением экспертизы - Количество заключенных договоров на строительство автомобильной дороги | комплект контракт | 1 1 | 1 1 | 1 1 | 1 1 |
| 3.2.1. | Основное мероприятие 3.2. "Развитие межрегионального и международного сотрудничества в сфере туризма" | х | х | х | х | х | х |
| 3.2.1.1. | Участие в региональных, межрегиональных, всероссийских и международных туристских встречах, форумах, конференциях, семинарах, совещаниях, круглых столах | I- III квартал Количество форумов, конференций, семинаров, выставок | единиц | 1 | 3 | 4 | 4 |
| 3.2.1.2. | Проведение межрегиональных семинаров по развитию сотрудничества в сфере туризма | IV квартал Количество семинаров | единиц | - | - | - | 1 |
| 4. | Подпрограмма 4 "Обеспечение условий реализации программы" | х | х | х | х | х | х |
| 4.1.1. | Основное мероприятие 4.1. "Создание условий для кадровой обеспеченности сферы культуры" | х | х | х | х | х | х |
| 4.1.1.1 | Обеспечение деятельности государственных профессиональных образовательных организаций | I- IV квартал Количество обучающихся | человек | 830 | 830 | 830 | 830 |
| 4.1.1.2. | Организация мероприятий (концертов, выставок) | I- IV квартал Количество мероприятий | единиц | 59 | 88 | 100 | 123 |
| 4.1.1.3. | Назначение и выплаты государственной и социальной стипендии обучающимся государственных профессиональных образовательных организаций | I- IV квартал Количество стипендиатов | человек | 415 | 415 | 573 | 618 |
| 4.1.2. (Н10-2) | Региональный проект "Создание условий для реализации творческого потенциала нации" ("Творческие люди") | х | х | х | х | х | х |
| 4.1.2.1. | Реализация программы "Волонтеры культуры" | II-IV квартал Количество мероприятий в рамках поддержки добровольческих движений | единиц | - | 1 | 1 | 2 |
| 4.2.1. | Основное мероприятие 4.2. "Выполнение государственных функций по выработке и реализации государственной политики, нормативно-правовому регулированию, контролю в сферах культуры и туристской деятельности, реализации мер по развитию информатизации отрасли" | х | х | х | х | х | х |
| 4.2.1.1. | Обеспечение деятельности аппарата Министерства культуры и туризма Пензенской области, финансовой деятельности государственных учреждений культуры | IV квартал Отношение средней заработной платы работников учреждений культуры к среднемесячной начисленной заработной плате наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячному доходу от трудовой деятельности) в Пензенской области* | процентов | - | - | - | 100 |
| 4.2.1.2. | Осуществление методической и консультативной помощи органам местного самоуправления муниципальных образований Пензенской области | I- IV квартал Количество муниципальных образований, которым оказана методическая и консультативная помощь | единиц | 8 | 15 | 21 | 30 |
| 4.2.1.3. | Организация проведения независимой оценки качества работы организаций культуры (государственных и муниципальных) Пензенской области | IV квартал Доля организаций культуры, охваченных независимой оценкой, от общего числа организаций культуры на территории Пензенской области | процентов | - | - | - | 50 |
| 4.3.1. | Основное мероприятие 4.3. "Осуществление мероприятий по дополнительному профессиональному образованию государственных гражданских служащих Министерства культуры и туризма Пензенской области и работников государственных учреждений культуры Пензенской области" | х | х | х | х | х | х |
| 4.3.1.1. | Организация мероприятий по дополнительному профессиональному образованию государственных гражданских служащих Министерства культуры и туризма Пензенской области | IV квартал Количество прошедших дополнительное профессиональное образование | человек | - | - | - | 5 |
| 4.3.2. (Н10-2) | Региональный проект "Создание условий для реализации творческого потенциала нации" ("Творческие люди") | х | х | х | х | х | х |
| 4.3.2.1. | Повышение квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры | IV квартал Количество прошедших повышение квалификации | человек | - | - | - | 50 |
| 4.4.1. | Основное мероприятие 4.4. "Государственная поддержка комплексного развития государственных и муниципальных учреждений культуры" | х | х | х | х | х | х |
| 4.4.1.1. | Обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек | IV квартал Средняя численность участников клубных формирований в расчете на одну тыс. человек (в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек), * | человек | - | - | - | 104 |
| 4.4.1.2. | Поддержка творческой деятельности муниципальных театров в населенных пунктах с численностью населения до 300 тысяч человек | IV квартал Количество усовершенствованных профессиональных репертуарных театров, находящихся в населенных пунктах с численностью населения до 300 тыс. человек, путем создания новых постановок и (или) улучшения материально-технического оснащения | единиц | - | - | - | 1 |
| 4.4.1.3. | Поддержка творческой деятельности и техническое оснащение детских и кукольных театров | IV квартал Количество усовершенствованных детских и кукольных театров путем создания новых постановок и (или) улучшения технического оснащения | единиц | - | - | - | 1 |
| 4.4.2. (Н10-1) | Региональный проект "Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры" ("Культурная среда") | х | х | х | х | х | х |
| 4.4.2.1. | Модернизация муниципальных детских школ искусств по видам искусств | III-IV квартал Количество реконструированных и (или) капитально отремонтированных муниципальных ДШИ | единиц | - | - | 1 | 2 |
| 4.5.1. (Н10-1) | Региональный проект "Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры" ("Культурная среда") | х | х | х | х | х | х |
| 4.5.1.1. | Реконструкция и капитальный ремонт зданий муниципальных учреждений культуры | II-IV квартал Количество реконструированных и капитально отремонтированных объектов | объектов | - | 1 | 2 | 4 |
| 4.5.1.4. | Создание модельных муниципальных библиотек | IV квартал Количество модельных муниципальных библиотек | единиц | - | - | - | 2 |
| 4.5.1.6. | Сохранение объекта культурного наследия регионального значения "Обсерватория метеорологическая (деревянная)" в рамках приспособления его к современному использованию | IV квартал Приобретение мебели Приобретение проекционного оборудования Приобретение звукового светового оборудования Количество объектов, введенных в эксплуатацию | комплект комплект комплект единиц | - - - - | - - - - | - - - - | 1 1 1 1 |
| 4.5.1.7. | Развитие сети учреждений культурно-досугового типа | IV квартал Количество реконструированных, капитально отремонтированных учреждений культурно-досугового типа | единиц | - | - | - | 2 |
| 4.5.1.8. | Техническое оснащение региональных и муниципальных музеев | IV квартал Количество оснащенных региональных и муниципальных музеев | единиц | - | - | - | 3 |
| 4.5.1.9. | Оснащение региональных и муниципальных театров, находящихся в городах с численностью населения более 300 тыс. человек | IV квартал Количество оснащённых региональных и муниципальных театров | единиц | - | - | - | 2 |

* показатель рассчитывается по итогам года

____________________