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	ПРАВИТЕЛЬСТВО ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

	

	Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

	



	
	[bookmark: _GoBack]31 марта 2023 г.
	№
	275-рП

	
г.Пенза



Об утверждении Плана реализации государственной 
программы Пензенской области "Развитие культуры и туризма Пензенской области" на очередной финансовый 2023 год


Руководствуясь Законом Пензенской области от 22.12.2005 № 906-ЗПО 
"О Правительстве Пензенской области" (с последующими изменениями), постановлением Правительства Пензенской области от 18.04.2012 № 274-пП 
"Об утверждении Порядка разработки и реализации государственных программ Пензенской области" (с последующими изменениями), в целях реализации государственной программы Пензенской области "Развитие культуры и туризма Пензенской области", утвержденной постановлением Правительства Пензенской области от 22.10.2013 № 783-пП "Об утверждении государственной программы Пензенской области "Развитие культуры и туризма Пензенской области"
(с последующими изменениями):
1. Утвердить прилагаемый План реализации государственной программы Пензенской области "Развитие культуры и туризма Пензенской области"
на очередной финансовый 2023 год.
2. Признать утратившими силу:
2.1. распоряжение Правительства Пензенской области от 31.03.2022 
№ 227-рП "Об утверждении Плана реализации государственной программы Пензенской области "Развитие культуры и туризма Пензенской области" 
на очередной финансовый 2022 год";
2.2. распоряжение Правительства Пензенской области от 18.07.2022  
№ 469-рП "О внесении изменений в План реализации государственной программы Пензенской области "Развитие культуры и туризма Пензенской области" на очередной финансовый 2022 год, утвержденный распоряжением Правительства Пензенской области от 31.03.2022 № 227-рП";
2.3. распоряжение Правительства Пензенской области от 30.09.2022 
№ 707-рП "О внесении изменений в План реализации государственной программы Пензенской области "Развитие культуры и туризма Пензенской области" на очередной финансовый 2022 год, утвержденный распоряжением Правительства Пензенской области от 31.03.2022 № 227-рП";
2.4. распоряжение Правительства Пензенской области от 30.12.2022
№ 1015-рП "О внесении изменений в План реализации государственной программы Пензенской области "Развитие культуры и туризма Пензенской области" на очередной финансовый 2022 год, утвержденный распоряжением Правительства Пензенской области от 31.03.2022 № 227-рП".
3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить 
на заместителя Председателя Правительства Пензенской области, координирующего вопросы культуры, искусства и реализации государственной политики
в развитии туризма.



	Председатель Правительства Пензенской области
	
   Н.П. Симонов
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УТВЕРЖДЕН
распоряжением Правительства
Пензенской области
03.04.2023  №  275-рП
П Л А Н 
реализации государственной программы Пензенской области 
"Развитие культуры и туризма Пензенской области" 
на очередной финансовый 2023 год

	№ основного мероприятия (регионального проекта), мероприятия
в соответствии
с номером Перечня основных мероприятий (региональных проектов), мероприятий государственной программы
	Наименование подпрограммы, основного мероприятия (регионального проекта), 
мероприятия
	Основные этапы выполнения мероприятия и показатели реализации мероприятия
	Единица
измерения
	Плановые значения сроков выполнения основных этапов мероприятия и показателей
реализации мероприятия

	
	
	
	
	I квартал
	I полугодие
	9 месяцев
	год



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1.
	Подпрограмма 1 "Наследие"
	х
	х
	х
	х
	х
	Х

	1.1.1.
	Основное мероприятие 1.1. "Сохранение, использование, популяризация и государственная охрана объектов культурного наследия"
	х
	х
	х
	х
	х
	Х

	1.1.1.1.
	Осуществление мероприятий 
по государственной охране объектов культурного наследия на территории Пензенской области, в том числе разработка границ территории
 и предметов охраны памятников 
истории и культуры
	III квартал
Организация проведения государственной историко-культурной экспертизы документации, обосновывающей включение объектов культурного наследия в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации 
	объектов
	-
	-
	11
	 11


	1.1.1.2.
	Обеспечение деятельности аппарата исполнительного органа Пензенской области, уполномоченного в области сохранения, использования, популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия на территории Пензенской области
	I- IV квартал
Количество организованных и проведенных мероприятий по государственному надзору за состоянием, содержанием, сохранением, использованием, популяризацией
и государственной охраной объектов культурного наследия
	единиц
	4
	9
	14
	19

	1.2.1.
	[bookmark: OLE_LINK4][bookmark: OLE_LINK5][bookmark: OLE_LINK6]Основное мероприятие 1.2.
 "Развитие библиотечного дела"
	х
	х
	х
	х
	х
	х

	1.2.1.1.
	Обеспечение деятельности государственных библиотек
Пензенской области
	I- IV квартал
1. Количество выданных книг

2. Количество читателей
	тыс. экземпляров

тыс. человек

	623,5


24,1
	1308,5


45,7
	1928


63,1
	2574,3


85,9


	1.2.1.4. 
	Проведение Межрегиональной книжной выставки-ярмарки "Мир книг на пензенской земле"

	IV квартал
Количество посетителей
	человек


	-
	-
	-
	2200



	1.2.1.5.
	Издание книг пензенских авторов
	IV квартал
Тираж 
	экземпляров
	-
	-
	-
	1000


	1.2.1.6.
	Модернизация библиотек в части комплектования книжных фондов библиотек муниципальных образований и государственных общедоступных библиотек Пензенской области
	IV квартал
Количество посещений организаций культуры по отношению к уровню 
2017 года
 (в части посещения библиотек)
	процентов
	-
	-
	-
	115

	1.2.1.7.
	Комплектование книжных фондов созданных модельных муниципальных библиотек	
	IV квартал
Количество муниципальных модельных библиотек, обновивших книжные фонды
	единиц
	-
	-
	-
	8

	1.2.2.
(Н10-3)

	Региональный проект 
"Цифровизация услуг и формирование информационного пространства в сфере культуры"
 ("Цифровая культура")
	х
	х
	х
	х
	х
	х

	1.2.2.1.

	Пополнение книжными памятниками фонда оцифрованных изданий Национальной электронной библиотеки
	I- IV квартал
Количество оцифрованных книжных памятников 
	единиц
	4
	7
	10
	13

	1.3.1.
	Основное мероприятие 1.3. 
"Развитие музейного дела"
	х
	х
	х
	х
	х
	х

	1.3.1.1.
	Обеспечение деятельности государственных музеев 
Пензенской области
	I- IV квартал
1. Количество граждан, посетивших экспозиции и выставки государственных музеев Пензенской области

2. Количество выставок, представленных государственными музеями
	
тыс. человек



     единиц

	
126,8




101
	
258,4




       212
	
387




309
	
506,6




407


	1.3.1.2.
	Церемония занесения лучших по профессиям и передовых предприятий 
в Галерею почета и славы 
Пензенской области
	IV квартал

Количество посетителей
	человек
	-
	-
	-
	310

	1.3.1.4. 
	Проведение Лермонтовского праздника поэзии
	III квартал
Количество участников
	человек
	-
	-
	11000
	11000

	1.3.1.5.
	Проведение 
фестиваля народных художественных промыслов и ремесел 
"Пенза - сердце мастерства"
	IV квартал
Количество участников
	человек
	-
	-
	-
	220

	1.3.1.6.
	Проведение литературных 
праздников и конкурсов
	II- IV квартал
Количество мероприятий
	единиц
	-
	          1
	3
	4

	1.3.1.9.
	Сохранение, изучение и популяризация археологического наследия Пензенской области в музейной практике 
	I-IV квартал
1.	Участие в научно-исследовательских раскопочных/разведочных экспедициях
2.	Проведение просветительских мероприятий по археологии
3.	Создание археологических выставок
	
единиц



единиц



единиц
	 
-



1



1
	
-



2



1
	
1



3



2
	
1



4



2

	1.3.2. 
(Н10-3)
	Региональный проект
"Цифровизация услуг и формирование информационного пространства в сфере культуры"
("Цифровая культура")
	х
	х
	х
	х
	х
	х

	1.3.2.1.
	Создание мультимедиа-гидов по экспозициям и выставочным проектам
	III квартал
Количество музеев, оснащенных мультимедиа-гидами 
	единиц
	-
	-
	1
	1

	1.3.2.2.
	Организация онлайн-трансляций мероприятий, размещаемых 
на портале "Культура РФ"

	I-IV квартал
Количество онлайн-трансляций
	единиц
	1
	3
	5
	6

	1.3.3. 
(Н10-2)

	Региональный проект 
"Создание условий для реализации творческого потенциала нации" ("Творческие люди")

	х
	х
	х
	х
	х
	Х

	1.3.3.1.

	Организация культурно-просветительских программ для школьников
	I- IV квартал
1. Количество программ

2. Количество участников
	   единиц 


тыс. чел.

	10


20,3
	18


      46,3
	24


78,7
	36


123,0


	1.3.3.2.
	Реализация программ, направленных
на укрепление единства нации, духовно-нравственное и патриотическое воспитание

	IV квартал
Количество передвижных выставок ведущих федеральных
и региональных музеев
	единиц
	-
	-
	-
	1

	1.3.3.3.
	Поддержка творческих проектов, направленных на укрепление российской гражданской идентичности на основе духовно-нравственных и культурных ценностей народов Российской Федерации, включая мероприятия, направленные на популяризацию русского языка и литературы, народных художественных промыслов и ремесел, поддержку изобразительного искусства

	IV квартал
1. Количество участников (посетителей) творческого проекта


2. Количество проведенных мероприятий в рамках творческого проекта 
	человек 






мероприятий
	-






       -
	-






-
	-






-



	300






2

	1.4.1.
	Основное мероприятие 1.4.
 "Развитие архивного дела"
	х
	х
	х
	х
	х
	х

	1.4.1.1.
	Обеспечение деятельности государственного архива 
Пензенской области

	I- IV квартал
1. Прием дел на хранение


2. Исполнение запросов граждан
	
единиц


тыс. единиц
	
1100

4,0
	
2200

8,1
	
3200

12,1
	
4600

16,2

	1.4.1.3.
	Обеспечение деятельности аппарата Министерства по делам архивов Пензенской области
	I- IV квартал
Организация и проведение заседаний экспертно-проверочной комиссии 
	единиц
	3
	6
	9
	12

	2.
	Подпрограмма 2 "Искусство"
	х
	х
	х
	х
	х
	х

	2.1.1
	Основное мероприятие 2.1. "Сохранение и развитие исполнительских искусств, поддержка современного изобразительного искусства"
	х
	х
	х
	х
	х
	х

	2.1.1.1
	Обеспечение деятельности театрально-концертных государственных организаций Пензенской области
	I- IV квартал
1. Количество граждан, посетивших спектакли и концерты

2. Количество проведенных спектаклей и концертов
	тыс. человек



единиц
	68,1




     465
	135,3




874
	175,3




1046
	278,8




1549

	2.1.1.2.
	Проведение торжественных мероприятий, посвященных государственным (всероссийским) праздникам

	I- IV квартал
Количество мероприятий
	единиц
	3
	4
	4
	6

	
	
	Количество посещений
	человек
	3400
	4400
	4400
	4850

	2.1.1.3.
	Организация и проведение Международного фестиваля джазовой музыки "Джаз-Май-Пенза"
	II квартал
Количество зрителей 
	человек
	-
	6000
	6000
	6000

	2.1.2.
(Н10-3)
	Региональный проект 
"Цифровизация услуг и формирование информационного пространства в сфере культуры" ("Цифровая культура")
	х
	х
	х
	х
	х
	х

	2.1.2.1.
	Организация онлайн-трансляций мероприятий, размещаемых на портале "Культура РФ"
	I - II квартал
Количество онлайн-трансляций 

	единиц
	1
	2
	2
	2

	2.2.1.
	Основное мероприятие 2.2. 
"Создание условий для кинопоказа лучших отечественных фильмов"
	х
	х
	х
	х
	х
	Х

	2.2.1.1.
	Организация кинопоказов
	I- IV квартал
Количество кинопоказов
	единиц
	1
	2
	7
	10

	2.2.1.2.
	Организация фестивалей

	III- IV квартал
Количество фестивалей 
	единиц
	-
	-
	1
	2

	2.3.1.
	Основное мероприятие 2.3. "Сохранение и развитие традиционной народной культуры, нематериального культурного наследия народов 
Российской Федерации"
	х
	х
	х
	х
	х
	Х

	2.3.1.1.
	Обеспечение деятельности государственных учреждений культуры и искусств, направленной на сохранение и развитие традиционной народной культуры, нематериального культурного наследия народов Российской Федерации
	I- IV квартал
1. Количество проведенных культурно-досуговых мероприятий

2. Количество граждан, участвующих в культурно-досуговых мероприятиях
	единиц




тыс. человек

	57




      7,1
	130




22,4
	178




33,6
	244




40

	2.3.1.2.
	Оказание методической и практической помощи клубно-досуговым муниципальным учреждениям культуры
	I- IV квартал
Количество семинаров
	единиц
	2
	5
	6
	10

	2.3.1.3.
	Проведение областных национальных праздников
	III квартал
Количество мероприятий
	единиц
	-
	-
	2
	2

	2.4.1.
	Основное мероприятие 2.4. "Поддержка творческих инициатив населения, а также деятелей культуры и искусства, организаций в сфере культуры, творческих союзов"
	х
	х
	х
	х
	х
	х

	2.4.1.1
	Организация творческих фестивалей

	II- IV квартал
Количество фестивалей
	единиц
	-
	2
	3
	6

	2.4.1.2.
	Проведение совместных акций 
с творческими союзами
	I квартал
Количество акций 
	единиц
	3
	3
	3
	3

	2.4.1.4.
	Поддержка социально
значимых проектов в области народных художественных промыслов и ремесел в Пензенской области
	IV квартал
Количество предоставленных грантов 
	единиц
	-
	-
	-
	3

	2.4.2.
(Н10-2)
	Региональный проект "Создание условий для реализации творческого потенциала нации" 
("Творческие люди")
	х
	х
	х
	х
	х
	х

	2.4.2.1.
	Организация и проведение Фестиваля любительских творческих коллективов
	IV квартал
Количество любительских коллективов получивших поддержку
	единиц
	-
	-
	-
	4

	2.4.2.2

	Организация и проведение фестивалей детского творчества всех жанров 
	I- II квартал
Количество фестивалей
	единиц
	1
	2
	2
	2

	2.4.2.3.
	Государственная поддержка муниципальных учреждений культуры, находящихся 
на территории сельских поселений, и лучших работников муниципальных учреждений культуры, находящихся 
на территории 
сельских поселений
	II квартал
Оказана государственная поддержка лучшим работникам сельских учреждений культуры 

Оказана государственная поддержка лучшим сельским учреждениям культуры
	человек 





единиц
	-





-
	7





11
	7





11
	7





11


	2.5.1.
	Основное мероприятие 2.5. "Организация и проведение мероприятий, посвященных значимым событиям в культурной жизни Пензенской области и России, развитие культурного сотрудничества"
	х
	х
	х
	х
	х
	х

	2.5.1.1.
	Проведение мероприятий в рамках культурного обмена
	II- IV квартал 
Количество мероприятий
	единиц
	-
	2
	4
	5

	2.5.1.2.
	Проведение мероприятий, посвященных значимым событиям в культурной жизни Пензенской области и России
	I- IV квартал 
Количество мероприятий
	единиц
	1
	1
	1
	3

	3.
	Подпрограмма 3 "Туризм"
	х
	х
	х
	х
	х
	х

	3.1.1.
	Основное мероприятие 3.1.
"Развитие внутреннего туризма"
	х
	х
	х
	х
	х
	х

	3.1.1.1.
	Софинансирование расходов
по разработке и изготовлению инвестиционных проектов по объектам туризма (в том числе фольклорной деревни, центров ремесел, усадеб, туристских баз и комплексов) и софинансирование расходов на модернизацию и развитие инфраструктуры туризма 
(в том числе, реконструкция и капитальный ремонт), приобретение инвентаря, снаряжения и туристской навигации
	IV квартал
Количество поддержанных проектов
	единиц
	-
	-
	-
	1

	3.1.1.2.
	Разработка и изготовление подарочной, рекламно-информационной и сувенирной продукции, предназначенной для продвижения турпродукта на российском и международном рынках и формирования привлекательного образа Пензенской области.
Изготовление рекламно-информационной продукции в виде буклетов, плакатов, компакт-дисков и баннерной продукции о туристском потенциале Пензенской области
	II-IV квартал
Разработка и изготовление подарочной, рекламно-информационной и сувенирной продукции
	единиц
	-
	3000
	3000
	6000

	3.1.1.3.
	Разработка и поддержание официального сайта "Туризм и отдых в Пензенской области" в информационно-теле-коммуникационной сети "Интернет"
	I- IV квартал
Количество обновлений  

	единиц
	625
	1250
	1875
	2500

	3.1.1.4. 
	Проведение региональных, межрегиональных, всероссийских
и международных туристских встреч, пресс-туров, рекламных туров, форумов, фестивалей, конференций, семинаров, совещаний, круглых столов, выставок
	II- IV квартал
Количество фестивалей

Количество рекламных туров

Количество выставок

Количество конкурсов
	единиц


единиц


единиц

единиц
	-

-


-


-
	-

1


1


         1
	1

2


1


1
	1

2


1


1

	3.1.1.5.
	Оснащение оборудованием, мебелью, оргтехникой, расходными материалами для организации работы по направлению "туризм", аренда помещений для проведения промоакций, затраты на организацию работы туристских информационных центров, аренда оборудования и площадей
	III квартал
Проведение промоакций
	единиц
	-
	-
	5
	5


	3.1.2.
	Региональный проект "Развитие туристической инфраструктуры"

	х
	х
	х
	х
	х
	х

	3.1.2.4.
	Создание инженерной и транспортной инфраструктуры в целях развития туристских кластеров
	I квартал
1. Разработка проектной документации с получением экспертизы

2. Количество заключенных договоров на строительство автомобильной дороги
	
комплект



контракт
	 
 1



1
	
1



1
	
1



1
	
1



1

	3.2.1.
	Основное мероприятие 3.2. "Развитие межрегионального и международного сотрудничества в сфере туризма"
	х
	х
	х
	х
	х
	х

	3.2.1.1.
	Участие в региональных, межрегиональных, всероссийских и международных туристских встречах, форумах, конференциях, семинарах, совещаниях, круглых столах
	I- III квартал
Количество форумов, конференций, семинаров, выставок
	единиц
	1
	3
	4
	4

	3.2.1.2.
	Проведение межрегиональных семинаров по развитию сотрудничества в сфере туризма
	IV квартал
Количество семинаров
	единиц
	-
	-

	-
	1

	4.
	Подпрограмма 4 "Обеспечение условий реализации программы"
	х
	х
	х
	х
	х
	х

	4.1.1.
	Основное мероприятие 4.1. "Создание условий для кадровой обеспеченности сферы культуры"
	х
	х
	х
	х
	х
	х

	4.1.1.1
	Обеспечение деятельности государственных профессиональных образовательных организаций
	I- IV квартал
Количество обучающихся
	
человек

	
830

	
830

	
830

	
830


	4.1.1.2.
	Организация мероприятий 
(концертов, выставок)
	I- IV квартал
Количество мероприятий
	единиц

	59

	88

	100
	123


	4.1.1.3.
	Назначение и выплаты государственной и социальной стипендии обучающимся 
государственных профессиональных образовательных организаций
	I- IV квартал
Количество стипендиатов 
	человек

	415

	415
	573

	618


	4.1.2. 
(Н10-2)

	
	Региональный проект "Создание условий для реализации творческого потенциала нации"
("Творческие люди")
	х
	х
	х
	х
	х
	х

	4.1.2.1.
	

	Реализация программы 
"Волонтеры культуры" 

	II-IV квартал
Количество мероприятий в рамках поддержки добровольческих движений
	единиц
	-
	1
	1
	2

	4.2.1.
	Основное мероприятие 4.2. "Выполнение государственных функций по выработке и реализации государственной политики, нормативно-правовому регулированию, контролю в сферах культуры и туристской деятельности, реализации мер по развитию информатизации отрасли"
	х



	х
	х
	х
	х
	х

	4.2.1.1.
	Обеспечение деятельности аппарата Министерства культуры и туризма Пензенской области, финансовой деятельности государственных учреждений культуры
	IV квартал
Отношение средней заработной платы работников учреждений культуры к среднемесячной начисленной заработной плате наемных работников
в организациях, 
у индивидуальных предпринимателей 
и физических лиц (среднемесячному доходу
от трудовой деятельности)
в Пензенской области*
	процентов
	-
	-
	-
	100

	4.2.1.2.
	Осуществление методической и консультативной помощи органам местного самоуправления муниципальных образований
Пензенской области
	I- IV квартал
Количество муниципальных образований, которым оказана методическая
и консультативная помощь
	
единиц
	
8
	
15
	
21
	
30

	4.2.1.3.
	Организация проведения независимой оценки качества работы организаций культуры (государственных
и муниципальных) 
Пензенской области
	IV квартал
Доля организаций культуры, охваченных независимой оценкой, от общего числа организаций культуры
на территории
Пензенской области
	
процентов
	
-
	
-
	
-
	
50

	4.3.1.
	Основное мероприятие 4.3. "Осуществление мероприятий
по дополнительному профессиональному образованию государственных гражданских служащих Министерства культуры и туризма Пензенской области  и работников государственных учреждений культуры 
Пензенской области"
	х
	х
	х
	х
	х
	х

	4.3.1.1.
	Организация мероприятий
по дополнительному профессиональному образованию государственных гражданских служащих Министерства культуры и туризма Пензенской области
	IV квартал
Количество прошедших дополнительное профессиональное образование
	человек
	-
	-
	-
	5

	4.3.2.
(Н10-2)
	Региональный проект "Создание условий для реализации творческого потенциала нации" 
("Творческие люди")
	х
	х
	х
	х
	х
	х

	4.3.2.1.
	Повышение квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры
	IV квартал
Количество прошедших повышение квалификации
	
человек
	
-
	
-
	
-
	
50

	4.4.1.
	Основное мероприятие 4.4. "Государственная поддержка комплексного развития государственных и муниципальных учреждений культуры"
	х
	х
	х
	х
	х
	х

	4.4.1.1.
	Обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек
			IV квартал
Средняя численность участников клубных формирований в расчете 
на одну тыс. человек
(в населенных пунктах 
с числом жителей 
до 50 тысяч человек), *

	человек 
	-
	-
	-
	104

	4.4.1.2.
	Поддержка творческой деятельности муниципальных театров в населенных пунктах с численностью населения 
до 300 тысяч человек
		   IV квартал
Количество усовершенствованных профессиональных репертуарных театров, находящихся в населенных пунктах с численностью населения до 300 тыс. человек, путем создания новых постановок и (или) улучшения материально-технического оснащения 
	единиц



	-
	-
	-
	1

	4.4.1.3.
	Поддержка творческой деятельности и техническое оснащение детских и кукольных театров
	IV квартал
Количество усовершенствованных детских и кукольных театров путем создания новых постановок и (или) улучшения технического оснащения
	     единиц

	-
	-
	-
	1

	4.4.2.
(Н10-1)
	Региональный проект "Обеспечение качественно нового уровня
 развития инфраструктуры" ("Культурная среда")
	х
	х
	х
	х
	х
	х

	4.4.2.1.
	Модернизация муниципальных детских школ искусств по видам искусств
	III-IV квартал
Количество реконструированных и (или) капитально отремонтированных муниципальных ДШИ 

	единиц
	-
	-
	1
	2

	4.5.1.
(Н10-1)
	Региональный проект "Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры"
("Культурная среда")
	х
	х
	х
	х
	х
	х

	4.5.1.1.
	Реконструкция и капитальный ремонт зданий муниципальных учреждений культуры
	II-IV квартал
Количество реконструированных
и капитально отремонтированных объектов
	
объектов
	
-
	
1
	
2
	
4

	4.5.1.4.
	Создание модельных муниципальных библиотек
	IV квартал
Количество модельных муниципальных библиотек
	единиц
	-
	-
	-
	2

	4.5.1.6.
	Сохранение объекта культурного наследия регионального значения "Обсерватория метеорологическая (деревянная)" в рамках приспособления его к современному использованию
	IV квартал
Приобретение мебели  

Приобретение   проекционного оборудования 

 Приобретение звукового светового оборудования 

Количество объектов, введенных в эксплуатацию

	
комплект 


комплект


комплект


единиц

	
-


-


-


-
	
-


-


-


-
	
-


-


-


-
	
1


1


1


1

	4.5.1.7.
	Развитие сети учреждений культурно-досугового типа
	IV квартал 
Количество реконструированных, капитально отремонтированных учреждений культурно-досугового типа
	единиц
	-
	-
	-
	2

	4.5.1.8.
	Техническое оснащение региональных и муниципальных музеев
	IV квартал
Количество оснащенных региональных и муниципальных музеев
	единиц
	-
	-
	-
	3

	4.5.1.9.
	Оснащение региональных и муниципальных театров, находящихся в городах с численностью населения более 300 тыс. человек
	IV квартал
Количество оснащённых региональных и муниципальных театров
	единиц
	- 
	- 
	- 
	2



* показатель рассчитывается по итогам года

____________________



d:\пк2\пр10\распоряжения\31.03.23.10.docx
image1.png




