## Лист1
ОТЧЕТ об исполнении основных мероприятий, мероприятий государственной программы Пензенской области "Развитие культуры и туризма Пензенской области " за 9 месяцев 2022 года
Министерство культуры и туризма Пензенской области
№ основного мероприятия (мероприятия) в соответствии с номером Перечня основных мероприятий, мероприятий государственной программы | Наименование основных мероприятий, мероприятий | Ответственный исполнитель, соисполнитель | Объем финансирования государственной программы (за отчетный период) | [10 empty] | Выполнение основных этапов мероприятия и достижения показателей реализации мероприятия |  |  | Отчет о ходе исполнения мероприятий с отражением конкретных, достигнутых результатов (выполненных работ, оказанных услуг и т.д.) с указанием един. изм. | Возможные риски не реализации мероприятий, которые могут повлиять на выполнение целевого показателя установленного в рамках выполнения мероприятий
|  |  | Всего |  |  | в том числе по источникам:
[6 empty] | федеральный бюджет |  | бюджет Пензенской области |  | бюджеты муниципальных образований Пензенской области. |  | внебюджетные источники
|  |  | план | кассовые расходы | процент освоения средств | план | кассовые расходы | план год | кассовые расходы | план | кассовые расходы | план | кассовые расходы | Основные этапы выполнения мероприятия и показатели реализации мероприятия, един. изм. | план 9 месяцев 2022 год | факт 9 месяцев 2022 год
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
1 | Подпрограмма 1 "Наследие"
1.1.1. | Основное мероприятие |  | 84200 | 46529.34 | 55.3 | 533 | 348.34 | 83667 | 46181 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1. "Сохранение, использование, популяризация и государственная охрана объектов культурного наследия"
в том числе:
1.1.1.1. | Осуществление мероприятий по государственной охране объектов культурного наследия на территории Пензенской области, в том числе разработка границ территории и предметов охраны памятников истории и культуры | Департамент Пензенской области по охране памятников истории и культуры | 836.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 836.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | III квартал Разработка границ территории и предметов охраны памятников истории и культуры, объектов | 30 | 0
| Причины невыполнения мероприятия, объемов финансирования мероприятия (проблемы организационного правового характера, а именно проведения конкурсных процедур, заключение госконтрактов, подготовка ПСД сокращение финансирования) | Заключен государственный контракт на выполнение работ по разработке проекта границ территории и предметов охраны памятников истории и культуры, 30 объектов. 30 сентября представлены документы об исполнении контракта. Приемка результатов осуществляется в течение 10 рабочих дней. Оплата запланирована в IVквартале 2022 года. Фактически показатель выполнен 6 октября 2022 года.
1.1.1.2. | Обеспечение деятельности аппарата исполнительного органа Пензенской области, уполномоченного в области сохранения, использования, популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия на территории Пензенской области | Департамент Пензенской области по охране памятников истории и культуры | 10563.8 | 6529.34 | 61.8 | 533 | 348.34 | 10030.8 | 6181 | 0 | 0 | 0 | 0 | I - IV квартал Количество организованных и проведенных мероприятий по государственному надзору за состоянием, содержанием, сохранением, использованием, популяризацией и государственной охраной объектов культурного наследия, единиц | 14 | 15 | Дополнительные мероприятия были проведены в связи с вступлением в действие постановления Правительства Пензенской области от 20.12.2021 № 889-пП. Учитывая количество выданных разрешений, послуживших основанием для подготовки программ проверок и проведения инспекционных визитов, количество контрольно - надзорных мероприятий возросло.
| Причины невыполнения мероприятия, объемов финансирования мероприятия (проблемы организационного правового характера, а именно проведения конкурсных процедур, заключение госконтрактов, подготовка ПСД сокращение финансирования) | Низкий процент освоения финансирования (менее 70 %) сложился в основном по статьям расходов на оплату труда и начислениям страховых взносов в связи с сокращением в отчетном периоде штатной численности персонала и наличием вакансий. Также социальные выплаты вновь принятым государственным служащим будут осуществляться в декабре текущего года. Кроме того, выплата заработной платы за сентябрь производится пятого октября 2022 года. Низкий процент освоения бюджетных средств по статьям на закупку товаров, работ (услуг) объсняестя тем, что счета за оказанные услуги выстваляются в первых числах месяца, следующего за отчетным.
1.1.1.3. | Предоставление субсидий для оказания содействия некоммерческим организациям в проведении работ по воссозданию исторического облика объектов культурного наследия Пензенской области | Министерство культуры и туризма Пензенской области | 72800 | 40000 | 55 | 0 | 0 | 72800 | 40000 | 0 | 0 | 0 | 0 | IV квартал Количество предоставленных субсидий в объеме, тыс. руб. | 0 | 0 | 9 сентября 2022 года объявлен конкурс на получение субсидий в сумме 32800,0 тыс.руб., процедура определения победителя завершится в октябре 2022 года.
Причины невыполнения мероприятия, объемов финансирования мероприятия (проблемы организационного правового характера, а именно проведения конкурсных процедур, заключение госконтрактов, подготовка ПСД сокращение финансирования)
1.2.1. | Основное мероприятие 1.2. "Развитие библиотечного дела" |  | 134133.5 | 95773.1 | 71.4013 | 6445.5 | 6445.5 | 127688 | 89327.6 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1. | Обеспечение деятельности государственных библиотек Пензенской области | Министерство культуры и туризма Пензенской области | 122734.5 | 88467.1 | 72.1 | 0 | 0 | 122734.5 | 88467.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | I - IV квартал 1. Количество выданных книг, тыс. экз. | 1918.7 | 1929.1 | заключено контрактов и договоров на сумму 8058,8 тыс.руб.
[14 empty] | I - IV квартал 2. Количество читателей, тыс. человек | 62.7 | 63
| Причины невыполнения мероприятия, объемов финансирования мероприятия (проблемы организационного правового характера, а именно проведения конкурсных процедур, заключение госконтрактов, подготовка ПСД сокращение финансирования) | Выплаты производились в соответствии с фактическими расходами, оплата заработной платы и начислений по оплате труда за сентябрь 2022 года проведены в октябре 2022 года
1.2.1.2. | Комплектование книжных фондов муниципальных общедоступных библиотек и государственных центральных библиотек субъектов Российской Федерации | Министерство культуры и туризма Пензенской области | 4093 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4093 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IV квартал Количество муниципальных библиотек, единиц | 0 | 0 | Кассовые расходы запланированы в IV квартале 2022 года.
Причины невыполнения мероприятия, объемов финансирования мероприятия (проблемы организационного правового характера, а именно проведения конкурсных процедур, заключение госконтрактов, подготовка ПСД сокращение финансирования)
1.2.1.4. | Проведение Межрегиональной книжной выставки-ярмарки "Мир книг на пензенской земле" | Министерство культуры и туризма Пензенской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IV квартал Количество посетителей, человек | 0 | 0
Причины невыполнения мероприятия, объемов финансирования мероприятия (проблемы организационного правового характера, а именно проведения конкурсных процедур, заключение госконтрактов, подготовка ПСД сокращение финансирования)
1.2.1.5. | Издание книг пензенских авторов | Министерство культуры и туризма Пензенской области | 300 | 300 | 100 | 0 | 0 | 300 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | IV квартал Тираж, экземпляров | 0 | 1000 | Заключен договор на 300,0 тыс.руб.
Причины невыполнения мероприятия, объемов финансирования мероприятия (проблемы организационного правового характера, а именно проведения конкурсных процедур, заключение госконтрактов, подготовка ПСД сокращение финансирования)
1.2.1.6. | Модернизация библиотек в части комплектования книжных фондов библиотек муниципальных образований и государственных общедоступных библиотек Пензенской области | Министерство культуры и туризма Пензенской области | 7006 | 7006 | 100 | 6445.5 | 6445.5 | 560.5 | 560.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | IV квартал Количество посещений организаций культуры по отношению к уровню 2017 года (в части посещения библиотек) | 0 | 0 | Заключено контраков на сумму 7006,0 тыс.руб.
Причины невыполнения мероприятия, объемов финансирования мероприятия (проблемы организационного правового характера, а именно проведения конкурсных процедур, заключение госконтрактов, подготовка ПСД сокращение финансирования)
1.2.2. (Н10-3) | Региональный проект "Цифровизация услуг и формирование информационного пространства в сфере культуры" ("Цифровая культура") | Министерство культуры и туризма Пензенской области | 60 | 60 | 100 | 0 | 0 | 60 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | х | х | х
1.2.2.1. | Пополнение книжными памятниками фонда оцифрованных изданий Национальной электронной библиотеки | Министерство культуры и туризма Пензенской области | 60 | 60 | 100 | 0 | 0 | 60 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | I - IV квартал Количество оцифрованных книжных памятников ,единиц | 9 | 9 | Заключен договор на сумму 60,0 тыс.руб.
Причины невыполнения мероприятия, объемов финансирования мероприятия (проблемы организационного правового характера, а именно проведения конкурсных процедур, заключение госконтрактов, подготовка ПСД сокращение финансирования)
1.3.1. | Развитие музейного дела |  | 136054.7 | 96768.1 | 71.1244 | 0 | 0 | 136054.7 | 96768.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | х | х | х
1.3.1.1. | Обеспечение деятельности государственных музеев Пензенской области | Министерство культуры и туризма Пензенской области | 133999.6 | 94838.1 | 70.8 | 0 | 0 | 133999.6 | 94838.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | I - IV квартал 1. Количество граждан, посетивших экспозиции и выставки государственных музеев Пензенской области, тыс. человек. | 341 | 414.1 | заключено контрактов и договоров на сумму 7812,2 тыс.руб.
[14 empty] | I - IV квартал 2. Количество выставок, представленных государственными музеями, единиц | 280 | 306
| Причины невыполнения мероприятия, объемов финансирования мероприятия (проблемы организационного правового характера, а именно проведения конкурсных процедур, заключение госконтрактов, подготовка ПСД сокращение финансирования) | Выплаты производились в соответствии с фактическими расходами, оплата заработной платы и начислений по оплате труда за сентябрь 2022 года проведены в октябре 2022 года
1.3.1.2. | Церемония занесения лучших по профессиям и передовых предприятий на Галерею Почета и Славы Пензенской области | Министерство культуры и туризма Пензенской области | 100 | 24 | 24 | 0 | 0 | 100 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | IV квартал Количество посетителей, человек | 0 | 0 | Заключен договор на 100,0 тыс.руб. Кассовые расходы запланированы в IV квартале 2022 года.
Причины невыполнения мероприятия, объемов финансирования мероприятия (проблемы организационного правового характера, а именно проведения конкурсных процедур, заключение госконтрактов, подготовка ПСД сокращение финансирования)
1.3.1.4. | Проведение Лермонтовского праздника поэзии | Министерство культуры и туризма Пензенской области | 346 | 346 | 100 | 0 | 0 | 346 | 346 | 0 | 0 | 0 | 0 | III квартал Количество участников, человек | 8000 | 10500 | заключено договоров на сумму 346,0 тыс.руб.
Причины невыполнения мероприятия, объемов финансирования мероприятия (проблемы организационного правового характера, а именно проведения конкурсных процедур, заключение госконтрактов, подготовка ПСД сокращение финансирования)
1.3.1.6. | Проведение литературных праздников и конкурсов | Министерство культуры и туризма Пензенской области | 1609.1 | 1560 | 96.9 | 0 | 0 | 1609.1 | 1560 | 0 | 0 | 0 | 0 | II - III квартал Количество мероприятий, единиц | 3 | 3 | заключено договоров на сумму 1560,0 тыс.руб.
Причины невыполнения мероприятия, объемов финансирования мероприятия (проблемы организационного правового характера, а именно проведения конкурсных процедур, заключение госконтрактов, подготовка ПСД сокращение финансирования)
1.3.2. (Н10-3) | Региональный проект "Цифровизация услуг и формирование информацион-ного пространства в сфере культуры" ("Цифровая культура") | Министерство культуры и туризма Пензенской области | 930 | 930 | 100 | 0 | 0 | 930 | 930 | 0 | 0 | 0 | 0 | х | х | х
1.3.2.1. | Создание мультимедиа-гидов по экспозициям и выставочным проектам | Министерство культуры и туризма Пензенской области | 500 | 500 | 100 | 0 | 0 | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | III квартал Количество музеев, оснащенных мультимедиа-гидами ,единиц | 1 | 1 | заключены договора на сумму 500,0 тыс.руб.
Причины невыполнения мероприятия, объемов финансирования мероприятия (проблемы организационного правового характера, а именно проведения конкурсных процедур, заключение госконтрактов, подготовка ПСД сокращение финансирования)
1.3.2.2. | Организация онлайн-трансляций мероприятий, размещаемых на портале "Культура РФ" | Министерство культуры и туризма Пензенской области | 430 | 430 | 100 | 0 | 0 | 430 | 430 | 0 | 0 | 0 | 0 | II - IV квартал Количество онлайн-трансляций, единиц | 4 | 5 | заключены договора на сумму 430,0 тыс.руб.
Причины невыполнения мероприятия, объемов финансирования мероприятия (проблемы организационного правового характера, а именно проведения конкурсных процедур, заключение госконтрактов, подготовка ПСД сокращение финансирования)
1.3.3. (Н10-2) | Региональный проект "Создание условий для реализации творческого потенциала нации" ("Творческие люди") | Министерство культуры и туризма Пензенской области | 1800 | 423 | 23.5 | 0 | 0 | 1800 | 423 | 0 | 0 | 0 | 0 | х | х | х
1.3.3.1. | Организация культурно-просветительских программ для школьников | Министерство культуры и туризма Пензенской области | 500 | 423 | 84.6 | 0 | 0 | 500 | 423 | 0 | 0 | 0 | 0 | I - IV квартал Количество программ, единиц | 30 | 30
[14 empty] | I - IV квартал Количество участников, тыс. человек | 78.7 | 79
Причины невыполнения мероприятия, объемов финансирования мероприятия (проблемы организационного правового характера, а именно проведения конкурсных процедур, заключение госконтрактов, подготовка ПСД сокращение финансирования)
1.3.3.2. | Реализация программ, направленных на укрепление единства нации, духовно-нравственное и патриотическое воспитание | Министерство культуры и туризма Пензенской области | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IV квартал Количество передвижных выставок ведущих федеральных и региональных музеев, единиц | 0 | 0 | Проведение мероприятий запланировано в IV квартале 2022 года
Причины невыполнения мероприятия, объемов финансирования мероприятия (проблемы организационного правового характера, а именно проведения конкурсных процедур, заключение госконтрактов, подготовка ПСД сокращение финансирования)
1.3.3.3. | Поддержка творческих проектов, направленных на укрепление российской гражданской идентичности на основе духовно-нравственных и культурных ценностей народов Российской Федерации, включая мероприятия, направленные на популяризацию русского языка и литературы, народных художественных промыслов и ремесел, поддержку изобразительного искусства | Министерство культуры и туризма Пензенской области | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IV квартал Количество выделенных грантов некоммерческим организациям на творческие проекты | 0 | 0 | Проведение мероприятия запланировано в IV квартале 2022 года
Причины невыполнения мероприятия, объемов финансирования мероприятия (проблемы организационного правового характера, а именно проведения конкурсных процедур, заключение госконтрактов, подготовка ПСД сокращение финансирования)
1.4.1. | Развитие архивного дела |  | 51874.5 | 35028.6 | 67.5257 | 0 | 0 | 51874.5 | 35028.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | х | х | х
1.4.1.1. | Обеспечение деятельности государственного архива Пензенской области | Департамент по делам архивов Пензенской области | 41500 | 27153.5 | 65.4 | 0 | 0 | 41500 | 27153.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | I - IV квартал 1. Прием дел на хранение, единиц | 3100 | 20068 | заключено контрактов и договоров на сумму 10403,4 тыс.руб.
[14 empty] | I - IV квартал 2. Исполнение запросов граждан, тыс. ед. | 11.8 | 15
| Причины невыполнения мероприятия, объемов финансирования мероприятия (проблемы организационного правового характера, а именно проведения конкурсных процедур, заключение госконтрактов, подготовка ПСД сокращение финансирования) | Выплаты производились в соответствии с фактическими расходами, оплата заработной платы и начислений по оплате труда за сентябрь 2022 года проведены в октябре 2022 года
1.4.1.3. | Обеспечение деятельности аппарата Комитета по делам архивов Пензенской области | Департамент по делам архивов Пензенской области | 10374.5 | 7875.1 | 75.9082 | 0 | 0 | 10374.5 | 7875.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | I - IV квартал Организация и проведение заседаний экспертно-проверочной комиссии Комитета по делам архивов Пензенской области, единиц | 9 | 9 | заключено контрактов и договоров на сумму 416,2 тыс.руб.
Причины невыполнения мероприятия, объемов финансирования мероприятия (проблемы организационного правового характера, а именно проведения конкурсных процедур, заключение госконтрактов, подготовка ПСД сокращение финансирования)
Итого по подпрограмме 1: |  |  | 409052.7 | 275512.14 | 67.3537 | 6978.5 | 6793.84 | 402074.2 | 268718.3 | 0 | 0 | 0 | 0
2. Подпрограмма 2 "Искусство"
2.1.1. | Сохранение и развитие исполнительских искусств, поддержка современного изобразительного искусства" |  | 328324.5 | 248166.6 | 75.6 | 0 | 0 | 328324.5 | 248166.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | х | х | х
в том числе:
2.1.1.1. | Обеспечение деятельности театрально-концертных государственных организаций Пензенской области | Министерство культуры и туризма Пензенской области | 324276.1 | 244118.2 | 75.3 | 0 | 0 | 324276.1 | 244118.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | I - IV квартал 1. Количество граждан, посетивших спектакли и концерты, тыс. человек. | 163.4 | 185.1 | заключено контрактов и договоров на сумму 6150,0 тыс.руб.
[14 empty] | I - IV квартал 2. Количество проведенных спектаклей и концертов, единиц | 993 | 1058
Причины невыполнения мероприятия, объемов финансирования мероприятия (проблемы организационного правового характера, а именно проведения конкурсных процедур, заключение госконтрактов, подготовка ПСД сокращение финансирования)
2.1.1.2. | Проведение торжественных мероприятий, посвященных государственным (всероссийским) праздникам | Министерство культуры и туризма Пензенской области | 2301.4 | 2301.4 | 100 | 0 | 0 | 2301.4 | 2301.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | I - IV квартал Количество мероприятий , единиц | 4 | 4 | заключено договоров на сумму 2301,4 тыс.руб.
[14 empty] | I - IV квартал Количество посещений, чел. | 4400 | 5350
Причины невыполнения мероприятия, объемов финансирования мероприятия (проблемы организационного правового характера, а именно проведения конкурсных процедур, заключение госконтрактов, подготовка ПСД сокращение финансирования)
2.1.1.3. | Организация и проведение Международного фестиваля джазовой музыки "Джаз-Май-Пенза" | Министерство культуры и туризма Пензенской области | 1747 | 1747 | 100 | 0 | 0 | 1747 | 1747 | 0 | 0 | 0 | 0 | II квартал Количество зрителей, человек | 3000 | 10200 | заключено договоров на сумму 1747,0 тыс.руб.
Причины невыполнения мероприятия, объемов финансирования мероприятия (проблемы организационного правового характера, а именно проведения конкурсных процедур, заключение госконтрактов, подготовка ПСД сокращение финансирования)
2.1.2. (Н10-3) | Региональный проект "Цифровизация услуг и формирование информационного пространства в сфере культуры" ("Цифровая культура") | Министерство культуры и туризма Пензенской области | 70 | 70 | 100 | 0 | 0 | 70 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | х | х | х
2.1.2.1. | Организация онлайн-трансляций мероприятий, размещаемых на портале "Культура РФ" | Министерство культуры и туризма Пензенской области | 70 | 70 | 100 | 0 | 0 | 70 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | I - II квартал Количество онлайн-трансляций, ед. | 2 | 2 | заключен договор на сумму 70,0 тыс.руб.
Причины невыполнения мероприятия, объемов финансирования мероприятия (проблемы организационного правового характера, а именно проведения конкурсных процедур, заключение госконтрактов, подготовка ПСД сокращение финансирования)
2.2.1. | Создание условий для кинопоказа лучших отечественных фильмов |  | 480 | 110 | 22.9 | 0 | 0 | 480 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.1.1. | Организация кинопоказов | Министерство культуры и туризма Пензенской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | I - IV квартал Количество кинопоказов, ед. | 7 | 7 | В рамках Всероссийской акции «Ночь кино – 2022»: - «Последний богатырь: Посланник Тьмы» (режиссер Дмитрий Дьяченко) - «Чемпион мира» (режиссер Алексей Сидоров) - «Пара из будущего» (режиссер Алексей Нужный) В рамках VII Открытого фестиваля детского кино «Солнечный круг»: - показ новых серий киножурнала «Ералаш» Центральной киностудии детских и юношеских фильмов имени М. Горького - мультипликационный фильм «Легенда о Княгине Нарчатке» анимационной студии «Фантазёры» Дворца творчества детей и молодёжи г. Заречного и детской инклюзивной студии анимации «МУЛЬТИварка» Пензенской областной библиотеки для детей и юношества - детский фильм «Правила геймера» киностудии «Беларусьфильм» (режиссёр Игорь Четвериков). В рамках торжественного мероприятия, посвященного окончанию Второй мировой войны: - документальный фильм «Пенза – Брест: дорогами памяти и дружбы» В рамках мероприятий для мобилизованных граждан: - художественный фильм «Они сражались за Родину»
Причины невыполнения мероприятия, объемов финансирования мероприятия (проблемы организационного правового характера, а именно проведения конкурсных процедур, заключение госконтрактов, подготовка ПСД сокращение финансирования)
2.2.1.2. | Организация фестивалей | Министерство культуры и туризма Пензенской области | 480 | 110 | 22.9 | 0 | 0 | 480 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | III квартал Количество фестивалей, ед. | 2 | 1 | заключены договора на сумму 110,0 тыс.руб. В III квартале состоялся фестиваль детского кино "Солнечный круг"
| Причины невыполнения мероприятия, объемов финансирования мероприятия (проблемы организационного правового характера, а именно проведения конкурсных процедур, заключение госконтрактов, подготовка ПСД сокращение финансирования) | Проведение открытого российского кинофестиваля «Мужская роль» имени И.И. Мозжухина запланировано на IV квартал 2022 года
2.3.1. | Сохранение и развитие традиционной народной культуры, нематериального культурного наследия народов Российской Федерации |  | 80931.5 | 62166.2 | 76.8134 | 0 | 0 | 80931.5 | 62166.2 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3.1.1. | Обеспечение деятельности государственных учреждений культуры и искусств, направленной на сохранение и развитие традиционной народной культуры, нематериального культурного наследия народов Российской Федерации | Министерство культуры и туризма Пензенской области | 80931.5 | 62166.2 | 76.81 | 0 | 0 | 80931.5 | 62166.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | I - IV квартал 1. Количество проведенных культурно-досуговых мероприятий, единиц | 296 | 360 | заключено контрактов и договоров на сумму 4914,8 тыс.руб.
[14 empty] | I - IV квартал 2. Количество граждан, участвующих в культурно-досуговых мероприятиях, тыс. человек | 90.9 | 91.6
Причины невыполнения мероприятия, объемов финансирования мероприятия (проблемы организационного правового характера, а именно проведения конкурсных процедур, заключение госконтрактов, подготовка ПСД сокращение финансирования)
2.3.1.2. | Оказание методической и практической помощи клубно-досуговым муниципальным учреждениям культуры | Министерство культуры и туризма Пензенской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | I - IV квартал Количество семинаров, единиц | 6 | 6 | 1. Областной семинар «Итоги работы учреждений клубно-досугового типа Пензенской области в 2021 году в рамках реализации национального проекта «Культура»» 31 марта 2022г. 2. Областной семинар «Организация работы самодеятельных фольклорных коллективов. Традиции, костюм, обряды». 25 апреля 2022г. 3. Семинар-практикум «Развитие декоративно-прикладного искусства. Перспективные формы работы». 17 мая 2022г. 4. Создание социокультурного пространства на территории сельского поселения на примере работы филиала МБУК МЦРДК в с. Рамзай и автоклуба МБУК МЦРДК Мокшанского района 31 мая 2022г. 5. Новые перспективы народного творчества, развитие туризма как одного из основных видов деятельности учреждений культуры Каменского района. Туристический сувенир. 29 июня 2022г. 6. Семинар-практикум «Реализация проекта «Пушкинская карта» и онлайн-формат в работе культурно-досуговых учреждений». 30 сентября 2022г.
Причины невыполнения мероприятия, объемов финансирования мероприятия (проблемы организационного правового характера, а именно проведения конкурсных процедур, заключение госконтрактов, подготовка ПСД сокращение финансирования)
2.3.1.3. | Проведение областных национальных праздников | Министерство культуры и туризма Пензенской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | III квартал Количество мероприятий, единиц | 2 | 2 | В III квартале 2022 года в Пензенской области состоялось проведение национальных праздников "Спас" и "Сабантуй"
Причины невыполнения мероприятия, объемов финансирования мероприятия (проблемы организационного правового характера, а именно проведения конкурсных процедур, заключение госконтрактов, подготовка ПСД сокращение финансирования)
2.3.1.4. | Проведение Межрегионального фестиваля фольклорных коллективов "Пензенский хоровод" | Министерство культуры и туризма Пензенской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | III квартал Количество зрителей, чел. | 600 | 780
Причины невыполнения мероприятия, объемов финансирования мероприятия (проблемы организационного правового характера, а именно проведения конкурсных процедур, заключение госконтрактов, подготовка ПСД сокращение финансирования)
2.4.1. | Поддержка творческих инициатив населения, а также деятелей культуры и искусства, организаций |  | 2778.6 | 471.9 | 16.9834 | 0 | 0 | 2778.6 | 471.9 | 0 | 0 | 0 | 0
2.4.1.1. | Организация творческих фестивалей | Министерство культуры и туризма Пензенской области | 2778.6 | 471.9 | 16.9834 | 0 | 0 | 2778.6 | 471.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | II - IV квартал Количество фестивалей, ед. | 3 | 3 | заключены договора на сумму 471,9 тыс.руб.
| Причины невыполнения мероприятия, объемов финансирования мероприятия (проблемы организационного правового характера, а именно проведения конкурсных процедур, заключение госконтрактов, подготовка ПСД сокращение финансирования) | За 9 месяцев 2022 года оплата расходов по мероприятиям прошла в соответствии с утвержденным кассовым планом, проведение остальных мероприятий запланировано в IV квартале 2022 года
2.4.1.2. | Проведение совместных акций с творческими союзами | Министерство культуры и туризма Пензенской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | I квартал Количество акций, единиц | 3 | 3 | Среди проведенных фестивалей в 2022 году: Областной конкурс детского художественного творчества "Одарённые дети", Всероссийский фестиваль-конкурс классической и современной музыки "Музыкальный подснежник", Областной творческий конкурс"Дебют"
Причины невыполнения мероприятия, объемов финансирования мероприятия (проблемы организационного правового характера, а именно проведения конкурсных процедур, заключение госконтрактов, подготовка ПСД сокращение финансирования)
2.4.1.4. | Поддержка социально значимых проектов в области народных художественных промыслов и ремесел в Пензенской области | Министерство культуры и туризма Пензенской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IV квартал Количество предоставленных грантов, единиц | 0 | 0
Причины невыполнения мероприятия, объемов финансирования мероприятия (проблемы организационного правового характера, а именно проведения конкурсных процедур, заключение госконтрактов, подготовка ПСД сокращение финансирования)
2.4.2. (Н10-2) | Региональный проект "Создание условий для реализации творческого потенциала нации" ("Творческие люди") | Министерство культуры и туризма Пензенской области | 2958.23 | 2558.23 | 86.4784 | 1450 | 1450 | 1508.23 | 1108.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | х | х | х
2.4.2.1. | Организация и проведение Фестиваля любительских творческих коллективов с вручением грантов | Министерство культуры и туризма Пензенской области | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IV квартал Количество любительских коллективов получивших поддержку, единиц | 0 | 0 | Проведение мероприятия запланировано в IV квартале 2022 года
Причины невыполнения мероприятия, объемов финансирования мероприятия (проблемы организационного правового характера, а именно проведения конкурсных процедур, заключение госконтрактов, подготовка ПСД сокращение финансирования)
2.4.2.2. | Организация и проведение фестивалей детского творчества всех жанров | Министерство культуры и туризма Пензенской области | 982.14 | 982.14 | 100 | 0 | 0 | 982.14 | 982.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | II - IV квартал Количество фестивалей, единиц | 2 | 2 | заключено договоров на сумму 982,1 тыс.руб.
Причины невыполнения мероприятия, объемов финансирования мероприятия (проблемы организационного правового характера, а именно проведения конкурсных процедур, заключение госконтрактов, подготовка ПСД сокращение финансирования)
2.4.2.3. | Государственная поддержка муниципальных учреждений культуры, находящихся на территории сельских поселений, и лучших работников муниципальных учреждений культуры, находящихся на территории сельских поселений | Министерство культуры и туризма Пензенской области | 1576.09 | 1576.09 | 100 | 1450 | 1450 | 126.09 | 126.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | II квартал 1.Оказана государственная поддержка лучшим работникам сельских учреждений культуры, человек | 7 | 7 | По результатам проведённого конкурса на получение денежного поощрения лучшими муниципальными учреждениями культуры, находящимися на территориях сельских поселений ПО и их работниками победителями стали учреждения культуры Колышлейского, Кузнецкого, Лопатинского, Лунинского, Наровчатского, Нижнеломовского, Сосновоборского, Шемышейского районов. Работники - учреждений культуры Колышлейского, Неверкинского, Наровчатского, Нижнеломовского, Вадинского, Пачелмского, Бековского районов. (549-пП от 30.06.2022)
[14 empty] | 2.Оказана государственная поддержка лучшим сельским учреждениям культуры, единиц | 11 | 11
2.5.1. | Организация и проведение мероприятий, посвященных значимым событиям в культурной жизни Пензенской области и России, развитию культурного сотрудничества |  | 2694.88 | 2694.88 | 100 | 0 | 0 | 2694.88 | 2694.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | х | х | х
2.5.1.1. | Проведение мероприятий в рамках культурного обмена | Министерство культуры и туризма Пензенской области | 2694.88 | 2694.88 | 100 | 0 | 0 | 2694.88 | 2694.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | I- IV квартал Количество мероприятий. единиц | 4 | 4 | заключено договоров на сумму 2694,9 тыс.руб.
Причины невыполнения мероприятия, объемов финансирования мероприятия (проблемы организационного правового характера, а именно проведения конкурсных процедур, заключение госконтрактов, подготовка ПСД сокращение финансирования)
2.5.1.2. | Проведение мероприятий, посвященных значимым событиям в культурной жизни Пензенской области и России | Министерство культуры и туризма Пензенской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | I-III квартал Количество мероприятий, единиц | 5 | 5 | Проведены мероприятия: "Мерориятия посвященные 130-летию картинной галереи", "Тихвинская ярмарка", "Золотарёвское городище - перекресток цивилизаций", "Неделя пензенского писателя", "Театральное приволжье"
Причины невыполнения мероприятия, объемов финансирования мероприятия (проблемы организационного правового характера, а именно проведения конкурсных процедур, заключение госконтрактов, подготовка ПСД сокращение финансирования)
Итого по подпрограмме 2: |  |  | 418237.71 | 316237.81 | 75.612 | 1450 | 1450 | 416787.71 | 314787.81 | 0 | 0 | 0 | 0
3. Подпрограмма 3 "Туризм"
3.1.1. | Развитие внутреннего туризма |  | 4143.3 | 2076 | 50.105 | 0 | 0 | 4143.3 | 2076 | 0 | 0 | 0 | 0
в том числе:
3.1.1.1. | Софинансирование разработки и изготовления инвестиционных проектов и проектной документации по объектам туризма,в том числе фольклорной деревни, центров ремесел, усадеб, туристских баз и комплексов. Субсидирование расходов на содержание, строительство и развитие инфраструктуры туризма, приобретение основных фондов, инвентаря, снаряжения и туристской навигации | Министерство культуры и туризма Пензенской области | 1000 | 504 | 50.4 | 0 | 0 | 1000 | 504 | 0 | 0 | 0 | 0 | IV квартал Количество поддержанных проектов, единиц | 0 | 0 | 15.02.2022 проведен конкурсный отбор на предоставление субсидий из бюджета Пензенской области на развитие внутреннего туризма. Определены 5 победителей,с которыми заключены соглашения о финансировании проектов. Средства на выплаты предусмотрены в IV квартале 2022 года
| Причины невыполнения мероприятия, объемов финансирования мероприятия (проблемы организационного правового характера, а именно проведения конкурсных процедур, заключение госконтрактов, подготовка ПСД сокращение финансирования) | Договора на приобретение оборудования заключаются. Выплата субсидий производится по факту поставки. Средства на выплаты предусмотрены в IV квартале 2022 года
3.1.1.2. | Разработка и изготовление подарочной, рекламно-информационной и сувенирной продукции, предназначенной для продвижения турпродукта на российском и международном рынках и формирования привлекательного образа Пензенской области. Изготовление рекламно-информационной продукции в виде буклетов, плакатов, компакт-дисков и баннерной продукции о туристском потенциале Пензенской области | Министерство культуры и туризма Пензенской области ГБУК "Пензенский областной Дом народного творчества" | 1401 | 671 | 47.9 | 0 | 0 | 1401 | 671 | 0 | 0 | 0 | 0 | IV квартал Разработка и изготовление подарочной, рекламно-информационной и сувенирной продукции, единиц | 3000 | 4624 | заключено контрактов и договоров на сумму 671,0 тыс.руб. Создание фильма о туристической привлекательности Пензенской области - 200,0 - данная работа находится в процессе подготовки, окончание работ перенсено на 4 квартал 2022 года; Изготовление роликов Пензенской области и их продвижение - 350 000,00, - согласование концепции и изготовление в процессе работы, окончание в 4 квартале 2022 года. Оплата в соответствии с кассовым планом в IV квартале 2022 года. Создание фильма о туристической привлекательности Пензенской области — 200,0 т.р.На данной стадии идет согласование сценария.Трансляция фильмов о туристической привлекательности региона на телевидении — 100,0 т.р.Трансляция будет производиться после утвержденного фильма. Изготовление календаря событий — 80 т.р. В предварительной смете запланирован на ноябрь. Оформление ж/д вагонов — 280 т.р. Заключен договор, оказание услуг в ноябре. Фото-контент — 70 т.р.Договор на осуществление съемки города планируется заключить в ноябре.
Причины невыполнения мероприятия, объемов финансирования мероприятия (проблемы организационного правового характера, а именно проведения конкурсных процедур, заключение госконтрактов, подготовка ПСД сокращение финансирования)
3.1.1.3. | Разработка и поддержание официального сайта "Туризм и отдых в Пензенской области" в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" | Министерство культуры и туризма Пензенской области ГБУК "Пензенский областной Дом народного творчества" | 350 | 159 | 45.4286 | 0 | 0 | 350 | 159 | 0 | 0 | 0 | 0 | I - IV квартал Количество обновлений, единиц | 1875 | 1875 | заключено контрактов и договоров на сумму159,0 тыс.руб.
| Причины невыполнения мероприятия, объемов финансирования мероприятия (проблемы организационного правового характера, а именно проведения конкурсных процедур, заключение госконтрактов, подготовка ПСД сокращение финансирования) | Продвижение сайта в сети Интернет - 191,0 - выполняются работы по корректировке программы, окончание в 4 квартале 2022 года.
3.1.1.4. | Проведение региональных, межрегиональных, всероссийских и международных туристских встреч, пресс-туров, рекламных туров, форумов, фестивалей, конференций, семинаров, совещаний, круглых столов, выставок | Министерство культуры и туризма Пензенской области, ГБУК "Пензенский областной Дом народного творчества" | 1211 | 621 | 51.3 | 0 | 0 | 1211 | 621 | 0 | 0 | 0 | 0 | II - IV квартал Количество фестивалей, ед. | 1 | 1 | заключено контрактов и договоров на сумму 621,0 тыс.руб. Организация рекламного тура для представителей СМИ - 150,8 тыс.руб.; организация и проведение Всероссийского конкурса профессионального мастерства работников сферы туризма 150,0 тыс.руб.; Вторая часть Всероссийской выставки "Туризм, отдых, оздоровление - 2022" - мероприятия перенесены на 4 квартал 2022 года. Организация и проведение Мероприятия "День туризма" 56,0 т.р. Договор заключен в октябре (находится на согласовании в АЦК), услуги оказаны (наличие акта). Форум в рамках выставки «Туризм, отдых и оздоровление-2022» — 364,9 т.р. Договор заключен в октябре находится на согласовании в АЦК), услуги оказаны (наличие акта). Организация и проведение регионального/ отраслевого этапа Всероссийского конкурса профессионального мастерства работников сферы туризма «Лучший по профессии в индустрии туризма»/"Лучшее предприятие" — 150 т.р. Конкурс будет проводиться в ноябре, на данный момент ведется формирование состава участников.
[14 empty] | II - IV квартал Количество рекламных туров, ед. | 2 | 2
[14 empty] | II - IV квартал Количество выставок, ед. | 1 | 2
[14 empty] | II - IV квартал Количество конкурсов, ед. | 1 | 2
Причины невыполнения мероприятия, объемов финансирования мероприятия (проблемы организационного правового характера, а именно проведения конкурсных процедур, заключение госконтрактов, подготовка ПСД сокращение финансирования)
3.1.1.5. | Оснащение оборудованием, мебелью, оргтехникой, расходными материалами для организации работы по направлению "туризм", аренда помещений для проведения промоакций, затраты на организацию работы туристских информационных центров, аренда оборудования и площадей | Министерство культуры и туризма Пензенской области, ГБУК "Пензенский областной Дом народного творчества" | 181.3 | 121 | 66.9 | 0 | 0 | 181.3 | 121 | 0 | 0 | 0 | 0 | II - IV квартал Проведение промоакций,ед. | 5 | 6 | заключено контрактов и договоров на сумму 181,3 тыс.руб.
| Причины невыполнения мероприятия, объемов финансирования мероприятия (проблемы организационного правового характера, а именно проведения конкурсных процедур, заключение госконтрактов, подготовка ПСД сокращение финансирования) | Оплата проводится в соответветствии с кассовым планом за фактические расходы по акту выполененных работ за аренду рекламного места.
3.2.1. | Развитие межрегионального и международного сотрудничества в сфере туризма | Министерство культуры и туризма Пензенской области | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2.1.1. | Участие в региональных, межрегиональных, всероссийских и международных туристских встречах, форумах, конференциях, семинарах, совещаниях, круглых столах | Министерство культуры и туризма Пензенской области | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | I - IV квартал Количество форумов, конференций, семинаров, выставок, единиц | 4 | 4 | Международная туристическая выставка ИНТУРМАРКЕТ-2022, V Международный форум-выставка деловых контактов «Брест-2022», 28-я Международная выставка туризма и индустрии гостеприимства MITT 2022, фестиваль-ярмарка "Дожинки-2022"
| Причины невыполнения мероприятия, объемов финансирования мероприятия (проблемы организационного правового характера, а именно проведения конкурсных процедур, заключение госконтрактов, подготовка ПСД сокращение финансирования) | Было принято решение о неучастии в Международном форуме - выставке "Отдых Leisure 2022. Таким образом, общий процент освоения составил менее 70%. Направлено письмо о переносе денежных средств на разработку рекламных роликов. Освоение средств будут исполнено в 4 квартале 2022 года. Средства будут перенесены на мероприятие 3.1.1.2.
3.2.1.2. | Проведение межрегиональных семинаров по развитию сотрудничества в сфере туризма | Министерство культуры и туризма Пензенской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | II квартал Количество семинаров, единиц | 1 | 1 | Семинар-совещание по вопросам развития направления "Волонтёры гостеприимства Пензенской области"
Причины невыполнения мероприятия, объемов финансирования мероприятия (проблемы организационного правового характера, а именно проведения конкурсных процедур, заключение госконтрактов, подготовка ПСД сокращение финансирования)
Итого по подпрограмме 3: |  |  | 4643.3 | 2076 | 44.7096 | 0 | 0 | 4643.3 | 2076 | 0 | 0 | 0 | 0
4. Подпрограмма 4 "Обеспечение условий реализации программы"
4.1.1. | Создание условий для кадровой обеспеченности сферы культуры |  | 176355.5 | 130867.1 | 74.2064 | 0 | 0 | 176355.5 | 130867.1 | 0 | 0 | 0 | 0
в том числе:
4.1.1.1. | Обеспечение деятельности государственных профессиональных образовательных организаций | Министерство культуры и туризма Пензенской области | 170079.6 | 126506.6 | 74.3808 | 0 | 0 | 170079.6 | 126506.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | I - IV квартал Количество обучающихся, человек | 830 | 1033 | заключено контрактов и договоров на сумму 3648,2 тыс.руб.
| Причины невыполнения мероприятия, объемов финансирования мероприятия (проблемы организационного правового характера, а именно проведения конкурсных процедур, заключение госконтрактов, подготовка ПСД сокращение финансирования) | Выплаты производились в соответствии с фактическими расходами, оплата заработной платы и начислений по оплате труда за сентябрь 2022 года проведены в октябре 2022 года
4.1.1.2. | Организация мероприятий (концертов, выставок) | Министерство культуры и туризма Пензенской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | I - IV квартал Количество мероприятий, единиц | 118 | 138
Причины невыполнения мероприятия, объемов финансирования мероприятия (проблемы организационного правового характера, а именно проведения конкурсных процедур, заключение госконтрактов, подготовка ПСД сокращение финансирования)
4.1.1.3. | Назначение и выплаты государственной и социальной стипендии обучающимся государственных профессиональных образовательных организаций | Министерство культуры и туризма Пензенской области | 6275.9 | 4360.5 | 69.4801 | 0 | 0 | 6275.9 | 4360.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | I- IV квартал Количество стипендиатов, человек | 504 | 554
| Причины невыполнения мероприятия, объемов финансирования мероприятия (проблемы организационного правового характера, а именно проведения конкурсных процедур, заключение госконтрактов, подготовка ПСД сокращение финансирования) | Выплаты производились в соответствии с фактическими расходами, оплата стипендии за сентябрь 2022 года проведена в октябре 2022 года в связи с оформлением банковских карт первокурсниками вучреждениях среднего специального образования, подведомственных Министерству
4.1.2. (Н10-2) | Региональный проект "Создание условий для реализации творческого потенциала нации" ("Творческие люди") | Министерство культуры и туризма Пензенской области | 67.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.2.1. | Реализация программы "Волонтеры культуры" | Министерство культуры и туризма Пензенской области | 67.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IV квартал Количество мероприятий в рамках поддержки добровольческих движений, единиц | 0 | 0 | Проведение мероприятия запланировано в IV квартале 2022 года
Причины невыполнения мероприятия, объемов финансирования мероприятия (проблемы организационного правового характера, а именно проведения конкурсных процедур, заключение госконтрактов, подготовка ПСД сокращение финансирования)
4.2.1. | Выполнение государственных функций по выработке и реализации государственной политики, нормативно-правовому регулированию, контролю в сферах культуры и туристской деятельности, реализация мер по развитию информатизации отрасли |  | 48972.4 | 33540.6 | 68.4888 | 0 | 0 | 48972.4 | 33540.6 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.1.1. | Обеспечение деятельности аппарата Министерства культуры и туризма Пензенской области, финансовой деятельности государственных учреждений культуры | Министерство культуры и туризма Пензенской области | 48872.4 | 33540.6 | 68.6289 | 0 | 0 | 48872.4 | 33540.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | IV квартал Отношение средней заработной платы работников учреждений культуры к среднемесячной начисленной заработной плате наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячному доходу от трудовой деятельности) в Пензенской области, % * | 0 | 0 | заключено контрактов и договоров на сумму 569,3 тыс.руб.
| Причины невыполнения мероприятия, объемов финансирования мероприятия (проблемы организационного правового характера, а именно проведения конкурсных процедур, заключение госконтрактов, подготовка ПСД сокращение финансирования) | Выплаты производились в соответствии с фактическими расходами, оплата заработной платы и начислений по оплате труда за сентябрь 2022 года проведены в октябре 2022 года
4.2.1.2. | Осуществление методической и консультативной помощи органам местного самоуправления муниципальных образований Пензенской области | Министерство культуры и туризма Пензенской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | I - IV квартал Количество муниципальных образований, которым оказана методическая и консультативная помощь, единиц | 21 | 21
Причины невыполнения мероприятия, объемов финансирования мероприятия (проблемы организационного правового характера, а именно проведения конкурсных процедур, заключение госконтрактов, подготовка ПСД сокращение финансирования)
4.2.1.3. | Организация проведения независимой оценки качества работы организаций культуры (государственных и муниципальных) Пензенской области | Министерство культуры и туризма Пензенской области | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IV квартал Доля организаций культуры, охваченных независимой оценкой, от общего числа организаций культуры на территории Пензенской области, % * | 0 | 0
Причины невыполнения мероприятия, объемов финансирования мероприятия (проблемы организационного правового характера, а именно проведения конкурсных процедур, заключение госконтрактов, подготовка ПСД сокращение финансирования)
4.3.1. | Осуществление мероприятий по дополнительному профессиональному образованию государственных гражданских служащих Министерства культуры и туризма Пензенской области и работников государственных учреждений культуры Пензенской области |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | х | х | х
4.3.1.1. | Организация мероприятий по дополнительному профессиональному образованию государственных гражданских служащих Министерства культуры и туризма Пензенской области | Министерство культуры и туризма Пензенской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IV квартал Количество прошедших дополнительное профессиональное образование, человек | 0 | 0
Причины невыполнения мероприятия, объемов финансирования мероприятия (проблемы организационного правового характера, а именно проведения конкурсных процедур, заключение госконтрактов, подготовка ПСД сокращение финансирования)
4.3.2. (Н10-2) | Региональный проект "Создание условий для реализации творческого потенциала нации" ("Творческие люди") | Министерство культуры и туризма Пензенской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | х
4.3.2.1. | Повышение квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры | Министерство культуры и туризма Пензенской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IV квартал Количество прошедших повышение квалификации, человек | 0 | 0
Причины невыполнения мероприятия, объемов финансирования мероприятия (проблемы организационного правового характера, а именно проведения конкурсных процедур, заключение госконтрактов, подготовка ПСД сокращение финансирования)
4.4.1. | Государственная поддержка комплексного развития муниципальных учреждений культуры |  | 23576.2 | 13968.13 | 59.2467 | 21690.1 | 12850.76 | 1886.1 | 1117.37 | 0 | 0 | 0 | 0
4.4.1.1. | Обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с численностью населения до 50 тысяч человек | Министерство культуры и туризма Пензенской области | 19617.5 | 11830.88 | 60.3078 | 18048.1 | 10884.41 | 1569.4 | 946.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | IV квартал Средняя численность участников клубных формирований в расчете на одну тысячу человек (в населенных пунктах с численностью населения до 50 тысяч человек), человек * | 0 | 0 | Заключено контрактов и договоров на сумму 19617,5 тыс.руб.Полное кассовое освоение средств планируется до 15 ноября 2022 г.
| Причины невыполнения мероприятия, объемов финансирования мероприятия (проблемы организационного правового характера, а именно проведения конкурсных процедур, заключение госконтрактов, подготовка ПСД сокращение финансирования) | Заключено контрактов и договоров на сумму 19617,5 тыс.руб.Полное кассовое освоение средств планируется до 15 ноября 2022 г.
4.4.1.2. | Поддержка творческой деятельности муниципальных театров в населенных пунктах с численностью населения до 300 тысяч человек | Министерство культуры и туризма Пензенской области | 1554.2 | 1554.2 | 100 | 1429.9 | 1429.9 | 124.3 | 124.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | IV квартал Количество посещений организаций культуры (профессиональных театров) по отношению к уровню 2010 года * | 0 | 0 | заключено контрактов и договоров на сумму 1554,2 тыс.руб.
Причины невыполнения мероприятия, объемов финансирования мероприятия (проблемы организационного правового характера, а именно проведения конкурсных процедур, заключение госконтрактов, подготовка ПСД сокращение финансирования)
4.4.1.3. | Поддержка творческой деятельности и техническое оснащение государственных и муниципальных детских и кукольных театров | Министерство культуры и туризма Пензенской области | 2404.5 | 583.05 | 24.2483 | 2212.1 | 536.45 | 192.4 | 46.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | IV квартал 1. Количество посещений детских и кукольных театров по отношению к уровню 2010 года, человек * | 0 | 0 | заключено контрактов и договоров на сумму2404,5 тыс.руб.Полное кассовое освоение планируется в 4 квартале 2022 г.(гонорары режиссерам и постановка спектаклей)
[14 empty] | II- IV квартал 2. Предоставление субсидии государственному театру (ГБУК "Пензенский областной театр кукол "Кукольный дом"), субсидий | 1 | 1
[14 empty] | II- IV квартал 3. Предоставление субсидий муниципальным образованиям Пензенской области,субсидий | 1 | 1
| Причины невыполнения мероприятия, объемов финансирования мероприятия (проблемы организационного правового характера, а именно проведения конкурсных процедур, заключение госконтрактов, подготовка ПСД сокращение финансирования) | Заключено контрактов и договоров на сумму 2404,5 тыс.руб.Полное кассовое освоение планируется в 4 квартале 2022 г.(гонорары режиссерам и постановка спектаклей)
4.4.2. (Н10-1) | Региональный проект "Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры" ("Культурная среда") | Министерство культуры и туризма Пензенской области | 27273.08 | 27273.04 | 100 | 25091.2 | 25091.2 | 2181.84 | 2181.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | х | х | х
4.4.2.1. | Модернизация муниципальных детских школ искусств по видам искусств | Министерство культуры и туризма Пензенской области | 13246.44 | 13246.4 | 100 | 12186.7 | 12186.7 | 1059.7 | 1059.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | IV квартал Количество реконструированных и (или) капитально отремонтированных муниципальных ДШИ, единиц | 0 | 0 | заключен контракт на сумму 13246,44 тыс.руб.
Причины невыполнения мероприятия, объемов финансирования мероприятия (проблемы организационного правового характера, а именно проведения конкурсных процедур, заключение госконтрактов, подготовка ПСД сокращение финансирования)
4.4.2.2. | Приобретение музыкальных инструментов, оборудования и материалов для детских школ искусств по видам искусств и профессиональных образовательных организаций в сфере культуры | Министерство культуры и туризма Пензенской области | 14026.64 | 14026.64 | 100 | 12904.5 | 12904.5 | 1122.14 | 1122.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | IV квартал Количество оснащенных образовательных учреждений в сфере культуры, единиц | 0 | 0 | заключены контракты на сумму 14 026,63 тыс.руб.
Причины невыполнения мероприятия, объемов финансирования мероприятия (проблемы организационного правового характера, а именно проведения конкурсных процедур, заключение госконтрактов, подготовка ПСД сокращение финансирования)
4.5.1. (Н10-1) | Региональный проект "Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры" ("Культурная среда") |  | 521632.38 | 241556.82 | 46.3079 | 251226 | 104045.73 | 262034.38 | 132677.09 | 8372 | 4834 | 0 | 0
4.5.1.1. | Реконструкция и капитальный ремонт зданий муниципальных учреждений культуры | Министерство строительства и дорожного хозяйства Пензенской области | 167439.3 | 96676.8 | 57.7384 | 0 | 0 | 159067.3 | 91842.8 | 8372 | 4834 | 0 | 0 | II-IV квартал Количество реконструированных и капитально отремонтированных объектов, единиц | 3 | 3 | Заключены контракты на сумму 165076,7 тыс.руб. Конкурсные процедуры на реконструкцию и капитальный ремонт состоялись. Контракты на выполнение работ заключены в сумме 165076,7 тыс.руб. Оплата будет производится на основании графика производства работ в соответствии с условиями контракта. Работы завершены на 3 объектах в Тамалинском, Бековском и Пензенском районах
Причины невыполнения мероприятия, объемов финансирования мероприятия (проблемы организационного правового характера, а именно проведения конкурсных процедур, заключение госконтрактов, подготовка ПСД сокращение финансирования)
4.5.1.3. | Обеспечение учреждений культуры передвижными многофункцио-нальными культурными центрами (автоклубами) | Министерство культуры и туризма Пензенской области | 25465.5 | 0 | 0 | 23428.3 | 0 | 2037.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IV квартал Количество приобретенных передвижных многофункциональных культурных центров (автоклубов) для обслуживания сельского населения, единиц | 0 | 0 | В августе пересмотрен показатель нацпроекта Минкультом РФ в сторону уменьшения (с 5 до 3 автоклубов) и внесены изменения в Допсоглашение с МК РФ. постановление Правительства Пензенской области о распределении от 05.10.2022 № 844-пП.Срок заключения контракта до 15.11.2022, сроки полного освоения средств до 31.12.2022.
Причины невыполнения мероприятия, объемов финансирования мероприятия (проблемы организационного правового характера, а именно проведения конкурсных процедур, заключение госконтрактов, подготовка ПСД сокращение финансирования)
4.5.1.4. | Создание модельных муниципальных библиотек | Министерство культуры и туризма Пензенской области | 15000 | 15000 | 100 | 15000 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IV квартал Количество модельных муниципальных библиотек, единиц | 0 | 0 | заключены контракты на сумму 15000,0 тыс.руб.
Причины невыполнения мероприятия, объемов финансирования мероприятия (проблемы организационного правового характера, а именно проведения конкурсных процедур, заключение госконтрактов, подготовка ПСД сокращение финансирования)
4.5.1.5. | Модернизация региональных и муниципальных театров юного зрителя и театров кукол путем их реконструкции, капитального ремонта | Министерство культуры и туризма Пензенской области | 98606.44 | 29581.92 | 30 | 90717.9 | 27215.37 | 7888.54 | 2366.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | IV квартал Количество реконструированных, капитально отремонтированных региональных и муниципальных театров юного зрителя и театров кукол, единиц | 0 | 0 | заключен контракт на сумму 98606,44 тыс.руб.Согласно новому договору ведутся строительные работы. Освоение средств ведется согласно графику выполнения работ.
Причины невыполнения мероприятия, объемов финансирования мероприятия (проблемы организационного правового характера, а именно проведения конкурсных процедур, заключение госконтрактов, подготовка ПСД сокращение финансирования)
4.5.1.6. | Сохранение объекта культурного наследия регионального значения "Обсерватория метеорологическая (деревянная)", в рамках приспособления его к современному использованию | Министерство культуры и туризма Пензенской области Министерство строительства и дорожного хозяйства Пензенской области | 180254 | 72484.6 | 40.2125 | 90002 | 36242.3 | 90252 | 36242.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | IV квартал Приобретение звукового светового оборудования, комплект | 0 | 0 | заключены контракты на сумму 165743,8 тыс.руб. Ремонтные работы ведутся согласно графику выполнения работ.Оплата по основному договору на поставку обррудования запланирована в 4 квартале 2022 г.
[14 empty] | Кирпичная кладка, кв.м. | 0 | 0
[14 empty] | Кровля, кв.м. | 0 | 0
[14 empty] | Наружные тепловые сети, комплекс | 0 | 0
Причины невыполнения мероприятия, объемов финансирования мероприятия (проблемы организационного правового характера, а именно проведения конкурсных процедур, заключение госконтрактов, подготовка ПСД сокращение финансирования)
4.5.1.7. | Развитие сети учреждений культурно-досугового типа | Министерство культуры и туризма Пензенской области | 29674.2 | 22620.16 | 76.2284 | 27300.3 | 20810.56 | 2373.9 | 1809.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | IV квартал Количество реконструированных, капитально отремонтированных учреждений культурно-досугового типа, единиц | 0 | 0 | заключены контракты на сумму 29674,2 тыс.руб. Освоение средств ведется согласно графику выполнения работ.
Причины невыполнения мероприятия, объемов финансирования мероприятия (проблемы организационного правового характера, а именно проведения конкурсных процедур, заключение госконтрактов, подготовка ПСД сокращение финансирования)
4.5.1.8. | Техническое оснащение муниципальных музеев | Министерство культуры и туризма Пензенской области | 5192.94 | 5193.34 | 100 | 4777.5 | 4777.5 | 415.44 | 415.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | IV квартал Количество оснащенных муниципальных музеев, единиц | 0 | 0 | Заключены контракты на сумму 5 192,94 тыс. руб.
Причины невыполнения мероприятия, объемов финансирования мероприятия (проблемы организационного правового характера, а именно проведения конкурсных процедур, заключение госконтрактов, подготовка ПСД сокращение финансирования)
4.5.2. (Н10-3) | Региональный проект "Цифро-визация услуг и формирование информацион-ного простран-ства в сфере культуры" ("Цифровая культура") |  | 2500 | 2500 | 100 | 2500 | 2500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.5.2.1. | Создание виртуальных концертных залов | Министерство культуры и туризма Пензенской области | 2500 | 2500 | 100 | 2500 | 2500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IV квартал Количество виртуальных концертных залов, единиц | 0 | 0 | Заключены контракты на сумму 2500,0 тыс. руб.
Причины невыполнения мероприятия, объемов финансирования мероприятия (проблемы организационного правового характера, а именно проведения конкурсных процедур, заключение госконтрактов, подготовка ПСД сокращение финансирования)
Итого по подпрограмме 4: |  |  | 800377.46 | 449705.69 | 56.1867 | 300507.3 | 144487.69 | 491498.12 | 300384 | 8372 | 4834 | 0 | 0
Всего по государственной программе: |  |  | 1632311.17 | 1043531.64 | 63.9297 | 308935.8 | 152731.53 | 1315003.33 | 885966.11 | 8372 | 4834 | 0 | 0
| Причины невыполнения мероприятия, объемов финансирования мероприятия (проблемы организационного правового характера, а именно проведения конкурсных процедур, заключение госконтрактов, подготовка ПСД сокращение финансирования) | Реализация мероприятий Программы за отчетный период исполнена на 63,93 %, так как финансирование мероприятий Программы проходит в соответствии с утвержденным кассовым планом, графиком проведения мероприятий. По подпрограмме 4 «Обеспечение условий реализации программы» низкий процент освоения сложился в связи с удорожанием стоимости работ по мероприятию "Сохранение объекта культурного наследия регионального значения "Обсерватория метеорологическая (деревянная)", в рамках приспособления его к современному использованию", сменой подрядчика и заключением нового контракта по мероприятию "Модернизация региональных и муниципальных театров юного зрителя и театров кукол путем их реконструкции, капитального ремонта", удорожанием стоимости автоклубов, переоформлением получателей данного транспорта.
в том числе:
по мероприятиям, имеющим инновационную направленность
* Показатель рассчитывается по итогам года