## Лист1
ОТЧЕТ об исполнении основных мероприятий, мероприятий государственной программы Пензенской области "Развитие культуры и туризма Пензенской области " за 2022 год
Министерство культуры и туризма Пензенской области
№ основного мероприятия (мероприятия) в соответствии с номером Перечня основных мероприятий, мероприятий государственной программы | Наименование основных мероприятий, мероприятий | Ответственный исполнитель, соисполнитель | Объем финансирования государственной программы (за отчетный период) | [10 empty] | Выполнение основных этапов мероприятия и достижения показателей реализации мероприятия |  |  | Отчет о ходе исполнения мероприятий с отражением конкретных, достигнутых результатов (выполненных работ, оказанных услуг и т.д.) с указанием един. изм. | Возможные риски не реализации мероприятий, которые могут повлиять на выполнение целевого показателя установленного в рамках выполнения мероприятий
|  |  | Всего |  |  | в том числе по источникам:
[6 empty] | федеральный бюджет |  | бюджет Пензенской области |  | бюджеты муниципальных образований Пензенской области. |  | внебюджетные источники
|  |  | план | кассовые расходы | процент освоения средств | план | кассовые расходы | план год | кассовые расходы | план | кассовые расходы | план | кассовые расходы | Основные этапы выполнения мероприятия и показатели реализации мероприятия, един. изм. | план 2022 год | факт 2022 год
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
1 | Подпрограмма 1 "Наследие"
1.1.1. | Основное мероприятие |  | 82480.6 | 82479.7 | 99.99 | 533 | 533 | 81947.6 | 81946.7 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1. "Сохранение, использование, популяризация и государственная охрана объектов культурного наследия"
в том числе:
1.1.1.1. | Осуществление мероприятий по государственной охране объектов культурного наследия на территории Пензенской области, в том числе разработка границ территории и предметов охраны памятников истории и культуры | Департамент Пензенской области по охране памятников истории и культуры | 836.2 | 836.2 | 100 | 0 | 0 | 836.2 | 836.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | III квартал Разработка границ территории и предметов охраны памятников истории и культуры, объектов | 30 | 30
Причины невыполнения мероприятия, объемов финансирования мероприятия (проблемы организационного правового характера, а именно проведения конкурсных процедур, заключение госконтрактов, подготовка ПСД сокращение финансирования)
1.1.1.2. | Обеспечение деятельности аппарата исполнительного органа Пензенской области, уполномоченного в области сохранения, использования, популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия на территории Пензенской области | Департамент Пензенской области по охране памятников истории и культуры | 10526.4 | 10525.7 | 99.99 | 533 | 533 | 9993.4 | 9992.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | I - IV квартал Количество организованных и проведенных мероприятий по государственному надзору за состоянием, содержанием, сохранением, использованием, популяризацией и государственной охраной объектов культурного наследия, единиц | 19 | 37 | Дополнительные мероприятия были проведены в связи с вступлением в действие постановления Правительства Пензенской области от 20.12.2021 № 889-пП. Учитывая количество выданных разрешений, послуживших основанием для подготовки программ проверок и проведения инспекционных визитов, количество контрольно - надзорных мероприятий возросло.
Причины невыполнения мероприятия, объемов финансирования мероприятия (проблемы организационного правового характера, а именно проведения конкурсных процедур, заключение госконтрактов, подготовка ПСД сокращение финансирования)
1.1.1.3. | Предоставление субсидий для оказания содействия некоммерческим организациям в проведении работ по воссозданию исторического облика объектов культурного наследия Пензенской области | Министерство культуры и туризма Пензенской области | 71118 | 71117.8 | 100 | 0 | 0 | 71118 | 71117.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | IV квартал Количество предоставленных субсидий в объеме, тыс. руб. | 2 | 2
Причины невыполнения мероприятия, объемов финансирования мероприятия (проблемы организационного правового характера, а именно проведения конкурсных процедур, заключение госконтрактов, подготовка ПСД сокращение финансирования)
1.2.1. | Основное мероприятие 1.2. "Развитие библиотечного дела" |  | 134754.8 | 134686 | 99.9489 | 6445.5 | 6445.5 | 128309.3 | 128240.5 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1. | Обеспечение деятельности государственных библиотек Пензенской области | Министерство культуры и туризма Пензенской области | 123671.8 | 123603 | 99.9 | 0 | 0 | 123671.8 | 123603 | 0 | 0 | 0 | 0 | I - IV квартал 1. Количество выданных книг, тыс. экз. | 2562 | 2574 | заключено контрактов и договоров на сумму 8389,2 тыс.руб.
[14 empty] | I - IV квартал 2. Количество читателей, тыс. человек | 85.4 | 85.8
Причины невыполнения мероприятия, объемов финансирования мероприятия (проблемы организационного правового характера, а именно проведения конкурсных процедур, заключение госконтрактов, подготовка ПСД сокращение финансирования)
1.2.1.2. | Комплектование книжных фондов муниципальных общедоступных библиотек и государственных центральных библиотек субъектов Российской Федерации | Министерство культуры и туризма Пензенской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IV квартал Количество муниципальных библиотек, единиц
Причины невыполнения мероприятия, объемов финансирования мероприятия (проблемы организационного правового характера, а именно проведения конкурсных процедур, заключение госконтрактов, подготовка ПСД сокращение финансирования)
1.2.1.4. | Проведение Межрегиональной книжной выставки-ярмарки "Мир книг на пензенской земле" | Министерство культуры и туризма Пензенской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IV квартал Количество посетителей, человек | 220 | 250
Причины невыполнения мероприятия, объемов финансирования мероприятия (проблемы организационного правового характера, а именно проведения конкурсных процедур, заключение госконтрактов, подготовка ПСД сокращение финансирования)
1.2.1.5. | Издание книг пензенских авторов | Министерство культуры и туризма Пензенской области | 300 | 300 | 100 | 0 | 0 | 300 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | IV квартал Тираж, экземпляров | 1000 | 1000 | Заключен договор на 300,0 тыс.руб.
Причины невыполнения мероприятия, объемов финансирования мероприятия (проблемы организационного правового характера, а именно проведения конкурсных процедур, заключение госконтрактов, подготовка ПСД сокращение финансирования)
1.2.1.6. | Модернизация библиотек в части комплектования книжных фондов библиотек муниципальных образований и государственных общедоступных библиотек Пензенской области | Министерство культуры и туризма Пензенской области | 7006 | 7006 | 100 | 6445.5 | 6445.5 | 560.5 | 560.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | IV квартал Количество посещений организаций культуры по отношению к уровню 2017 года (в части посещения библиотек) | 110 | 138 | Заключено контраков на сумму 7006,0 тыс.руб.
Причины невыполнения мероприятия, объемов финансирования мероприятия (проблемы организационного правового характера, а именно проведения конкурсных процедур, заключение госконтрактов, подготовка ПСД сокращение финансирования)
1.2.1.7. | Комплектование книжных фондов созданных модельных муниципальных библиотек | Министерство культуры и туризма Пензенской области | 3777 | 3777 | 100 | 0 | 0 | 3777 | 3777 | 0 | 0 | 0 | 0 | IV квартал Количество муниципальных модельных библиотек, обновивших книжные фонды, единиц | 6 | 6 | Заключено контраков на сумму 3777,0 тыс.руб.
Причины невыполнения мероприятия, объемов финансирования мероприятия (проблемы организационного правового характера, а именно проведения конкурсных процедур, заключение госконтрактов, подготовка ПСД сокращение финансирования)
1.2.2. (Н10-3) | Региональный проект "Цифровизация услуг и формирование информационного пространства в сфере культуры" ("Цифровая культура") | Министерство культуры и туризма Пензенской области | 60 | 60 | 100 | 0 | 0 | 60 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | х | х | х
1.2.2.1. | Пополнение книжными памятниками фонда оцифрованных изданий Национальной электронной библиотеки | Министерство культуры и туризма Пензенской области | 60 | 60 | 100 | 0 | 0 | 60 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | I - IV квартал Количество оцифрованных книжных памятников ,единиц | 11 | 11 | Заключен договор на сумму 60,0 тыс.руб.
Причины невыполнения мероприятия, объемов финансирования мероприятия (проблемы организационного правового характера, а именно проведения конкурсных процедур, заключение госконтрактов, подготовка ПСД сокращение финансирования)
1.3.1. | Развитие музейного дела |  | 140447.97 | 140447.56 | 99.9997 | 0 | 0 | 140447.97 | 140447.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | х | х | х
1.3.1.1. | Обеспечение деятельности государственных музеев Пензенской области | Министерство культуры и туризма Пензенской области | 138504.77 | 138504.36 | 100 | 0 | 0 | 138504.77 | 138504.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | I - IV квартал 1. Количество граждан, посетивших экспозиции и выставки государственных музеев Пензенской области, тыс. человек. | 445 | 547.5 | Обеспечена деятельность 3 государственных музеев: ГБУК "Пензенская областная картинная галерея им. К.А. Савицкого", ГБУК "Пензенский краеведческий музей", "ГБУК "Объединение государственных литературно-мемориальных музеев Пензенской области"
[14 empty] | I - IV квартал 2. Количество выставок, представленных государственными музеями, единиц | 371 | 401
Причины невыполнения мероприятия, объемов финансирования мероприятия (проблемы организационного правового характера, а именно проведения конкурсных процедур, заключение госконтрактов, подготовка ПСД сокращение финансирования)
1.3.1.2. | Церемония занесения лучших по профессиям и передовых предприятий на Галерею Почета и Славы Пензенской области | Министерство культуры и туризма Пензенской области | 36 | 36 | 100 | 0 | 0 | 36 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | IV квартал Количество посетителей, человек | 300 | 300 | заключен договор на 36,0 тыс.руб.
Причины невыполнения мероприятия, объемов финансирования мероприятия (проблемы организационного правового характера, а именно проведения конкурсных процедур, заключение госконтрактов, подготовка ПСД сокращение финансирования)
1.3.1.4. | Проведение Лермонтовского праздника поэзии | Министерство культуры и туризма Пензенской области | 346 | 346 | 100 | 0 | 0 | 346 | 346 | 0 | 0 | 0 | 0 | III квартал Количество участников, человек | 10500 | 10500 | заключено договоров на сумму 346,0 тыс.руб.
Причины невыполнения мероприятия, объемов финансирования мероприятия (проблемы организационного правового характера, а именно проведения конкурсных процедур, заключение госконтрактов, подготовка ПСД сокращение финансирования)
1.3.1.6. | Проведение литературных праздников и конкурсов | Министерство культуры и туризма Пензенской области | 1561.2 | 1561.2 | 100 | 0 | 0 | 1561.2 | 1561.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | II - III квартал Количество мероприятий, единиц | 3 | 3 | Заключено договоров на сумму 1561,2 тыс.руб. В 2022 году в рамках реализации данного мероприятия были проведены следующие литературные праздники и конкурсы: IV Межрегиональный литературный фестиваль «Белинская весна», XXXVIII Купринский литературный праздник, V Международный конкурс чтецов "Слова подобны крыльям"
Причины невыполнения мероприятия, объемов финансирования мероприятия (проблемы организационного правового характера, а именно проведения конкурсных процедур, заключение госконтрактов, подготовка ПСД сокращение финансирования)
1.3.2. (Н10-3) | Региональный проект "Цифровизация услуг и формирование информацион-ного пространства в сфере культуры" ("Цифровая культура") | Министерство культуры и туризма Пензенской области | 930 | 930 | 100 | 0 | 0 | 930 | 930 | 0 | 0 | 0 | 0 | х | х | х
1.3.2.1. | Создание мультимедиа-гидов по экспозициям и выставочным проектам | Министерство культуры и туризма Пензенской области | 500 | 500 | 100 | 0 | 0 | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | III квартал Количество музеев, оснащенных мультимедиа-гидами ,единиц | 1 | 1 | заключены договора на сумму 500,0 тыс.руб.
Причины невыполнения мероприятия, объемов финансирования мероприятия (проблемы организационного правового характера, а именно проведения конкурсных процедур, заключение госконтрактов, подготовка ПСД сокращение финансирования)
1.3.2.2. | Организация онлайн-трансляций мероприятий, размещаемых на портале "Культура РФ" | Министерство культуры и туризма Пензенской области | 430 | 430 | 100 | 0 | 0 | 430 | 430 | 0 | 0 | 0 | 0 | II - IV квартал Количество онлайн-трансляций, единиц | 5 | 6 | заключены договора на сумму 430,0 тыс.руб.
Причины невыполнения мероприятия, объемов финансирования мероприятия (проблемы организационного правового характера, а именно проведения конкурсных процедур, заключение госконтрактов, подготовка ПСД сокращение финансирования)
1.3.3. (Н10-2) | Региональный проект "Создание условий для реализации творческого потенциала нации" ("Творческие люди") | Министерство культуры и туризма Пензенской области | 1800 | 1800 | 100 | 0 | 0 | 1800 | 1800 | 0 | 0 | 0 | 0 | х | х | х
1.3.3.1. | Организация культурно-просветительских программ для школьников | Министерство культуры и туризма Пензенской области | 500 | 500 | 100 | 0 | 0 | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | I - IV квартал Количество программ, единиц | 34 | 34
[14 empty] | I - IV квартал Количество участников, тыс. человек | 118 | 120
Причины невыполнения мероприятия, объемов финансирования мероприятия (проблемы организационного правового характера, а именно проведения конкурсных процедур, заключение госконтрактов, подготовка ПСД сокращение финансирования)
1.3.3.2. | Реализация программ, направленных на укрепление единства нации, духовно-нравственное и патриотическое воспитание | Министерство культуры и туризма Пензенской области | 1000 | 1000 | 100 | 0 | 0 | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | IV квартал Количество передвижных выставок ведущих федеральных и региональных музеев, единиц | 1 | 3 | В рамках реализации данного мероприятия в 2022 году в ГБУК "Объединение государственных литературных-мемориальных музеев" были экспанированы следующие выставки: «Н.С. Лесков – волшебник слова». Выставка из фондов Государственного литературного музея И.С. Тургенева (г. Орел). 3. «Страна Гайдарика». Выставка из фондов Музея политической истории России (г. Санкт-Петербург). 4. «Театральная жизнь «Обыкновенной истории». Выставка из фондов Ульяновского областного краеведческого музея им. И.А. Гончарова.
Причины невыполнения мероприятия, объемов финансирования мероприятия (проблемы организационного правового характера, а именно проведения конкурсных процедур, заключение госконтрактов, подготовка ПСД сокращение финансирования)
1.3.3.3. | Поддержка творческих проектов, направленных на укрепление российской гражданской идентичности на основе духовно-нравственных и культурных ценностей народов Российской Федерации, включая мероприятия, направленные на популяризацию русского языка и литературы, народных художественных промыслов и ремесел, поддержку изобразительного искусства | Министерство культуры и туризма Пензенской области | 300 | 300 | 100 | 0 | 0 | 300 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | IV квартал Количество участников (посетителей) творческого проекта, человек | 300 | 500 | В рамках реализации данного мероприятия в 2022 году был проведен творческий проект - Международный кинофестиваль имени Ивана Мозжухина «Мужская роль»
[14 empty] | IV квартал Количество проведенных мероприятий в рамках творческого проекта, мероприятий | 2 | 2
Причины невыполнения мероприятия, объемов финансирования мероприятия (проблемы организационного правового характера, а именно проведения конкурсных процедур, заключение госконтрактов, подготовка ПСД сокращение финансирования)
1.4.1. | Развитие архивного дела |  | 52631.1 | 52630.7 | 99.9992 | 0 | 0 | 52631.1 | 52630.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | х | х | х
1.4.1.1. | Обеспечение деятельности Государственного архива Пензенской области | Министерство по делам архивов Пензенской области | 41386.4 | 41386.4 | 100 | 0 | 0 | 41386.4 | 41386.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | I - IV квартал 1. Прием дел на хранение, единиц | 4500 | 40421 | заключено контрактов и договоров на сумму 10403,4 тыс.руб.
[14 empty] | I - IV квартал 2. Исполнение запросов граждан, тыс. ед. | 16 | 21.6
Причины невыполнения мероприятия, объемов финансирования мероприятия (проблемы организационного правового характера, а именно проведения конкурсных процедур, заключение госконтрактов, подготовка ПСД сокращение финансирования)
1.4.1.3. | Обеспечение деятельности аппарата Министерства по делам архивов Пензенской области | Министерство по делам архивов Пензенской области | 11244.7 | 11244.3 | 99.9964 | 0 | 0 | 11244.7 | 11244.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | I - IV квартал Организация и проведение заседаний экспертно-проверочной комиссии, единиц | 12 | 12 | заключено контрактов и договоров на сумму 416,2 тыс.руб.
Причины невыполнения мероприятия, объемов финансирования мероприятия (проблемы организационного правового характера, а именно проведения конкурсных процедур, заключение госконтрактов, подготовка ПСД сокращение финансирования)
Итого по подпрограмме 1: |  |  | 413104.47 | 413033.96 | 99.9829 | 6978.5 | 6978.5 | 406125.97 | 406055.46 | 0 | 0 | 0 | 0
2. Подпрограмма 2 "Искусство"
2.1.1. | Сохранение и развитие исполнительских искусств, поддержка современного изобразительного искусства" |  | 334898.6 | 334898.6 | 100 | 0 | 0 | 334898.6 | 334898.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | х | х | х
в том числе:
2.1.1.1. | Обеспечение деятельности театрально-концертных государственных организаций Пензенской области | Министерство культуры и туризма Пензенской области | 330350.2 | 330350.2 | 100 | 0 | 0 | 330350.2 | 330350.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | I - IV квартал 1. Количество граждан, посетивших спектакли и концерты, тыс. человек. | 252.6 | 296.9 | Обеспечена деятельность 4 государственных театрально-концертных организаций: ГАУК ПО "Пензаконцерт", ГБУК "Пензенский областной театр кукол "Кукольный дом", ГБУК "Центр театрального искусства "Дом Мейерхольда", ГАУК "Пензенский областной драматический театр им. А.В. Луначарского"
[14 empty] | I - IV квартал 2. Количество проведенных спектаклей и концертов, единиц | 1423 | 1565
Причины невыполнения мероприятия, объемов финансирования мероприятия (проблемы организационного правового характера, а именно проведения конкурсных процедур, заключение госконтрактов, подготовка ПСД сокращение финансирования)
2.1.1.2. | Проведение торжественных мероприятий, посвященных государственным (всероссийским) праздникам | Министерство культуры и туризма Пензенской области | 2801.4 | 2801.4 | 100 | 0 | 0 | 2801.4 | 2801.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | I - IV квартал Количество мероприятий , единиц | 6 | 7 | Заключено договоров на сумму 2801,4 тыс.руб. В рамках реализации данного мероприятия были проведены следующие торжественные мероприятия: День защитника отечества, Международный женский день, День работника культуры, День победы, День России, День народного единства, День героев отечества
[14 empty] | I - IV квартал Количество посещений, человек | 4850 | 8350
Причины невыполнения мероприятия, объемов финансирования мероприятия (проблемы организационного правового характера, а именно проведения конкурсных процедур, заключение госконтрактов, подготовка ПСД сокращение финансирования)
2.1.1.3. | Организация и проведение Международного фестиваля джазовой музыки "Джаз-Май-Пенза" | Министерство культуры и туризма Пензенской области | 1747 | 1747 | 100 | 0 | 0 | 1747 | 1747 | 0 | 0 | 0 | 0 | II квартал Количество зрителей, человек | 10200 | 10200 | заключено договоров на сумму 1747,0 тыс.руб.
Причины невыполнения мероприятия, объемов финансирования мероприятия (проблемы организационного правового характера, а именно проведения конкурсных процедур, заключение госконтрактов, подготовка ПСД сокращение финансирования)
2.1.2. (Н10-3) | Региональный проект "Цифровизация услуг и формирование информационного пространства в сфере культуры" ("Цифровая культура") | Министерство культуры и туризма Пензенской области | 70 | 70 | 100 | 0 | 0 | 70 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | х | х | х
2.1.2.1. | Организация онлайн-трансляций мероприятий, размещаемых на портале "Культура РФ" | Министерство культуры и туризма Пензенской области | 70 | 70 | 100 | 0 | 0 | 70 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | I - II квартал Количество онлайн-трансляций, ед. | 2 | 2 | заключен договор на сумму 70,0 тыс.руб.
Причины невыполнения мероприятия, объемов финансирования мероприятия (проблемы организационного правового характера, а именно проведения конкурсных процедур, заключение госконтрактов, подготовка ПСД сокращение финансирования)
2.2.1. | Создание условий для кинопоказа лучших отечественных фильмов |  | 480 | 480 | 100 | 0 | 0 | 480 | 480 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.1.1. | Организация кинопоказов | Министерство культуры и туризма Пензенской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | I - IV квартал Количество кинопоказов, ед. | 10 | 10 | В рамках Всероссийской акции «Ночь кино – 2022»: - «Последний богатырь: Посланник Тьмы» (режиссер Дмитрий Дьяченко) - «Чемпион мира» (режиссер Алексей Сидоров) - «Пара из будущего» (режиссер Алексей Нужный) В рамках VII Открытого фестиваля детского кино «Солнечный круг»: - показ новых серий киножурнала «Ералаш» Центральной киностудии детских и юношеских фильмов имени М. Горького - мультипликационный фильм «Легенда о Княгине Нарчатке» анимационной студии «Фантазёры» Дворца творчества детей и молодёжи г. Заречного и детской инклюзивной студии анимации «МУЛЬТИварка» Пензенской областной библиотеки для детей и юношества - детский фильм «Правила геймера» киностудии «Беларусьфильм» (режиссёр Игорь Четвериков). В рамках торжественного мероприятия, посвященного окончанию Второй мировой войны: - документальный фильм «Пенза – Брест: дорогами памяти и дружбы» В рамках мероприятий для мобилизованных граждан: - художественный фильм «Они сражались за Родину»
Причины невыполнения мероприятия, объемов финансирования мероприятия (проблемы организационного правового характера, а именно проведения конкурсных процедур, заключение госконтрактов, подготовка ПСД сокращение финансирования)
2.2.1.2. | Организация фестивалей | Министерство культуры и туризма Пензенской области | 480 | 480 | 100 | 0 | 0 | 480 | 480 | 0 | 0 | 0 | 0 | III квартал Количество фестивалей, ед. | 2 | 2 | Заключены договора на сумму 480,0 тыс.руб. В рамках реализации данного мероприятия состоялись: Фестиваль детского кино "Солнечный круг", Открытый российский кинофестиваль «Мужская роль» имени И.И. Мозжухина
Причины невыполнения мероприятия, объемов финансирования мероприятия (проблемы организационного правового характера, а именно проведения конкурсных процедур, заключение госконтрактов, подготовка ПСД сокращение финансирования)
2.3.1. | Сохранение и развитие традиционной народной культуры, нематериального культурного наследия народов Российской Федерации |  | 86598.3 | 86598.3 | 100 | 0 | 0 | 86598.3 | 86598.3 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3.1.1. | Обеспечение деятельности государственных учреждений культуры и искусств, направленной на сохранение и развитие традиционной народной культуры, нематериального культурного наследия народов Российской Федерации | Министерство культуры и туризма Пензенской области | 86598.3 | 86598.3 | 100 | 0 | 0 | 86598.3 | 86598.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | I - IV квартал 1. Количество проведенных культурно-досуговых мероприятий, единиц | 408 | 481 | Обеспечена деятельность 2 государственных учреждений: ГАУК ПО "Центр культурного развития "Дом офицеров" и ГБУК "Пензенский областной Дом народного творчества"
[14 empty] | I - IV квартал 2. Количество граждан, участвующих в культурно-досуговых мероприятиях, тыс. человек | 120.5 | 121.6
Причины невыполнения мероприятия, объемов финансирования мероприятия (проблемы организационного правового характера, а именно проведения конкурсных процедур, заключение госконтрактов, подготовка ПСД сокращение финансирования)
2.3.1.2. | Оказание методической и практической помощи клубно-досуговым муниципальным учреждениям культуры | Министерство культуры и туризма Пензенской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | I - IV квартал Количество семинаров, единиц | 9 | 9 | 1. Областной семинар «Итоги работы учреждений клубно-досугового типа Пензенской области в 2021 году в рамках реализации национального проекта «Культура»» 31 марта 2022г. 2. Областной семинар «Организация работы самодеятельных фольклорных коллективов. Традиции, костюм, обряды». 25 апреля 2022г. 3. Семинар-практикум «Развитие декоративно-прикладного искусства. Перспективные формы работы». 17 мая 2022г. 4. Создание социокультурного пространства на территории сельского поселения на примере работы филиала МБУК МЦРДК в с. Рамзай и автоклуба МБУК МЦРДК Мокшанского района 31 мая 2022г. 5. Новые перспективы народного творчества, развитие туризма как одного из основных видов деятельности учреждений культуры Каменского района. Туристический сувенир. 29 июня 2022г. 6. Семинар-практикум «РеализацСеминар-практикум «Реализация проекта «Пушкинская карта» и онлайн-формат в работе культурно-досуговых учреждений». 30 сентября 2022г. 7. "Современные цифровые технологии в режиссуре культурно-массовых мероприятий. Мультимедийные технологии и медиасистемы: возможности, типы и применение." 26 октября 2022г. 8. Областной семинар «Проекты и гранты. Особенности разработки, теория, практика» 29 ноября 2022г. 9. Областной семинар «Подготовка государственной статистической отчетности о деятельности культурно-досуговых учреждений региона за 2022 год и приоритетные направления работы в 2023 году»
Причины невыполнения мероприятия, объемов финансирования мероприятия (проблемы организационного правового характера, а именно проведения конкурсных процедур, заключение госконтрактов, подготовка ПСД сокращение финансирования)
2.3.1.3. | Проведение областных национальных праздников | Министерство культуры и туризма Пензенской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | III квартал Количество мероприятий, единиц | 2 | 2 | В рамках реализации данного мероприятия в 2022 году в Пензенской области состоялось проведение национальных праздников "Спас" и "Сабантуй"
Причины невыполнения мероприятия, объемов финансирования мероприятия (проблемы организационного правового характера, а именно проведения конкурсных процедур, заключение госконтрактов, подготовка ПСД сокращение финансирования)
2.3.1.4. | Проведение Межрегионального фестиваля фольклорных коллективов "Пензенский хоровод" | Министерство культуры и туризма Пензенской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | III квартал Количество зрителей, чел. | 600 | 780
Причины невыполнения мероприятия, объемов финансирования мероприятия (проблемы организационного правового характера, а именно проведения конкурсных процедур, заключение госконтрактов, подготовка ПСД сокращение финансирования)
2.4.1. | Поддержка творческих инициатив населения, а также деятелей культуры и искусства, организаций |  | 3058.6 | 3058.6 | 100 | 0 | 0 | 3058.6 | 3058.6 | 0 | 0 | 0 | 0
2.4.1.1. | Организация творческих фестивалей | Министерство культуры и туризма Пензенской области | 3058.6 | 3058.6 | 100 | 0 | 0 | 3058.6 | 3058.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | II - IV квартал Количество фестивалей, ед. | 5 | 5 | Заключены договора на сумму 3058,6 тыс.руб. В рамках реализации данного мероприятия были проведены следующие фестивали: Областной фестиваль патриотической песни "Катюша", III Областной фестиваль молодежных культур «Перспектива» "Перспектива", Фестиваль казачьей воинской культуры "Казарла", ХI открытый Всероссийский фестиваль-конкурс высокой моды и национального костюма "Модный двор", II Межрегиональный детско-юношеский фестиваль национальных культур "Веретено"
Причины невыполнения мероприятия, объемов финансирования мероприятия (проблемы организационного правового характера, а именно проведения конкурсных процедур, заключение госконтрактов, подготовка ПСД сокращение финансирования)
2.4.1.2. | Проведение совместных акций с творческими союзами | Министерство культуры и туризма Пензенской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | I квартал Количество акций, единиц | 3 | 3 | Среди проведенных фестивалей в 2022 году: Областной конкурс детского художественного творчества "Одарённые дети", Всероссийский фестиваль-конкурс классической и современной музыки "Музыкальный подснежник", Областной творческий конкурс"Дебют"
Причины невыполнения мероприятия, объемов финансирования мероприятия (проблемы организационного правового характера, а именно проведения конкурсных процедур, заключение госконтрактов, подготовка ПСД сокращение финансирования)
2.4.2. (Н10-2) | Региональный проект "Создание условий для реализации творческого потенциала нации" ("Творческие люди") | Министерство культуры и туризма Пензенской области | 2958.23 | 2958.23 | 100 | 1450 | 1450 | 1508.23 | 1508.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | х | х | х
2.4.2.1. | Организация и проведение Фестиваля любительских творческих коллективов с вручением грантов | Министерство культуры и туризма Пензенской области | 400 | 400 | 100 | 0 | 0 | 400 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | IV квартал Количество любительских коллективов получивших поддержку, единиц | 4 | 4 | По результатам конкурсного отбора 4 любительским творческим коллективам перечислены денежные средства в размере 100 тыс. рублей каждому
Причины невыполнения мероприятия, объемов финансирования мероприятия (проблемы организационного правового характера, а именно проведения конкурсных процедур, заключение госконтрактов, подготовка ПСД сокращение финансирования)
2.4.2.2. | Организация и проведение фестивалей детского творчества всех жанров | Министерство культуры и туризма Пензенской области | 982.14 | 982.14 | 100 | 0 | 0 | 982.14 | 982.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | II - IV квартал Количество фестивалей, единиц | 3 | 3 | Заключено договоров на сумму 982,1 тыс.руб. В рамках реализации данного мероприятия были проведены следующие фестивали: V региональный фестиваль лауреатов "Пензенские ласточки", III Региональный конкурс юных музыкантов «Камертон», Областной фестиваль-конкурс детского творчества "Пензенские звездочки-2022"
Причины невыполнения мероприятия, объемов финансирования мероприятия (проблемы организационного правового характера, а именно проведения конкурсных процедур, заключение госконтрактов, подготовка ПСД сокращение финансирования)
2.4.2.3. | Государственная поддержка муниципальных учреждений культуры, находящихся на территории сельских поселений, и лучших работников муниципальных учреждений культуры, находящихся на территории сельских поселений | Министерство культуры и туризма Пензенской области | 1576.09 | 1576.09 | 100 | 1450 | 1450 | 126.09 | 126.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | II квартал 1.Оказана государственная поддержка лучшим работникам сельских учреждений культуры, человек | 7 | 7 | По результатам проведённого конкурса на получение денежного поощрения лучшими муниципальными учреждениями культуры, находящимися на территориях сельских поселений ПО и их работниками победителями стали учреждения культуры Колышлейского, Кузнецкого, Лопатинского, Лунинского, Наровчатского, Нижнеломовского, Сосновоборского, Шемышейского районов. Работники - учреждений культуры Колышлейского, Неверкинского, Наровчатского, Нижнеломовского, Вадинского, Пачелмского, Бековского районов. (549-пП от 30.06.2022)
[14 empty] | 2.Оказана государственная поддержка лучшим сельским учреждениям культуры, единиц | 11 | 11
2.5.1. | Организация и проведение мероприятий, посвященных значимым событиям в культурной жизни Пензенской области и России, развитию культурного сотрудничества |  | 8375.9 | 8375.9 | 100 | 0 | 0 | 8375.9 | 8375.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | х | х | х
2.5.1.1. | Проведение мероприятий в рамках культурного обмена | Министерство культуры и туризма Пензенской области | 3141.3 | 3141.3 | 100 | 0 | 0 | 3141.3 | 3141.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | I- IV квартал Количество мероприятий. единиц | 5 | 5 | В рамках реализации данного мероприятия государственными учреждениями культуры Пензенской области было проведено 5 мероприятий в рамках культурного обмена
Причины невыполнения мероприятия, объемов финансирования мероприятия (проблемы организационного правового характера, а именно проведения конкурсных процедур, заключение госконтрактов, подготовка ПСД сокращение финансирования)
2.5.1.2. | Проведение мероприятий, посвященных значимым событиям в культурной жизни Пензенской области и России | Министерство культуры и туризма Пензенской области | 5234.6 | 5234.6 | 100 | 0 | 0 | 5234.6 | 5234.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | I,III квартал Количество мероприятий, единиц | 5 | 5 | заключено договоров на сумму 5234,6 тыс.руб. В рамках реализации данного пункта были проведены следующие мероприятия: "Мерориятия посвященные 130-летию картинной галереи", "Тихвинская ярмарка", "Золотарёвское городище - перекресток цивилизаций", "Неделя пензенского писателя", "Театральное приволжье"
Причины невыполнения мероприятия, объемов финансирования мероприятия (проблемы организационного правового характера, а именно проведения конкурсных процедур, заключение госконтрактов, подготовка ПСД сокращение финансирования)
Итого по подпрограмме 2: |  |  | 436439.63 | 436439.63 | 100 | 1450 | 1450 | 434989.63 | 434989.63 | 0 | 0 | 0 | 0
3. Подпрограмма 3 "Туризм"
3.1.1. | Развитие внутреннего туризма |  | 4143.3 | 4143 | 100 | 0 | 0 | 4143.3 | 4143 | 0 | 0 | 0 | 0
в том числе:
3.1.1.1. | Софинансирование разработки и изготовления инвестиционных проектов и проектной документации по объектам туризма,в том числе фольклорной деревни, центров ремесел, усадеб, туристских баз и комплексов. Субсидирование расходов на содержание, строительство и развитие инфраструктуры туризма, приобретение основных фондов, инвентаря, снаряжения и туристской навигации | Министерство культуры и туризма Пензенской области | 1000 | 1000 | 100 | 0 | 0 | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | IV квартал Количество поддержанных проектов, единиц | 1 | 1 | В период с 4 по 11 февраля 2022 года состоялся конкурсный отбор на предоставление субсидий из регионального бюджета бюджетам муниципальных районов (городских округов) Пензенской области в целях софинансирования мероприятий по развитию внутреннего туризма в 2022 году (далее – конкурсный отбор). Победителями по итогам конкурсного отбора стали администрации Белинского, Мокшанского, Наровчатского, Никольского, Тамалинского районов, подавшие заявки об участии в конкурсном отборе по следующим проектам: - Белинский район – «В Поимском музее живут сказки» (проведение материального оснащения кукольных театров организованных сотрудниками дома-музея А.П Анисимовой, объем финансирования: 50 тыс.р. – областной бюджет, 0 р. – муниципальный бюджет); - Мокшанский район - «Мокшан. История рядом» (установка арт-объектов на территории р.п. Мокшан, объем финансирования: 200 тыс.р. – областной бюджет, 25 тыс. р. – муниципальный бюджет); - Наровчатский район - «Туристическая навигация» (установка туристической навигации на территории Наровчатского района, объем финансирования: 200 тыс.р. – областной бюджет, 20 тыс. р. – муниципальный бюджет); - Никольский район - «Культурный код Никольского района» (размещение у объектов показа информационных табличек с системой QR-кодов, объем финансирования: 180 тыс.р. – областной бюджет, 20 тыс. р. – муниципальный бюджет); - Тамалинский район - «От истоков к современности» (создание мастерской народных музыкальных инструментов, объем финансирования: 370 тыс.р. – областной бюджет, 50 тыс. р. – муниципальный бюджет).
Причины невыполнения мероприятия, объемов финансирования мероприятия (проблемы организационного правового характера, а именно проведения конкурсных процедур, заключение госконтрактов, подготовка ПСД сокращение финансирования)
3.1.1.2. | Разработка и изготовление подарочной, рекламно-информационной и сувенирной продукции, предназначенной для продвижения турпродукта на российском и международном рынках и формирования привлекательного образа Пензенской области. Изготовление рекламно-информационной продукции в виде буклетов, плакатов, компакт-дисков и баннерной продукции о туристском потенциале Пензенской области | Министерство культуры и туризма Пензенской области ГБУК "Пензенский областной Дом народного творчества" | 1401 | 1401 | 100 | 0 | 0 | 1401 | 1401 | 0 | 0 | 0 | 0 | IV квартал Разработка и изготовление подарочной, рекламно-информационной и сувенирной продукции, единиц | 6000 | 6742 | заключено контрактов и договоров на сумму 1401,0 тыс.руб.
Причины невыполнения мероприятия, объемов финансирования мероприятия (проблемы организационного правового характера, а именно проведения конкурсных процедур, заключение госконтрактов, подготовка ПСД сокращение финансирования)
3.1.1.3. | Разработка и поддержание официального сайта "Туризм и отдых в Пензенской области" в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" | Министерство культуры и туризма Пензенской области ГБУК "Пензенский областной Дом народного творчества" | 350 | 350 | 100 | 0 | 0 | 350 | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | I - IV квартал Количество обновлений, единиц | 2500 | 2500 | заключено контрактов и договоров на сумму 350,0 тыс.руб.
Причины невыполнения мероприятия, объемов финансирования мероприятия (проблемы организационного правового характера, а именно проведения конкурсных процедур, заключение госконтрактов, подготовка ПСД сокращение финансирования)
3.1.1.4. | Проведение региональных, межрегиональных, всероссийских и международных туристских встреч, пресс-туров, рекламных туров, форумов, фестивалей, конференций, семинаров, совещаний, круглых столов, выставок | Министерство культуры и туризма Пензенской области, ГБУК "Пензенский областной Дом народного творчества" | 1211 | 1210.8 | 100 | 0 | 0 | 1211 | 1210.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | II - IV квартал Количество фестивалей, ед. | 1 | 1 | Заключено контрактов и договоров на сумму 1210,8 тыс.руб. с целью обеспечения реализации данного мероприятия
[14 empty] | II - IV квартал Количество рекламных туров, ед. | 2 | 2
[14 empty] | II - IV квартал Количество выставок, ед. | 1 | 2
[14 empty] | II - IV квартал Количество конкурсов, ед. | 1 | 2
Причины невыполнения мероприятия, объемов финансирования мероприятия (проблемы организационного правового характера, а именно проведения конкурсных процедур, заключение госконтрактов, подготовка ПСД сокращение финансирования)
3.1.1.5. | Оснащение оборудованием, мебелью, оргтехникой, расходными материалами для организации работы по направлению "туризм", аренда помещений для проведения промоакций, затраты на организацию работы туристских информационных центров, аренда оборудования и площадей | Министерство культуры и туризма Пензенской области, ГБУК "Пензенский областной Дом народного творчества" | 181.3 | 181.2 | 99.9 | 0 | 0 | 181.3 | 181.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | II - IV квартал Проведение промоакций,ед. | 5 | 5 | В рамках реализации данного мероприятия обеспечена работа пунктов Туристского информационного центра, в том числе на событийных фестивалях в 2022 году
Причины невыполнения мероприятия, объемов финансирования мероприятия (проблемы организационного правового характера, а именно проведения конкурсных процедур, заключение госконтрактов, подготовка ПСД сокращение финансирования)
3.2.1. | Развитие межрегионального и международного сотрудничества в сфере туризма | Министерство культуры и туризма Пензенской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2.1.1. | Участие в региональных, межрегиональных, всероссийских и международных туристских встречах, форумах, конференциях, семинарах, совещаниях, круглых столах | Министерство культуры и туризма Пензенской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | I - III квартал Количество форумов, конференций, семинаров, выставок, единиц | 4 | 4 | Международная туристическая выставка ИНТУРМАРКЕТ-2022, V Международный форум-выставка деловых контактов «Брест-2022», 28-я Международная выставка туризма и индустрии гостеприимства MITT 2022, фестиваль-ярмарка "Дожинки-2022"
Причины невыполнения мероприятия, объемов финансирования мероприятия (проблемы организационного правового характера, а именно проведения конкурсных процедур, заключение госконтрактов, подготовка ПСД сокращение финансирования)
3.2.1.2. | Проведение межрегиональных семинаров по развитию сотрудничества в сфере туризма | Министерство культуры и туризма Пензенской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | II квартал Количество семинаров, единиц | 1 | 1 | Семинар-совещание по вопросам развития направления "Волонтёры гостеприимства Пензенской области"
Причины невыполнения мероприятия, объемов финансирования мероприятия (проблемы организационного правового характера, а именно проведения конкурсных процедур, заключение госконтрактов, подготовка ПСД сокращение финансирования)
Итого по подпрограмме 3: |  |  | 4143.3 | 4143 | 100 | 0 | 0 | 4143.3 | 4143 | 0 | 0 | 0 | 0
4. Подпрограмма 4 "Обеспечение условий реализации программы"
4.1.1. | Создание условий для кадровой обеспеченности сферы культуры |  | 176167.1 | 176143 | 99.9863 | 0 | 0 | 176167.1 | 176143 | 0 | 0 | 0 | 0
в том числе:
4.1.1.1. | Обеспечение деятельности государственных профессиональных образовательных организаций | Министерство культуры и туризма Пензенской области | 170336.9 | 170312.8 | 99.9859 | 0 | 0 | 170336.9 | 170312.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | I - IV квартал Количество обучающихся, человек | 830 | 993 | Обеспечена деятельность 4 подведомственных СПО: ГБПОУ Пензенский колледж искусств, ГБПОУ Пензенский музыкальный колледж им. А.А. Архангельского.,ГБПОУ Пензенское художественное училище им. К.А. Савицкого, ГБПОУ Кузнецкий музыкальный колледж
Причины невыполнения мероприятия, объемов финансирования мероприятия (проблемы организационного правового характера, а именно проведения конкурсных процедур, заключение госконтрактов, подготовка ПСД сокращение финансирования)
4.1.1.2. | Организация мероприятий (концертов, выставок) | Министерство культуры и туризма Пензенской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | I - IV квартал Количество мероприятий, единиц | 123 | 123
Причины невыполнения мероприятия, объемов финансирования мероприятия (проблемы организационного правового характера, а именно проведения конкурсных процедур, заключение госконтрактов, подготовка ПСД сокращение финансирования)
4.1.1.3. | Назначение и выплаты государственной и социальной стипендии обучающимся государственных профессиональных образовательных организаций | Министерство культуры и туризма Пензенской области | 5830.2 | 5830.2 | 100 | 0 | 0 | 5830.2 | 5830.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | I- IV квартал Количество стипендиатов, человек | 578 | 580
Причины невыполнения мероприятия, объемов финансирования мероприятия (проблемы организационного правового характера, а именно проведения конкурсных процедур, заключение госконтрактов, подготовка ПСД сокращение финансирования)
4.1.2. (Н10-2) | Региональный проект "Создание условий для реализации творческого потенциала нации" ("Творческие люди") | Министерство культуры и туризма Пензенской области | 67.9 | 67.9 | 100 | 0 | 0 | 67.9 | 67.9 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.2.1. | Реализация программы "Волонтеры культуры" | Министерство культуры и туризма Пензенской области | 67.9 | 67.9 | 100 | 0 | 0 | 67.9 | 67.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | IV квартал Количество мероприятий в рамках поддержки добровольческих движений, единиц | 2 | 2 | Заключено договоров на сумму 67,9 тыс.руб. В рамках реализации данного мероприятия были проведены: Форум (мастермайд) "Волонтеры культуры", Цикл тренингов "Сохраняем наследие вместе"
Причины невыполнения мероприятия, объемов финансирования мероприятия (проблемы организационного правового характера, а именно проведения конкурсных процедур, заключение госконтрактов, подготовка ПСД сокращение финансирования)
4.2.1. | Выполнение государственных функций по выработке и реализации государственной политики, нормативно-правовому регулированию, контролю в сферах культуры и туристской деятельности, реализация мер по развитию информатизации отрасли |  | 48972.4 | 48967.9 | 99.9908 | 0 | 0 | 48972.4 | 48967.9 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.1.1. | Обеспечение деятельности аппарата Министерства культуры и туризма Пензенской области, финансовой деятельности государственных учреждений культуры | Министерство культуры и туризма Пензенской области | 48872.4 | 48868 | 99.991 | 0 | 0 | 48872.4 | 48868 | 0 | 0 | 0 | 0 | IV квартал Отношение средней заработной платы работников учреждений культуры к среднемесячной начисленной заработной плате наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячному доходу от трудовой деятельности) в Пензенской области, % * | 100 | 100 | заключено контрактов и договоров на сумму 1390,9 тыс.руб.
Причины невыполнения мероприятия, объемов финансирования мероприятия (проблемы организационного правового характера, а именно проведения конкурсных процедур, заключение госконтрактов, подготовка ПСД сокращение финансирования)
4.2.1.2. | Осуществление методической и консультативной помощи органам местного самоуправления муниципальных образований Пензенской | Министерство культуры и туризма Пензенской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | I - IV квартал Количество муниципальных образований, которым оказана методическая и консультативная помощь, единиц | 30 | 30
Причины невыполнения мероприятия, объемов финансирования мероприятия (проблемы организационного правового характера, а именно проведения конкурсных процедур, заключение госконтрактов, подготовка ПСД сокращение финансирования)
4.2.1.3. | Организация проведения независимой оценки качества работы организаций культуры (государственных и муниципальных) Пензенской области | Министерство культуры и туризма Пензенской области | 100 | 99.9 | 99.9 | 0 | 0 | 100 | 99.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | IV квартал Доля организаций культуры, охваченных независимой оценкой, от общего числа организаций культуры на территории Пензенской области, % * | 20 | 50 | заключен договор на сумму 99,9 тыс.руб.
Причины невыполнения мероприятия, объемов финансирования мероприятия (проблемы организационного правового характера, а именно проведения конкурсных процедур, заключение госконтрактов, подготовка ПСД сокращение финансирования)
4.3.1. | Осуществление мероприятий по дополнительному профессиональному образованию государственных гражданских служащих Министерства культуры и туризма Пензенской области и работников государственных учреждений культуры Пензенской области |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | х | х | х
4.3.1.1. | Организация мероприятий по дополнительному профессиональному образованию государственных гражданских служащих Министерства культуры и туризма Пензенской области | Министерство культуры и туризма Пензенской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IV квартал Количество прошедших дополнительное профессиональное образование, человек | 5 | 20
Причины невыполнения мероприятия, объемов финансирования мероприятия (проблемы организационного правового характера, а именно проведения конкурсных процедур, заключение госконтрактов, подготовка ПСД сокращение финансирования)
4.3.2. (Н10-2) | Региональный проект "Создание условий для реализации творческого потенциала нации" ("Творческие люди") | Министерство культуры и туризма Пензенской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | х
4.3.2.1. | Повышение квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры | Министерство культуры и туризма Пензенской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IV квартал Количество прошедших повышение квалификации, человек | 50 | 96
Причины невыполнения мероприятия, объемов финансирования мероприятия (проблемы организационного правового характера, а именно проведения конкурсных процедур, заключение госконтрактов, подготовка ПСД сокращение финансирования)
4.4.1. | Государственная поддержка комплексного развития муниципальных учреждений культуры |  | 23576.2 | 23576.2 | 100 | 21690.1 | 21690.1 | 1886.1 | 1886.1 | 0 | 0 | 0 | 0
4.4.1.1. | Обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с численностью населения до 50 тысяч человек | Министерство культуры и туризма Пензенской области | 19617.5 | 19617.5 | 100 | 18048.1 | 18048.1 | 1569.4 | 1569.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | IV квартал Средняя численность участников клубных формирований в расчете на одну тысячу человек (в населенных пунктах с численностью населения до 50 тысяч человек), человек * | 104 | 104 | Заключено контрактов и договоров на сумму 19617,5 тыс.руб. на обновление
Причины невыполнения мероприятия, объемов финансирования мероприятия (проблемы организационного правового характера, а именно проведения конкурсных процедур, заключение госконтрактов, подготовка ПСД сокращение финансирования)
4.4.1.2. | Поддержка творческой деятельности муниципальных театров в населенных пунктах с численностью населения до 300 тысяч человек | Министерство культуры и туризма Пензенской области | 1554.2 | 1554.2 | 100 | 1429.9 | 1429.9 | 124.3 | 124.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | IV квартал Число посещений театров малых городов, человек | 11000 | 32576 | В рамках реализации мероприятия было заключено контрактов и договоров на сумму 1554,2 тыс.руб. Обеспечена деятельность МБУ ТЮЗ г. Заречногоъ
Причины невыполнения мероприятия, объемов финансирования мероприятия (проблемы организационного правового характера, а именно проведения конкурсных процедур, заключение госконтрактов, подготовка ПСД сокращение финансирования)
4.4.1.3. | Поддержка творческой деятельности и техническое оснащение государственных и муниципальных детских и кукольных театров | Министерство культуры и туризма Пензенской области | 2404.5 | 2404.5 | 100 | 2212.1 | 2212.1 | 192.4 | 192.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | IV квартал 1. Число посещений детских и кукольных театров, человек | 40000 | 52385 | В рамках реализации данного мероприятия было заключено контрактов и договоров на сумму 2404,5 тыс.руб. Обеспечена деятельность ГБУК "Пензенский областной театр кукол "Кукольный Дом", ТЮЗ г. Пенза
[14 empty] | II- IV квартал 2. Предоставление субсидии государственному театру (ГБУК "Пензенский областной театр кукол "Кукольный дом") | 1 | 1
[14 empty] | II- IV квартал 3. Предоставление субсидий муниципальным образованиям Пензенской области,субсидий | 1 | 1
Причины невыполнения мероприятия, объемов финансирования мероприятия (проблемы организационного правового характера, а именно проведения конкурсных процедур, заключение госконтрактов, подготовка ПСД сокращение финансирования)
4.4.2. (Н10-1) | Региональный проект "Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры" ("Культурная среда") | Министерство культуры и туризма Пензенской области | 27273.08 | 27273.04 | 100 | 25091.2 | 25091.2 | 2181.84 | 2181.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | х | х | х
4.4.2.1. | Модернизация муниципальных детских школ искусств по видам искусств | Министерство культуры и туризма Пензенской области | 13246.44 | 13246.4 | 100 | 12186.7 | 12186.7 | 1059.7 | 1059.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | IV квартал Количество реконструированных и (или) капитально отремонтированных муниципальных ДШИ, единиц | Переходящий объект, завершение работ в 2023 году | Переходящий объект, завершение работ в 2023 году | заключен контракт на сумму 13246,44 тыс.руб.
Причины невыполнения мероприятия, объемов финансирования мероприятия (проблемы организационного правового характера, а именно проведения конкурсных процедур, заключение госконтрактов, подготовка ПСД сокращение финансирования)
4.4.2.2. | Приобретение музыкальных инструментов, оборудования и материалов для детских школ искусств по видам искусств и профессиональных образовательных организаций в сфере культуры | Министерство культуры и туризма Пензенской области | 14026.64 | 14026.64 | 100 | 12904.5 | 12904.5 | 1122.14 | 1122.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | IV квартал Количество оснащенных образовательных учреждений в сфере культуры | 2 | 2 | заключены контракты на сумму 14 026,63 тыс.руб.
Причины невыполнения мероприятия, объемов финансирования мероприятия (проблемы организационного правового характера, а именно проведения конкурсных процедур, заключение госконтрактов, подготовка ПСД сокращение финансирования)
4.5.1. (Н10-1) | Региональный проект "Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры" ("Культурная среда") |  | 557387.98 | 557387.58 | 99.9999 | 271122.4 | 271122.4 | 277692.28 | 277691.88 | 8573.3 | 8573.3 | 0 | 0
4.5.1.1. | Реконструкция и капитальный ремонт зданий муниципальных учреждений культуры | Министерство строительства и дорожного хозяйства Пензенской области | 162977.8 | 162977.4 | 99.9998 | 0 | 0 | 154828.9 | 154828.5 | 8148.9 | 8148.9 | 0 | 0 | II-IV квартал Количество реконструированных и капитально отремонтированных объектов, единиц | 7 | 7 | заключены контракты на сумму 162977,39 тыс.руб.
Причины невыполнения мероприятия, объемов финансирования мероприятия (проблемы организационного правового характера, а именно проведения конкурсных процедур, заключение госконтрактов, подготовка ПСД сокращение финансирования)
4.5.1.2. | Создание и модернизация учреждений культурно-досугового типа в сельской местности, включая строительство, реконструкцию и капитальный ремонт зданий | Министерство культуры и туризма Пензенской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IV квартал Количество построенных (реконструированных) и (или) капитально отремонтированных культурно-досуговых учреждений в сельской местности, единиц | 1 | 3 | В 2022 году в Пензенской области отремонтировано/реконструирована 3 учреждения культурно-досугового типа: Белинский район (с. Волчково), Бековский район, Колышлейский район (с. Красная горка)
Причины невыполнения мероприятия, объемов финансирования мероприятия (проблемы организационного правового характера, а именно проведения конкурсных процедур, заключение госконтрактов, подготовка ПСД сокращение финансирования)
4.5.1.3. | Обеспечение учреждений культуры передвижными многофункцио-нальными культурными центрами (автоклубами) | Министерство культуры и туризма Пензенской области | 25889.9 | 25889.9 | 100 | 23428.3 | 23428.3 | 2037.2 | 2037.2 | 424.4 | 424.4 | 0 | 0 | IV квартал Количество приобретенных передвижных многофункциональных культурных центров (автоклубов) для обслуживания сельского населения, единиц | 3 | 3 | заключены контракты на сумму 25889,9 тыс.руб.
Причины невыполнения мероприятия, объемов финансирования мероприятия (проблемы организационного правового характера, а именно проведения конкурсных процедур, заключение госконтрактов, подготовка ПСД сокращение финансирования)
4.5.1.4. | Создание модельных муниципальных библиотек | Министерство культуры и туризма Пензенской области | 15000 | 15000 | 100 | 15000 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IV квартал Количество модельных муниципальных библиотек, единиц | 2 | 2 | заключены контракты на сумму 15000,0 тыс.руб.
Причины невыполнения мероприятия, объемов финансирования мероприятия (проблемы организационного правового характера, а именно проведения конкурсных процедур, заключение госконтрактов, подготовка ПСД сокращение финансирования)
4.5.1.5. | Модернизация региональных и муниципальных театров юного зрителя и театров кукол путем их реконструкции, капитального ремонта | Министерство культуры и туризма Пензенской области | 98606.44 | 98606.44 | 100 | 90717.9 | 90717.9 | 7888.54 | 7888.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | IV квартал Количество реконструированных, капитально отремонтированных региональных и муниципальных театров юного зрителя и театров кукол, единиц | 1 | 1 | заключены контракты на сумму 98606,44 тыс.руб.
Причины невыполнения мероприятия, объемов финансирования мероприятия (проблемы организационного правового характера, а именно проведения конкурсных процедур, заключение госконтрактов, подготовка ПСД сокращение финансирования)
4.5.1.6. | Сохранение объекта культурного наследия регионального значения "Обсерватория метеорологическая (деревянная)", в рамках приспособления его к современному использованию | Министерство культуры и туризма Пензенской области Министерство строительства и дорожного хозяйства Пензенской области | 220046.7 | 220046.7 | 100 | 109898.4 | 109898.4 | 110148.3 | 110148.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | IV квартал Приобретение звукового светового оборудования, комплект | 1 | 1 | заключены контракты на сумму 220046,7 тыс.руб.
[14 empty] | Кирпичная кладка, кв.м. | 539.7 | 539.7
[14 empty] | Кровля, кв.м. | 572 | 572
[14 empty] | Наружные тепловые сети, комплекс | 1 | 1
Причины невыполнения мероприятия, объемов финансирования мероприятия (проблемы организационного правового характера, а именно проведения конкурсных процедур, заключение госконтрактов, подготовка ПСД сокращение финансирования)
4.5.1.7. | Развитие сети учреждений культурно-досугового типа | Министерство культуры и туризма Пензенской области | 29674.2 | 29674.2 | 100 | 27300.3 | 27300.3 | 2373.9 | 2373.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | IV квартал Количество реконструированных, капитально отремонтированных учреждений культурно-досугового типа, единиц | 3 | 3 | В 2022 году в Пензенской области капитально-отремонтировано 3 учреждения культурно-досугового типа: Белинский район (с. Волчково), Бековский район, Колышлейский район (с. Красная горка)
Причины невыполнения мероприятия, объемов финансирования мероприятия (проблемы организационного правового характера, а именно проведения конкурсных процедур, заключение госконтрактов, подготовка ПСД сокращение финансирования)
4.5.1.8. | Техническое оснащение муниципальных музеев | Министерство культуры и туризма Пензенской области | 5192.94 | 5192.94 | 100 | 4777.5 | 4777.5 | 415.44 | 415.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | IV квартал Количество оснащенных муниципальных музеев, единиц | 3 | 3 | Заключены контракты на сумму 5 192,94 тыс. руб.
Причины невыполнения мероприятия, объемов финансирования мероприятия (проблемы организационного правового характера, а именно проведения конкурсных процедур, заключение госконтрактов, подготовка ПСД сокращение финансирования)
4.5.2. (Н10-3) | Региональный проект "Цифро-визация услуг и формирование информацион-ного простран-ства в сфере культуры" ("Цифровая культура") |  | 2500 | 2500 | 100 | 2500 | 2500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.5.2.1. | Создание виртуальных концертных залов | Министерство культуры и туризма Пензенской области | 2500 | 2500 | 100 | 2500 | 2500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IV квартал Количество виртуальных концертных залов, единиц | 1 | 1 | Заключены контракты на сумму 2500,0 тыс. руб.
Причины невыполнения мероприятия, объемов финансирования мероприятия (проблемы организационного правового характера, а именно проведения конкурсных процедур, заключение госконтрактов, подготовка ПСД сокращение финансирования)
Итого по подпрограмме 4: |  |  | 835944.66 | 835915.62 | 99.9965 | 320403.7 | 320403.7 | 506967.62 | 506938.62 | 8573.3 | 8573.3 | 0 | 0
Всего по государственной программе: |  |  | 1689632.06 | 1689532.21 | 99.9941 | 328832.2 | 328832.2 | 1352226.52 | 1352126.71 | 8573.3 | 8573.3 | 0 | 0
* Показатель рассчитывается по итогам года