Анализ выполнения мероприятий государственной
программы Пензенской области  «Развитие культуры и туризма Пензенской области»
за 9 месяцев 2022 года

По государственной программе Пензенской области «Развитие культуры и туризма Пензенской области» (далее – Программа)   на 2022 год предусмотрено 1 632 311,17 тыс. руб., в том числе бюджет Пензенской области в сумме 1 315 003,33 тыс. руб., федеральный бюджет – 308 935,8 тыс.рублей,  муниципальный бюджет – 8372,0 тыс.руб.  Освоено за 9 месяцев  – 1 043 531,24 тыс. руб., что составляет  63,9 % от годового бюджета Программы, в том числе бюджет Пензенской области в сумме  885 965,71 тыс. руб., что составляет 67,4 % от годового бюджета Программы, федеральный бюджет – 152 731,53 тыс.руб., что составляет 49,4  % от годового бюджета Программы и муниципальный бюджет  –  4834,0 тыс.руб., что составляет 57,7  % от годового бюджета Программы
Финансирование  мероприятий Программы проходит в соответствии с утвержденным кассовым планом. За отчетный период объем финансирования по плану составил  1 050 422,0  тыс. рублей, исполнение в целом за  9 месяцев  2022 года составило 99,3 %, в том числе бюджет Пензенской области в сумме   897 690,4 тыс. руб., исполнение 98,7 %  и федеральный бюджет – 152731,6  тыс. руб., исполнение за отчетный период 100,0 %.
По итогам  9 месяцев  2022 года в рамках выполнения мероприятий Программы заключено  контрактов, договоров  и соглашений на общую сумму 602 668,6  тыс. рублей. 
Реализация мероприятий Программы за отчетный период исполнена на 63,93 %, так как финансирование  мероприятий Программы проходит в соответствии с утвержденным кассовым планом, графиком проведения мероприятий.  По подпрограмме  4 «Обеспечение условий реализации программы» низкий процент освоения сложился в связи с удорожанием стоимости работ  по мероприятию «Сохранение объекта культурного наследия регионального значения «Обсерватория метеорологическая (деревянная)», в рамках приспособления его к современному использованию», сменой подрядчика и заключением нового контракта по мероприятию «Модернизация региональных и муниципальных театров юного зрителя и театров кукол путем их реконструкции, капитального ремонта», удорожанием стоимости автоклубов, переоформлением  получателей данного транспорта.
За 9 месяцев 2022 года государственными библиотеками выдано 1929,1 тыс. экз. книг, читателями стали 63 тыс. человек. Государственные музеи посетили 414.1 тыс. человек, количество организованных выставок составило 306 единиц. Государственными театрами и концертными организациями проведено 1058 спектаклей и концертов, зрителями которых стали более 185,1 тыс. человек.
Наиболее крупные проведённые мероприятия в 3 квартале 2022 года: 
1. Всероссийский Лермонтовский праздник прошел в Государственном Лермонтовском музее-заповеднике «Тарханы» 2 июля. 
В Зеленом театре состоялось вручение Премии им. М.Ю. Лермонтова, соорганизатором которой Объединение является на протяжении многих лет. Премию вручал губернатор Пензенской области Олег Мельниченко. 
На празднике работали многочисленные культурно-развлекательные площадки, проводились мастер-классы для взрослых и детей. 
Свое творчество посетителям музея-заповедника подарили приглашенные гости Елена Захарова, Олег Погудин, Зара, Марк Тишман, Сергей Маховиков.
2. 14 августа на Соборной площади  состоялся областной праздник православной культуры «Спас». 
На протяжении всего дня на главной сцене у Спасского кафедрального собора проходила концертная программа с участием лучших творческих коллективов районов Пензенской области и специальных гостей праздника. Завершилось мероприятие фестивалем колокольного звона. 
3. 28 августа состоялся историко-культурный фестиваль «Золотаревское городище-перекресток цивилизаций». Организаторами фестиваля выступили Министерство культуры и туризма Пензенской области, Российское военно-историческое общество и Пензенский краеведческий музей. Праздник посвящен уникальному археологическому памятнику «Золотарёвское городище». 
Партнером фестиваля в этом году выступило Российское военно-историческое общество. Такое сотрудничество позволило организовать целый ряд новых площадок. Из них наибольший интерес зрителей привлек к себе турнир по историческому фехтованию.
Здесь можно было окунуться в атмосферу средневековой ремесленной мастерской, ознакомиться с демонстрацией ее работы, услышать рассказ о технологиях и материалах, принять участие в изготовлении ювелирных украшений.
4. 3 сентября состоялся 38-й Купринский литературный праздник, он прошел в селе Наровчат, Пензенской области. 
В празднике были задействованы основные локации: музей А.И. Куприна, площадь перед архитектурно-скульптурным ансамблем «Памятник А.И. Куприну», Городской парк, сквер А.И. Куприна. 
В ходе торжества были подведены итоги и награждены лауреаты 23-го Купринского творческого конкурса «Гранатовый браслет» в двух номинациях «Литература» и «Графический роман (комикс)».  
Также, сотрудниками был организован телемост между Санкт-Петербургом и Наровчатом.
После телемоста, в Петербурге, на «Книжных аллеях» для жителей и гостей города был организован показ фильма «С Куприным по Петербургу», снятого сотрудниками Объединения в 2021 году. 
Изюминкой 38-го Купринского литературного праздника стала арома-экскурсия.
 В ходе праздника состоялся показ под открытым небом фильма «С Куприным по Петербургу», снятый сотрудниками Объединения литературных музеев Пензенской области в Северной столице в 2021 году. 
5. IV Открытый межрегиональный фестиваль фольклорных коллективов «Пензенский хоровод» состоялся 17 сентября в «Пензаконцерте».
Фестиваль проводится раз в два года. Его участниками являются фольклорные певческие ансамбли, отдельные исполнители народной песни и танцевальные коллективы – взрослые и детские, профессиональные и любительские. Все они сохраняют и пропагандируют традиционный музыкально-песенный и хореографический фольклор. 
В Пензенской области в 3 квартале 2022 г. успешно начали работать 2 модельные библиотеки – в Никольском и Пензенском районах.
Показатели результативности реализации мероприятий достигли свои плановые значения, за исключением мероприятия:
[bookmark: _GoBack]- 2.2.1.2. «Организация фестивалей» в части показателя «Количество фестивалей, единиц» (план – 2, факт – 1). В связи с достигнутыми договорённостями с кинопрокатными организациями, представляющими фильмы для Открытого российского кинофестиваля «Мужская роль» имени И.И. Мозжухина (в т.ч. с национальной студией «БеларусьФильм») проведение кинофестиваля перенесено на IV квартал 2022 года. Предстоящие даты проведения фестиваля – 22-25 декабря 2022 г.
