## Лист1
ОТЧЕТ об исполнении основных мероприятий, мероприятий государственной программы Пензенской области "Развитие культуры и туризма Пензенской области " за I полугодие 2022 года
Министерство культуры и туризма Пензенской области
№ основного мероприятия (мероприятия) в соответствии с номером Перечня основных мероприятий, мероприятий государственной программы | Наименование основных мероприятий, мероприятий | Ответственный исполнитель, соисполнитель | Объем финансирования государственной программы (за отчетный период) | [10 empty] | Выполнение основных этапов мероприятия и достижения показателей реализации мероприятия |  |  | Отчет о ходе исполнения мероприятий с отражением конкретных, достигнутых результатов (выполненных работ, оказанных услуг и т.д.) с указанием един. изм. | Возможные риски не реализации мероприятий, которые могут повлиять на выполнение целевого показателя установленного в рамках выполнения мероприятий
|  |  | Всего |  |  | в том числе по источникам:
[6 empty] | федеральный бюджет |  | бюджет Пензенской области |  | бюджеты муниципальных образований Пензенской области. |  | внебюджетные источники
|  |  | план | кассовые расходы | процент освоения средств | план | кассовые расходы | план год | кассовые расходы | план | кассовые расходы | план | кассовые расходы | Основные этапы выполнения мероприятия и показатели реализации мероприятия, един. изм. | план 1 полугодие 2022 год | факт 1 полугодие 2022 год
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
1 | Подпрограмма 1 "Наследие"
1.1.1. | Основное мероприятие |  | 86375.8 | 44471.41 | 52 | 533 | 276.93 | 85842.8 | 44194.48 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1. "Сохранение, использование, популяризация и государственная охрана объектов культурного наследия"
в том числе:
1.1.1.1. | Осуществление мероприятий по государственной охране объектов культурного наследия на территории Пензенской области, в том числе разработка границ территории и предметов охраны памятников истории и культуры | Департамент Пензенской области по охране памятников истории и культуры | 907 | 0 | 0 | 0 | 0 | 907 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | III квартал Разработка границ территории и предметов охраны памятников истории и культуры, объектов | 0 | 0 | В 3 квартале 2022 г планируется проведение конкурсных процедур и заключение контракта на выполнение работ по разработкепроекта границ территории. Ожидаемое завершение работ-сентябрь 2022 года
Причины невыполнения мероприятия, объемов финансирования мероприятия (проблемы организационного правового характера, а именно проведения конкурсных процедур, заключение госконтрактов, подготовка ПСД сокращение финансирования)
1.1.1.2. | Обеспечение деятельности аппарата Комитета Пензенской области по охране памятников истории и культуры | Департамент Пензенской области по охране памятников истории и культуры | 12668.8 | 4471.41 | 36 | 533 | 276.93 | 12135.8 | 4194.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | I - IV квартал Количество организованных и проведенных мероприятий по государственному надзору за состоянием, содержанием, сохранением, использованием, популяризацией и государственной охраной объектов культурного наследия, единиц | 9 | 15 | Дополнительные мероприятия были проведены в связи с вступлением в действие постановления Правительства Пензенской области от 20.12.2021 № 889-пП «О региональном государственном контроле (надзоре) за состоянием, содержанием, сохранением, использованием, популяризацией и государственной охраной объектов культурного наследия». Заключены государственные контракты на поставку товаров, оказание услуг, выполнение работ на сумму 208,5 тыс. рублей.
| Причины невыполнения мероприятия, объемов финансирования мероприятия (проблемы организационного правового характера, а именно проведения конкурсных процедур, заключение госконтрактов, подготовка ПСД сокращение финансирования) | Низкий процент кассового освоения сложился в связи с доведеним финансирования на заработную плату персонала исходя из численности 12 штатных единиц. В соответствии с Распоряжением Правительства Пензенской области от 2016 № 2-рП (с последующими изменениями) предельная численность Департамента составляет 9 единиц государственных гражданских служащих Пензенской области. Ассигнования на заработную плату будут отозваны во 3 квартале 2022 года.
1.1.1.3. | Предоставление субсидий для оказания содействия некоммерческим организациям в проведении работ по воссозданию исторического облика объектов культурного наследия Пензенской области | Министерство культуры и туризма Пензенской области | 72800 | 40000 | 55 | 0 | 0 | 72800 | 40000 | 0 | 0 | 0 | 0 | IV квартал Количество предоставленных субсидий в объеме | 0 | 0 | В 3 квартале 2022 г планируется проведение конкурсных процедур и заключение соглашения в сумме 32 800,0 тыс.руб. на выполнение работ.
Причины невыполнения мероприятия, объемов финансирования мероприятия (проблемы организационного правового характера, а именно проведения конкурсных процедур, заключение госконтрактов, подготовка ПСД сокращение финансирования)
1.2.1. | Основное мероприятие 1.2. "Развитие библиотечного дела" |  | 131556.7 | 64397.25 | 49 | 6445.5 | 6445.5 | 125111.2 | 57951.75 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1. | Обеспечение деятельности государственных библиотек Пензенской области | Министерство культуры и туризма Пензенской области | 120157.7 | 57391.25 | 48 | 0 | 0 | 120157.7 | 57391.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | I - IV квартал 1. Количество выданных книг, тыс. экз. | 1304.2 | 1308.9 | заключено контрактов и договоров на сумму 8058,8 тыс.руб.
[14 empty] | I - IV квартал 2. Количество читателей, тыс. человек | 45.4 | 45.6
| Причины невыполнения мероприятия, объемов финансирования мероприятия (проблемы организационного правового характера, а именно проведения конкурсных процедур, заключение госконтрактов, подготовка ПСД сокращение финансирования) | Выплаты производились в соответствии с фактическими расходами, оплата заработной платы и начислений по оплате труда за июнь 2022 года проведены в июле 2022 года
1.2.1.2. | Комплектование книжных фондов муниципальных общедоступных библиотек и государственных центральных библиотек субъектов Российской Федерации | Министерство культуры и туризма Пензенской области | 4093 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4093 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IV квартал Количество муниципальных библиотек, единиц | 0 | 0
Причины невыполнения мероприятия, объемов финансирования мероприятия (проблемы организационного правового характера, а именно проведения конкурсных процедур, заключение госконтрактов, подготовка ПСД сокращение финансирования)
1.2.1.4. | Проведение Межрегиональной книжной выставки-ярмарки "Мир книг на пензенской земле" | Министерство культуры и туризма Пензенской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IV квартал Количество посетителей, человек | 0 | 0
Причины невыполнения мероприятия, объемов финансирования мероприятия (проблемы организационного правового характера, а именно проведения конкурсных процедур, заключение госконтрактов, подготовка ПСД сокращение финансирования)
1.2.1.5. | Издание книг пензенских авторов | Министерство культуры и туризма Пензенской области | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IV квартал Тираж, экземпляров | 0 | 0 | заключен договор на 300,0 тыс.руб. Оплата по факту поставки книг
Причины невыполнения мероприятия, объемов финансирования мероприятия (проблемы организационного правового характера, а именно проведения конкурсных процедур, заключение госконтрактов, подготовка ПСД сокращение финансирования)
1.2.1.6. | Модернизация библиотек в части комплектования книжных фондов библиотек муниципальных образований и государственных общедоступных библиотек Пензенской области | Министерство культуры и туризма Пензенской области | 7006 | 7006 | 100 | 6445.5 | 6445.5 | 560.5 | 560.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | IV квартал Количество посещений организаций культуры по отношению к уровню 2017 года (в части посещения библиотек) | 0 | 0 | Заключено контраков на сумму 7006,0 тыс.руб.
Причины невыполнения мероприятия, объемов финансирования мероприятия (проблемы организационного правового характера, а именно проведения конкурсных процедур, заключение госконтрактов, подготовка ПСД сокращение финансирования)
1.2.2. (Н10-3) | Региональный проект "Цифровизация услуг и формирование информационного пространства в сфере культуры" ("Цифровая культура") | Министерство культуры и туризма Пензенской области | 60 | 60 | 100 | 0 | 0 | 60 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | х | х | х
1.2.2.1. | Пополнение книжными памятниками фонда оцифрованных изданий Национальной электронной библиотеки | Министерство культуры и туризма Пензенской области | 60 | 60 | 100 | 0 | 0 | 60 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | I - IV квартал Количество оцифрованных книжных памятников ,единиц | 6 | 6 | Заключен договор на сумму 60,0 тыс.руб.
Причины невыполнения мероприятия, объемов финансирования мероприятия (проблемы организационного правового характера, а именно проведения конкурсных процедур, заключение госконтрактов, подготовка ПСД сокращение финансирования)
1.3.1. | Развитие музейного дела |  | 120395.4 | 62857.8 | 52.2095 | 0 | 0 | 120395.4 | 62857.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | х | х | х
1.3.1.1. | Обеспечение деятельности государственных музеев Пензенской области | Министерство культуры и туризма Пензенской области | 118884.2 | 62294.6 | 53 | 0 | 0 | 118884.2 | 62294.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | I - IV квартал 1. Количество граждан, посетивших экспозиции и выставки государственных музеев Пензенской области, тыс. человек. | 225.4 | 279 | заключено контрактов и договоров на сумму 7812,2 тыс.руб.
[14 empty] | I - IV квартал 2. Количество выставок, представленных государственными музеями, единиц | 192 | 213
Причины невыполнения мероприятия, объемов финансирования мероприятия (проблемы организационного правового характера, а именно проведения конкурсных процедур, заключение госконтрактов, подготовка ПСД сокращение финансирования)
1.3.1.2. | Церемония занесения лучших по профессиям и передовых предприятий на Галерею Почета и Славы Пензенской области | Министерство культуры и туризма Пензенской области | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | II квартал Количество посетителей, человек | 300 | 0 | заключен договор на 100,0 тыс.руб.
| Причины невыполнения мероприятия, объемов финансирования мероприятия (проблемы организационного правового характера, а именно проведения конкурсных процедур, заключение госконтрактов, подготовка ПСД сокращение финансирования) | В связи с переноосом торжественного открытия Галереи почёта и славы Пензенской области результат мероприятия 1.3.1.2. будет предоставлен по результатам IV квартала
1.3.1.4. | Проведение Лермонтовского праздника поэзии | Министерство культуры и туризма Пензенской области | 346 | 0 | 0 | 0 | 0 | 346 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | III квартал Количество участников, человек | 0 | 0 | Проведение мероприятия запланировано в III квартале 2022 года
Причины невыполнения мероприятия, объемов финансирования мероприятия (проблемы организационного правового характера, а именно проведения конкурсных процедур, заключение госконтрактов, подготовка ПСД сокращение финансирования)
1.3.1.6. | Проведение литературных праздников и конкурсов | Министерство культуры и туризма Пензенской области | 1065.2 | 563.2 | 53 | 0 | 0 | 1065.2 | 563.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | II - IV квартал Количество мероприятий, единиц | 1 | 1 | заключено договоров на сумму 563,2 тыс.руб.
Причины невыполнения мероприятия, объемов финансирования мероприятия (проблемы организационного правового характера, а именно проведения конкурсных процедур, заключение госконтрактов, подготовка ПСД сокращение финансирования)
1.3.2. (Н10-3) | Региональный проект "Цифровизация услуг и формирование информацион-ного пространства в сфере культуры" ("Цифровая культура") | Министерство культуры и туризма Пензенской области | 930 | 430 | 47 | 0 | 0 | 930 | 430 | 0 | 0 | 0 | 0 | х | х | х
1.3.2.1. | Создание мультимедиа-гидов по экспозициям и выставочным проектам | Министерство культуры и туризма Пензенской области | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | III квартал Количество музеев, оснащенных мультимедиа-гидами ,единиц | 0 | 0 | Мероприятие запланировано в III квартале 2022 года
1.3.2.2. | Организация онлайн-трансляций мероприятий, размещаемых на портале "Культура РФ" | Министерство культуры и туризма Пензенской области | 430 | 430 | 100 | 0 | 0 | 430 | 430 | 0 | 0 | 0 | 0 | II - IV квартал Количество онлайн-трансляций, единиц | 2 | 3 | заключены договора на сумму 430,0 тыс.руб.
Причины невыполнения мероприятия, объемов финансирования мероприятия (проблемы организационного правового характера, а именно проведения конкурсных процедур, заключение госконтрактов, подготовка ПСД сокращение финансирования)
1.3.3. (Н10-2) | Региональный проект "Создание условий для реализации творческого потенциала нации" ("Творческие люди") | Министерство культуры и туризма Пензенской области | 1300 | 283 | 21.7692 | 0 | 0 | 1300 | 283 | 0 | 0 | 0 | 0 | х | х | х
1.3.3.1. | Организация культурно-просветительских программ для школьников | Министерство культуры и туризма Пензенской области | 500 | 283 | 57 | 0 | 0 | 500 | 283 | 0 | 0 | 0 | 0 | I - IV квартал Количество программ, единиц | 18 | 19
[14 empty] | I - IV квартал Количество участников, тыс. человек | 41.8 | 49
Причины невыполнения мероприятия, объемов финансирования мероприятия (проблемы организационного правового характера, а именно проведения конкурсных процедур, заключение госконтрактов, подготовка ПСД сокращение финансирования)
1.3.3.2. | Реализация программ, направленных на укрепление единства нации, духовно-нравственное и патриотическое воспитание | Министерство культуры и туризма Пензенской области | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IV квартал Количество передвижных выставок ведущих федеральных и региональных музеев, единиц | 0 | 0 | Проведение мероприятий запланировано в IV квартале 2022 года
Причины невыполнения мероприятия, объемов финансирования мероприятия (проблемы организационного правового характера, а именно проведения конкурсных процедур, заключение госконтрактов, подготовка ПСД сокращение финансирования)
1.3.3.3. | Поддержка творческих проектов, направленных на укрепление российской гражданской идентичности на основе духовно-нравственных и культурных ценностей народов Российской Федерации, включая мероприятия, направленные на популяризацию русского языка и литературы, народных художественных промыслов и ремесел, поддержку изобразительного искусства | Министерство культуры и туризма Пензенской области | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IV квартал Количество выделенных грантов некоммерческим организациям на творческие проекты | 0 | 0 | Проведение мероприятия запланировано в IV квартале 2022 года
Причины невыполнения мероприятия, объемов финансирования мероприятия (проблемы организационного правового характера, а именно проведения конкурсных процедур, заключение госконтрактов, подготовка ПСД сокращение финансирования)
1.4.1. | Развитие архивного дела |  | 51773.1 | 21605.62 | 41.7314 | 0 | 0 | 51773.1 | 21605.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | х | х | х
1.4.1.1. | Обеспечение деятельности государственного архива Пензенской области | Департамент по делам архивов Пензенской области | 41398.6 | 15983.82 | 39 | 0 | 0 | 41398.6 | 15983.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | I - IV квартал 1. Прием дел на хранение, единиц | 2200 | 8101 | заключено контрактов и договоров на сумму 10403,4 тыс.руб.
[14 empty] | I - IV квартал 2. Исполнение запросов граждан, тыс. ед. | 7.9 | 9.4
| Причины невыполнения мероприятия, объемов финансирования мероприятия (проблемы организационного правового характера, а именно проведения конкурсных процедур, заключение госконтрактов, подготовка ПСД сокращение финансирования) | Выплаты производились в соответствии с фактическими расходами, оплата заработной платы и начислений по оплате труда за июнь 2022 года проведены в июле 2022 года
1.4.1.2. | Контрольные надзорные мероприятия с целью осуществления регионального государственного контроля (надзора) за соблюдением законодательства об архивном деле | Департамент по делам архивов Пензенской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | I- IV квартал Количество проверок | 0 | 0
Причины невыполнения мероприятия, объемов финансирования мероприятия (проблемы организационного правового характера, а именно проведения конкурсных процедур, заключение госконтрактов, подготовка ПСД сокращение финансирования)
1.4.1.3. | Обеспечение деятельности аппарата Комитета по делам архивов Пензенской области | Департамент по делам архивов Пензенской области | 10374.5 | 5621.8 | 54.1886 | 0 | 0 | 10374.5 | 5621.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | I - IV квартал Организация и проведение заседаний экспертно-проверочной комиссии Комитета по делам архивов Пензенской области, единиц | 6 | 6 | заключено контрактов и договоров на сумму 416,2 тыс.руб.
Причины невыполнения мероприятия, объемов финансирования мероприятия (проблемы организационного правового характера, а именно проведения конкурсных процедур, заключение госконтрактов, подготовка ПСД сокращение финансирования)
Итого по подпрограмме 1: |  |  | 392391 | 194105.08 | 49.4673 | 6978.5 | 6722.43 | 385412.5 | 187382.65 | 0 | 0 | 0 | 0
2. Подпрограмма 2 "Искусство"
2.1.1. | Сохранение и развитие исполнительских искусств, поддержка современного изобразительного искусства" |  | 320380.1 | 161025 | 51 | 0 | 0 | 320380.1 | 161025 | 0 | 0 | 0 | 0 | х | х | х
в том числе:
2.1.1.1. | Обеспечение деятельности театрально-концертных государственных организаций Пензенской области | Министерство культуры и туризма Пензенской области | 316331.7 | 157006.6 | 50 | 0 | 0 | 316331.7 | 157006.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | I - IV квартал 1. Количество граждан, посетивших спектакли и концерты, тыс. человек. | 127.5 | 137.8 | заключено контрактов и договоров на сумму 6150,0 тыс.руб.
[14 empty] | I - IV квартал 2. Количество проведенных спектаклей и концертов, единиц | 838 | 901
Причины невыполнения мероприятия, объемов финансирования мероприятия (проблемы организационного правового характера, а именно проведения конкурсных процедур, заключение госконтрактов, подготовка ПСД сокращение финансирования)
2.1.1.2. | Проведение торжественных мероприятий, посвященных государственным (всероссийским) праздникам | Министерство культуры и туризма Пензенской области | 2301.4 | 2301.4 | 100 | 0 | 0 | 2301.4 | 2301.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | I - IV квартал Количество мероприятий , единиц | 4 | 5 | заключено договоров на сумму 2301,4 тыс.руб.
[14 empty] | I - IV квартал Количество посещений, чел. | 4400 | 6400
Причины невыполнения мероприятия, объемов финансирования мероприятия (проблемы организационного правового характера, а именно проведения конкурсных процедур, заключение госконтрактов, подготовка ПСД сокращение финансирования)
2.1.1.3. | Организация и проведение Международного фестиваля джазовой музыки "Джаз-Май-Пенза" | Министерство культуры и туризма Пензенской области | 1747 | 1717 | 98 | 0 | 0 | 1747 | 1717 | 0 | 0 | 0 | 0 | II квартал Количество зрителей, человек | 3000 | 10200 | заключено договоров на сумму 1717,0 тыс.руб.
Причины невыполнения мероприятия, объемов финансирования мероприятия (проблемы организационного правового характера, а именно проведения конкурсных процедур, заключение госконтрактов, подготовка ПСД сокращение финансирования)
2.1.2. (Н10-3) | Региональный проект "Цифровизация услуг и формирование информационного пространства в сфере культуры" ("Цифровая культура") | Министерство культуры и туризма Пензенской области | 70 | 70 | 100 | 0 | 0 | 70 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | х | х | х
2.1.2.1. | Организация онлайн-трансляций мероприятий, размещаемых на портале "Культура РФ" | Министерство культуры и туризма Пензенской области | 70 | 70 | 100 | 0 | 0 | 70 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | I - IV квартал Количество онлайн-трансляций | 2 | 2 | заключен договор на сумму 70,0 тыс.руб.
Причины невыполнения мероприятия, объемов финансирования мероприятия (проблемы организационного правового характера, а именно проведения конкурсных процедур, заключение госконтрактов, подготовка ПСД сокращение финансирования)
2.2.1. | Создание условий для кинопоказа лучших отечественных фильмов |  | 480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.1.1. | Организация кинопоказов | Министерство культуры и туризма Пензенской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | I - IV квартал Количество кинопоказов, ед. | 6 | 6
2.2.1.2. | Организация фестивалей | Министерство культуры и туризма Пензенской области | 480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | III- IV квартал Количество фестивалей | 0 | 0 | Проведение мероприятия запланировано в IV квартале 2022 года
Причины невыполнения мероприятия, объемов финансирования мероприятия (проблемы организационного правового характера, а именно проведения конкурсных процедур, заключение госконтрактов, подготовка ПСД сокращение финансирования)
2.3.1. | Сохранение и развитие традиционной народной культуры, нематериального культурного наследия народов Российской Федерации |  | 76332.8 | 42037.64 | 55.0715 | 0 | 0 | 76332.8 | 42037.64 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3.1.1. | Обеспечение деятельности государственных учреждений культуры и искусств, направленной на сохранение и развитие традиционной народной культуры, нематериального культурного наследия народов Российской Федерации | Министерство культуры и туризма Пензенской области | 76332.8 | 42037.64 | 55.07 | 0 | 0 | 76332.8 | 42037.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | I - IV квартал 1. Количество проведенных культурно-досуговых мероприятий, единиц | 224 | 265 | заключено контрактов и договоров на сумму 4914,8 тыс.руб.
[14 empty] | I - IV квартал 2. Количество граждан, участвующих в культурно-досуговых мероприятиях, тыс. человек | 65.3 | 65.5
Причины невыполнения мероприятия, объемов финансирования мероприятия (проблемы организационного правового характера, а именно проведения конкурсных процедур, заключение госконтрактов, подготовка ПСД сокращение финансирования)
2.3.1.2. | Оказание методической и практической помощи клубно-досуговым муниципальным учреждениям культуры | Министерство культуры и туризма Пензенской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | I - IV квартал Количество семинаров, единиц | 5 | 5
Причины невыполнения мероприятия, объемов финансирования мероприятия (проблемы организационного правового характера, а именно проведения конкурсных процедур, заключение госконтрактов, подготовка ПСД сокращение финансирования)
2.3.1.3. | Проведение областных национальных праздников | Министерство культуры и туризма Пензенской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | III квартал Количество мероприятий, единиц | 0 | 0
Причины невыполнения мероприятия, объемов финансирования мероприятия (проблемы организационного правового характера, а именно проведения конкурсных процедур, заключение госконтрактов, подготовка ПСД сокращение финансирования)
2.3.1.4. | Проведение Межрегионального фестиваля фольклорных коллективов "Пензенский хоровод" | Министерство культуры и туризма Пензенской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | III квартал Количество зрителей | 0 | 0
Причины невыполнения мероприятия, объемов финансирования мероприятия (проблемы организационного правового характера, а именно проведения конкурсных процедур, заключение госконтрактов, подготовка ПСД сокращение финансирования)
2.4.1. | Поддержка творческих инициатив населения, а также деятелей культуры и искусства, организаций |  | 928.6 | 53.38 | 5.7484 | 0 | 0 | 928.6 | 53.38 | 0 | 0 | 0 | 0
2.4.1.1. | Организация творческих фестивалей | Министерство культуры и туризма Пензенской области | 778.6 | 53.38 | 6.8559 | 0 | 0 | 778.6 | 53.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | II - IV квартал Количество фестивалей, ед. | 2 | 2 | заключены договора на сумму 53,4 тыс.руб.
| Причины невыполнения мероприятия, объемов финансирования мероприятия (проблемы организационного правового характера, а именно проведения конкурсных процедур, заключение госконтрактов, подготовка ПСД сокращение финансирования) | В I полугодии 2022 года оплата расходов по мероприятиям прошла в соответствии с утвержденным кассовым планом, проведение остальных мероприятий запланировано в III - IV квартале 2022 года
2.4.1.2. | Проведение совместных акций с творческими союзами | Министерство культуры и туризма Пензенской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | I- IV квартал Количество акций, единиц | 3 | 3
Причины невыполнения мероприятия, объемов финансирования мероприятия (проблемы организационного правового характера, а именно проведения конкурсных процедур, заключение госконтрактов, подготовка ПСД сокращение финансирования)
2.4.1.4. | Поддержка социально значимых проектов в области народных художественных промыслов и ремесел в Пензенской области | Министерство культуры и туризма Пензенской области | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | II квартал Количество предоставленных грантов, единиц | 3 | 0
| Причины невыполнения мероприятия, объемов финансирования мероприятия (проблемы организационного правового характера, а именно проведения конкурсных процедур, заключение госконтрактов, подготовка ПСД сокращение финансирования) | Невыполнение мероприятия связано с переносом его реализации на IV квартал 2022 года. Результат будет представлен в соответствующем квартале.
2.4.2. (Н10-2) | Региональный проект "Создание условий для реализации творческого потенциала нации" ("Творческие люди") | Министерство культуры и туризма Пензенской области | 2976.09 | 982.14 | 33.001 | 1450 | 0 | 1526.09 | 982.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | х | х | х
2.4.2.1. | Организация и проведение Фестиваля любительских творческих коллективов с вручением грантов | Министерство культуры и туризма Пензенской области | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IV квартал Количество любительских коллективов получивших поддержку, единиц | 0 | 0 | Проведение мероприятия запланировано в IV квартале 2022 года
2.4.2.2. | Организация и проведение фестивалей детского творчества всех жанров | Министерство культуры и туризма Пензенской области | 1000 | 982.14 | 98.214 | 0 | 0 | 1000 | 982.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | II - IV квартал Количество фестивалей, единиц | 2 | 2 | заключено договоров на сумму 982,1 тыс.руб.
Причины невыполнения мероприятия, объемов финансирования мероприятия (проблемы организационного правового характера, а именно проведения конкурсных процедур, заключение госконтрактов, подготовка ПСД сокращение финансирования)
2.4.2.3. | Государственная поддержка муниципальных учреждений культуры, находящихся на территории сельских поселений, и лучших работников муниципальных учреждений культуры, находящихся на территории сельских поселений | Министерство культуры и туризма Пензенской области | 1576.09 | 0 | 0 | 1450 | 0 | 126.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | II квартал 1.Оказана государственная поддержка лучшим работникам сельских учреждений культуры, человек | 7 | 7 | Постановление Правительства Пензенской области от 30.06.2022 № 549-пП "О распределении иных межбюджетных трансфертов, выделяемых из бюджета Пензенской области бюджетам муниципальных образований Пензенской области на государственную поддержку муниципальных учреждений культуры, находящихся на территории сельских поселений, и лучших работников муниципальных учреждений культуры, находящихся на территории сельских поселений, в 2022 году" .В настоящее время заключаются соглашения о предоставлении иного межбюджетного трансферта с муниципальными образованиями Пензенской области
[14 empty] | 2.Оказана государственная поддержка лучшим сельским учреждениям культуры, единиц | 11 | 11
2.5.1. | Организация и проведение мероприятий, посвященных значимым событиям в культурной жизни Пензенской области и России, развитию культурного сотрудничества |  | 3000 | 2694.88 | 90 | 0 | 0 | 3000 | 2694.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | х | х | х
2.5.1.1. | Проведение мероприятий в рамках культурного обмена | Министерство культуры и туризма Пензенской области | 3000 | 2694.88 | 90 | 0 | 0 | 3000 | 2694.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | I- IV квартал Количество мероприятий. единиц | 3 | 3 | заключено договоров на сумму 2694,9 тыс.руб.
Причины невыполнения мероприятия, объемов финансирования мероприятия (проблемы организационного правового характера, а именно проведения конкурсных процедур, заключение госконтрактов, подготовка ПСД сокращение финансирования)
2.5.1.2. | Проведение мероприятий, посвященных значимым событиям в культурной жизни Пензенской области и России | Министерство культуры и туризма Пензенской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | I - IV квартал Количество мероприятий, единиц | 1 | 1
Причины невыполнения мероприятия, объемов финансирования мероприятия (проблемы организационного правового характера, а именно проведения конкурсных процедур, заключение госконтрактов, подготовка ПСД сокращение финансирования)
Итого по подпрограмме 2: |  |  | 404167.59 | 206863.04 | 51.1825 | 1450 | 0 | 402717.59 | 206863.04 | 0 | 0 | 0 | 0
3. Подпрограмма 3 "Туризм"
3.1.1. | Развитие внутреннего туризма |  | 4143.3 | 1085.38 | 26.196 | 0 | 0 | 4143.3 | 1085.38 | 0 | 0 | 0 | 0
в том числе:
3.1.1.1. | Софинансирование разработки и изготовления инвестиционных проектов и проектной документации по объектам туризма,в том числе фольклорной деревни, центров ремесел, усадеб, туристских баз и комплексов. Субсидирование расходов на содержание, строительство и развитие инфраструктуры туризма, приобретение основных фондов, инвентаря, снаряжения и туристской навигации | Министерство культуры и туризма Пензенской области | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IV квартал Количество поддержанных проектов | 0 | 0 | 15.02.2022 проведен конкурсный отбор на предоставление субсидий из бюджета Пензенской области на развитие внутреннего туризма. Определены 5 победителей,с которыми заключены соглашения о финансировании проектов. Средства на выплаты предусмотрены в III квартале 2022 года
Причины невыполнения мероприятия, объемов финансирования мероприятия (проблемы организационного правового характера, а именно проведения конкурсных процедур, заключение госконтрактов, подготовка ПСД сокращение финансирования)
3.1.1.2. | Разработка и изготовление подарочной, рекламно-информационной и сувенирной продукции, предназначенной для продвижения турпродукта на российском и международном рынках и формирования привлекательного образа Пензенской области. Изготовление рекламно-информационной продукции в виде буклетов, плакатов, компакт-дисков и баннерной продукции о туристском потенциале Пензенской области | Министерство культуры и туризма Пензенской области ГБУК "Пензенский областной Дом народного творчества" | 1401 | 485 | 35 | 0 | 0 | 1401 | 485 | 0 | 0 | 0 | 0 | II-IV квартал Разработка и изготовление подарочной, рекламно-информационной и сувенирной продукции, единиц | 3000 | 3515 | заключено контрактов и договоров на сумму 485,0 тыс.руб.
| Причины невыполнения мероприятия, объемов финансирования мероприятия (проблемы организационного правового характера, а именно проведения конкурсных процедур, заключение госконтрактов, подготовка ПСД сокращение финансирования) | В настоящее время проходит доработка технического задания и сценария съемки фильма для продвижения в социальных сетях.Оплата запланирована в III квартале 2022 года.
3.1.1.3. | Разработка и поддержание официального сайта "Туризм и отдых в Пензенской области" в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" | Министерство культуры и туризма Пензенской области ГБУК "Пензенский областной Дом народного творчества" | 350 | 159 | 45.4286 | 0 | 0 | 350 | 159 | 0 | 0 | 0 | 0 | I - IV квартал Количество обновлений | 1250 | 1250 | заключено контрактов и договоров на сумму159,0 тыс.руб.
| Причины невыполнения мероприятия, объемов финансирования мероприятия (проблемы организационного правового характера, а именно проведения конкурсных процедур, заключение госконтрактов, подготовка ПСД сокращение финансирования) | Техническое задание составлено, на даный момент документ изучается специалистами, контракт будет заключен в июле текущего года.
3.1.1.4. | Проведение региональных, межрегиональных, всероссийских и международных туристских встреч, пресс-туров, рекламных туров, форумов, фестивалей, конференций, семинаров, совещаний, круглых столов, выставок | Министерство культуры и туризма Пензенской области, ГБУК "Пензенский областной Дом народного творчества" | 1211 | 344.48 | 29 | 0 | 0 | 1211 | 344.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | II - IV квартал Количество фестивалей, ед. | 0 | 0 | заключено контрактов и договоров на сумму 344,5 тыс.руб.
[14 empty] | II - IV квартал Количество рекламных туров, ед. | 1 | 1
[14 empty] | II - IV квартал Количество выставок, ед. | 1 | 1
[14 empty] | II - IV квартал Количество конкурсов, ед. | 1 | 1
| Причины невыполнения мероприятия, объемов финансирования мероприятия (проблемы организационного правового характера, а именно проведения конкурсных процедур, заключение госконтрактов, подготовка ПСД сокращение финансирования) | 1. После проведенного анализа и для получения эффективности мероприятия, средства, заложенные на выстаку "Туризм, отдых и охдоровление" разделили на два сезона (летний и осенний). Остаток будет использовани в III квартале (сентябрь). 2. После переговоров со СМИ, и в соответствии и измененным графиком съемок, деньги на рекламный тур были пернесены на III квартал (август). 3. Ввиду необходимости стимулирования и мотивации работников сферы туризма проведения регионального тура "Лучший по профессии", при появившейся возможности без привязки к Федеральному конкурсу, было решено провести конкурс в IV квартале.
3.1.1.5. | Оснащение оборудованием, мебелью, оргтехникой, расходными материалами для организации работы по направлению "туризм", аренда помещений для проведения промоакций, затраты на организацию работы туристских информационных центров, аренда оборудования и площадей | Министерство культуры и туризма Пензенской области, ГБУК "Пензенский областной Дом народного творчества" | 181.3 | 96.9 | 54 | 0 | 0 | 181.3 | 96.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | III - IV квартал Проведение промоакций,ед. | 0 | 6 | заключено контрактов и договоров на сумму 181,3 тыс.руб.
Причины невыполнения мероприятия, объемов финансирования мероприятия (проблемы организационного правового характера, а именно проведения конкурсных процедур, заключение госконтрактов, подготовка ПСД сокращение финансирования)
3.2.1. | Развитие межрегионального и международного сотрудничества в сфере туризма | Министерство культуры и туризма Пензенской области | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2.1.1. | Участие в региональных, межрегиональных, всероссийских и международных туристских встречах, форумах, конференциях, семинарах, совещаниях, круглых столах | Министерство культуры и туризма Пензенской области | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | I - IV квартал Количество форумов, конференций, семинаров | 3 | 3
| Причины невыполнения мероприятия, объемов финансирования мероприятия (проблемы организационного правового характера, а именно проведения конкурсных процедур, заключение госконтрактов, подготовка ПСД сокращение финансирования) | В связи с повышением цен на квадратные метры и застройку выставочных стендов, все денежные средства запланированы на сентябрь для участия в Международном форуме-выставке по туризму ОТДЫХ Leisure 2022 (г. Москва) с 13 по 15 сентября.
3.2.1.2. | Проведение межрегиональных семинаров по развитию сотрудничества в сфере туризма | Министерство культуры и туризма Пензенской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | II квартал Количество семинаров, единиц | 1 | 1
Причины невыполнения мероприятия, объемов финансирования мероприятия (проблемы организационного правового характера, а именно проведения конкурсных процедур, заключение госконтрактов, подготовка ПСД сокращение финансирования)
Итого по подпрограмме 3: |  |  | 4643.3 | 1085.38 | 23.3752 | 0 | 0 | 4643.3 | 1085.38 | 0 | 0 | 0 | 0
4. Подпрограмма 4 "Обеспечение условий реализации программы"
4.1.1. | Создание условий для кадровой обеспеченности сферы культуры |  | 164637.88 | 102930.73 | 62.5195 | 0 | 0 | 164637.88 | 102930.73 | 0 | 0 | 0 | 0
в том числе:
4.1.1.1. | Обеспечение деятельности государственных профессиональных образовательных организаций | Министерство культуры и туризма Пензенской области | 157981.6 | 99832.73 | 63.1926 | 0 | 0 | 157981.6 | 99832.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | I - IV квартал Количество обучающихся, человек | 830 | 852 | заключено контрактов и договоров на сумму 3648,2 тыс.руб.
Причины невыполнения мероприятия, объемов финансирования мероприятия (проблемы организационного правового характера, а именно проведения конкурсных процедур, заключение госконтрактов, подготовка ПСД сокращение финансирования)
4.1.1.2. | Организация мероприятий (концертов, выставок) | Министерство культуры и туризма Пензенской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | I - IV квартал Количество мероприятий, единиц | 113 | 113
Причины невыполнения мероприятия, объемов финансирования мероприятия (проблемы организационного правового характера, а именно проведения конкурсных процедур, заключение госконтрактов, подготовка ПСД сокращение финансирования)
4.1.1.3. | Назначение и выплаты государственной и социальной стипендии обучающимся государственных профессиональных образовательных организаций | Министерство культуры и туризма Пензенской области | 6656.28 | 3098 | 46.5425 | 0 | 0 | 6656.28 | 3098 | 0 | 0 | 0 | 0 | I- IV квартал Количество стипендиатов, человек | 459 | 437
| Причины невыполнения мероприятия, объемов финансирования мероприятия (проблемы организационного правового характера, а именно проведения конкурсных процедур, заключение госконтрактов, подготовка ПСД сокращение финансирования) | Выплаты производились в соответствии с фактическими расходами, оплата стипендии за июнь 2022 года проведена в июле 2022 года
4.1.2. (Н10-2) | Региональный проект "Создание условий для реализации творческого потенциала нации" ("Творческие люди") | Министерство культуры и туризма Пензенской области | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.2.1. | Реализация программы "Волонтеры культуры" | Министерство культуры и туризма Пензенской области | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | II-III квартал Количество мероприятий в рамках поддержки добровольческих движений, единиц | 1 | 0 | В связи с переносом форума "Вертикаль" на III квартал 2022 года, результат мероприятия будет предоставлен по результатам соответствующего квартала
4.2.1. | Выполнение государственных функций по выработке и реализации государственной политики, нормативно-правовому регулированию, контролю в сферах культуры и туристской деятельности, реализация мер по развитию информатизации отрасли |  | 47722.6 | 22525.84 | 47.2016 | 0 | 0 | 47722.6 | 22525.84 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.1.1. | Обеспечение деятельности аппарата Министерства культуры и туризма Пензенской области, финансовой деятельности государственных учреждений культуры | Министерство культуры и туризма Пензенской области | 47622.6 | 22525.84 | 47.3007 | 0 | 0 | 47622.6 | 22525.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | IV квартал Отношение средней заработной платы работников учреждений культуры к среднемесячной начисленной заработной плате наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячному доходу от трудовой деятельности) в Пензенской области, % * | 0 | 0 | заключено контрактов и договоров на сумму 569,3 тыс.руб.
| Причины невыполнения мероприятия, объемов финансирования мероприятия (проблемы организационного правового характера, а именно проведения конкурсных процедур, заключение госконтрактов, подготовка ПСД сокращение финансирования) | Выплаты производились в соответствии с фактическими расходами, оплата заработной платы и начислений по оплате труда за июнь 2022 года проведены в июле 2022 года
4.2.1.2. | Осуществление методической и консультативной помощи органам местного самоуправления муниципальных образований Пензенской | Министерство культуры и туризма Пензенской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | I - IV квартал Количество муниципальных образований, которым оказана методическая и консультативная помощь, единиц | 15 | 15
Причины невыполнения мероприятия, объемов финансирования мероприятия (проблемы организационного правового характера, а именно проведения конкурсных процедур, заключение госконтрактов, подготовка ПСД сокращение финансирования)
4.2.1.3. | Организация проведения независимой оценки качества работы организаций культуры (государственных и муниципальных) Пензенской области | Министерство культуры и туризма Пензенской области | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IV квартал Доля организаций культуры, охваченных независимой оценкой, от общего числа организаций культуры на территории Пензенской области, % * | 0 | 0
Причины невыполнения мероприятия, объемов финансирования мероприятия (проблемы организационного правового характера, а именно проведения конкурсных процедур, заключение госконтрактов, подготовка ПСД сокращение финансирования)
4.3.1. | Осуществление мероприятий по дополнительному профессиональному образованию государственных гражданских служащих Министерства культуры и туризма Пензенской области и работников государственных учреждений культуры Пензенской области |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | х | х | х
4.3.1.1. | Организация мероприятий по дополнительному профессиональному образованию государственных гражданских служащих Министерства культуры и туризма Пензенской области | Министерство культуры и туризма Пензенской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IV квартал Количество прошедших дополнительное профессиональное образование, человек | 0 | 0
Причины невыполнения мероприятия, объемов финансирования мероприятия (проблемы организационного правового характера, а именно проведения конкурсных процедур, заключение госконтрактов, подготовка ПСД сокращение финансирования)
4.3.2. (Н10-2) | Региональный проект "Создание условий для реализации творческого потенциала нации" ("Творческие люди") | Министерство культуры и туризма Пензенской области | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | х
4.3.2.1. | Повышение квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры | Министерство культуры и туризма Пензенской области | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IV квартал Количество прошедших повышение квалификации, человек | 0 | 0
Причины невыполнения мероприятия, объемов финансирования мероприятия (проблемы организационного правового характера, а именно проведения конкурсных процедур, заключение госконтрактов, подготовка ПСД сокращение финансирования)
4.4.1. | Государственная поддержка комплексного развития муниципальных учреждений культуры |  | 23576.2 | 3612.28 | 16 | 21690.1 | 3323.3 | 1886.1 | 288.98 | 0 | 0 | 0 | 0
4.4.1.1. | Обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с численностью населения до 50 тысяч человек | Министерство культуры и туризма Пензенской области | 19617.5 | 2709.9 | 14 | 18048.1 | 2493.11 | 1569.4 | 216.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | IV квартал Средняя численность участников клубных формирований в расчете на одну тысячу человек (в населенных пунктах с численностью населения до 50 тысяч человек), человек * | 0 | 0 | заключено контрактов и договоров на сумму 10 037,2 тыс.руб.Полное кассовое освоение средств планируется в 3 квартале 2022 г.
Причины невыполнения мероприятия, объемов финансирования мероприятия (проблемы организационного правового характера, а именно проведения конкурсных процедур, заключение госконтрактов, подготовка ПСД сокращение финансирования)
4.4.1.2. | Поддержка творческой деятельности муниципальных театров в населенных пунктах с численностью населения до 300 тысяч человек | Министерство культуры и туризма Пензенской области | 1554.2 | 639.28 | 42 | 1429.9 | 588.14 | 124.3 | 51.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | IV квартал Количество посещений организаций культуры (профессиональных театров) по отношению к уровню 2010 года * | 0 | 0 | заключено контрактов и договоров на сумму 639,3 тыс.руб.Полное кассовое освоение планируется в 3 квартале 2022 г.(гонорар режиссеру и постановка спектакля)
Причины невыполнения мероприятия, объемов финансирования мероприятия (проблемы организационного правового характера, а именно проведения конкурсных процедур, заключение госконтрактов, подготовка ПСД сокращение финансирования)
4.4.1.3. | Поддержка творческой деятельности и техническое оснащение государственных и муниципальных детских и кукольных театров | Министерство культуры и туризма Пензенской области | 2404.5 | 263.1 | 11 | 2212.1 | 242.05 | 192.4 | 21.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | IV квартал 1. Количество посещений детских и кукольных театров по отношению к уровню 2010 года,% * | 0 | 0 | заключено контрактов и договоров на сумму 263,1 тыс.руб.Полное кассовое освоение планируется в 3 квартале 2022 г.(гонорары режиссерам и постановка спектаклей)
[14 empty] | II- IV квартал 2. Предоставление субсидии государственному театру (ГБУК "Пензенский областной театр кукол "Кукольный дом") | 1 | 1
[14 empty] | II- IV квартал 3. Предоставление субсидий муниципальным образованиям Пензенской области, количество субсидий | 1 | 1
Причины невыполнения мероприятия, объемов финансирования мероприятия (проблемы организационного правового характера, а именно проведения конкурсных процедур, заключение госконтрактов, подготовка ПСД сокращение финансирования)
4.4.2. (Н10-1) | Региональный проект "Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры" ("Культурная среда") | Министерство культуры и туризма Пензенской области | 27273.08 | 14932.88 | 55 | 25091.2 | 13738.25 | 2181.88 | 1194.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | х | х | х
4.4.2.1. | Модернизация муниципальных детских школ искусств по видам искусств | Министерство культуры и туризма Пензенской области | 13246.44 | 10462.25 | 79 | 12186.7 | 9625.27 | 1059.74 | 836.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | IV квартал Количество реконструированных и (или) капитально отремонтированных муниципальных ДШИ, единиц | 0 | 0 | заключен контракт на сумму 13246,44 тыс.руб.Полное освоение средств планируется в 3 квартале 2022 г.
Причины невыполнения мероприятия, объемов финансирования мероприятия (проблемы организационного правового характера, а именно проведения конкурсных процедур, заключение госконтрактов, подготовка ПСД сокращение финансирования)
4.4.2.2. | Приобретение музыкальных инструментов, оборудования и материалов для детских школ искусств по видам искусств и профессиональных образовательных организаций в сфере культуры | Министерство культуры и туризма Пензенской области | 14026.64 | 4470.63 | 32 | 12904.5 | 4112.98 | 1122.14 | 357.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | IV квартал Количество оснащенных образовательных учреждений в сфере культуры | 0 | 0 | заключены контракты на сумму 14 026,63 тыс.руб.Полное освоение средств планируется в 3 квартале 2022 г.
Причины невыполнения мероприятия, объемов финансирования мероприятия (проблемы организационного правового характера, а именно проведения конкурсных процедур, заключение госконтрактов, подготовка ПСД сокращение финансирования)
4.5.1. (Н10-1) | Региональный проект "Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры" ("Культурная среда") |  | 511136.88 | 128822.42 | 25.2031 | 251226 | 60963.93 | 252051.18 | 65388.39 | 7859.7 | 2470.1 | 0 | 0
4.5.1.1. | Реконструкция и капитальный ремонт зданий муниципальных учреждений культуры | Министерство строительства и дорожного хозяйства Пензенской области | 157193.8 | 49402.86 | 32 | 0 | 0 | 149334.1 | 46932.76 | 7859.7 | 2470.1 | 0 | 0 | IV квартал Количество реконструированных и капитально отремонтированных объектов, единиц | 0 | 0 | заключены контракты на сумму 154076,6 тыс.руб.
| Причины невыполнения мероприятия, объемов финансирования мероприятия (проблемы организационного правового характера, а именно проведения конкурсных процедур, заключение госконтрактов, подготовка ПСД сокращение финансирования) | Конкурсные процедуры на реконструкцию и капитальный ремонт состоялись. Контракты на выполнение работ заключены в сумме 154076,6 тыс.руб. Оплата будет производится на основании графика производства работ в соответствии с условиями контракта. Работы завершены на 2 объектах в Тамалинском и Бековском районах
4.5.1.2. | Создание и модернизация учреждений культурно-досугового типа в сельской местности, включая строительство, реконструкцию и капитальный ремонт зданий | Министерство культуры и туризма Пензенской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IV квартал Количество построенных (реконструированных) и (или) капитально отремонтированных культурно-досуговых учреждений в сельской местности, единиц | 0 | 0
Причины невыполнения мероприятия, объемов финансирования мероприятия (проблемы организационного правового характера, а именно проведения конкурсных процедур, заключение госконтрактов, подготовка ПСД сокращение финансирования)
4.5.1.3. | Обеспечение учреждений культуры передвижными многофункцио-нальными культурными центрами (автоклубами) | Министерство культуры и туризма Пензенской области | 25465.5 | 0 | 0 | 23428.3 | 0 | 2037.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IV квартал Количество приобретенных передвижных многофункциональных культурных центров (автоклубов) для обслуживания сельского населения, единиц | 0 | 0 | В связи с удорожанием стоимости автоклубов на данный момент ведутся переговоры с Минкультом РФ об уменьшении количества получателей средств.
Причины невыполнения мероприятия, объемов финансирования мероприятия (проблемы организационного правового характера, а именно проведения конкурсных процедур, заключение госконтрактов, подготовка ПСД сокращение финансирования)
4.5.1.4. | Создание модельных муниципальных библиотек | Министерство культуры и туризма Пензенской области | 15000 | 8144.57 | 55 | 15000 | 8144.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IV квартал Количество модельных муниципальных библиотек, единиц | 0 | 0 | заключены контракты на сумму 15000,0 тыс.руб.Полное освоение средств планируется в июле 2022 г.
Причины невыполнения мероприятия, объемов финансирования мероприятия (проблемы организационного правового характера, а именно проведения конкурсных процедур, заключение госконтрактов, подготовка ПСД сокращение финансирования)
4.5.1.5. | Модернизация региональных и муниципальных театров юного зрителя и театров кукол путем их реконструкции, капитального ремонта | Министерство культуры и туризма Пензенской области | 98606.44 | 29581.91 | 30 | 90717.9 | 27215.36 | 7888.54 | 2366.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | IV квартал Количество реконструированных, капитально отремонтированных региональных и муниципальных театров юного зрителя и театров кукол единиц | 0 | 0 | заключен контракт на сумму 98606,44 тыс.руб. Освоение средств ведется согласно графику выполнения работ.
Причины невыполнения мероприятия, объемов финансирования мероприятия (проблемы организационного правового характера, а именно проведения конкурсных процедур, заключение госконтрактов, подготовка ПСД сокращение финансирования)
4.5.1.6. | Сохранение объекта культурного наследия регионального значения "Обсерватория метеорологическая (деревянная)", в рамках приспособления его к современному использованию | Министерство культуры и туризма Пензенской области Министерство строительства и дорожного хозяйства Пензенской области | 180004 | 30365.8 | 16.8695 | 90002 | 15182.9 | 90002 | 15182.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | IV квартал Приобретение звукового светового оборудования, комплект | 0 | 0 | заключены контракты на сумму 142 074,1 тыс.руб. Ремонтные работы ведутся согласно графику выполнения работ.Оплата по основному договору на поставку обррудования запланирована в 4 квартале 2022 г.Дополнительно в 3 квартале 2022 г. планируется проведение аукциона на закупку оборудования.
[14 empty] | Кирпичная кладка, кв.м. | 0 | 0
[14 empty] | Кровля, кв.м. | 0 | 0
[14 empty] | Наружные тепловые сети, комплекс | 0 | 0
Причины невыполнения мероприятия, объемов финансирования мероприятия (проблемы организационного правового характера, а именно проведения конкурсных процедур, заключение госконтрактов, подготовка ПСД сокращение финансирования)
4.5.1.7. | Развитие сети учреждений культурно-досугового типа | Министерство культуры и туризма Пензенской области | 29674.2 | 11327.28 | 39 | 27300.3 | 10421.1 | 2373.9 | 906.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | IV квартал Количество реконструированных, капитально отремонтированных учреждений культурно-досугового типа, единиц | 0 | 0 | заключены контракты на сумму 29674,2 тыс.руб. Освоение средств ведется согласно графику выполнения работ.
| Причины невыполнения мероприятия, объемов финансирования мероприятия (проблемы организационного правового характера, а именно проведения конкурсных процедур, заключение госконтрактов, подготовка ПСД сокращение финансирования) | В государственную программу "Развитие культуры и туризма Пензенской области" внесены изменения. На отчётную дату изменения в план реализации государственной программы, утверждённый распоряжением Правительства №227-рП от 01.04.2022 проходили согласование в установленном порядке
4.5.1.8. | Техническое оснащение муниципальных музеев | Министерство культуры и туризма Пензенской области | 5192.94 | 0 | 0 | 4777.5 | 0 | 415.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IV квартал Количество оснащенных муниципальных музеев | 0 | 0 | Заключены контракты на сумму 5 192,94 тыс. руб. Кассовое освоение планируется в 3 квартале 2022 г.
| Причины невыполнения мероприятия, объемов финансирования мероприятия (проблемы организационного правового характера, а именно проведения конкурсных процедур, заключение госконтрактов, подготовка ПСД сокращение финансирования) | В государственную программу "Развитие культуры и туризма Пензенской области" внесены изменения. На отчётную дату изменения в план реализации государственной программы, утверждённый распоряжением Правительства №227-рП от 01.04.2022 проходили согласование в установленном порядке
4.5.2. (Н10-3) | Региональный проект "Цифро-визация услуг и формирование информацион-ного простран-ства в сфере культуры" ("Цифровая культура") |  | 2500 | 2500 | 100 | 2500 | 2500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.5.2.1. | Создание виртуальных концертных залов | Министерство культуры и туризма Пензенской области | 2500 | 2500 | 100 | 2500 | 2500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IV квартал Количество виртуальных концертных залов, единиц | 0 | 0
Причины невыполнения мероприятия, объемов финансирования мероприятия (проблемы организационного правового характера, а именно проведения конкурсных процедур, заключение госконтрактов, подготовка ПСД сокращение финансирования)
Итого по подпрограмме 4: |  |  | 777396.64 | 275324.15 | 35.4162 | 300507.3 | 80525.48 | 469029.64 | 192328.57 | 7859.7 | 2470.1 | 0 | 0
Всего по государственной программе: |  |  | 1578598.53 | 677377.65 | 42.9101 | 308935.8 | 87247.91 | 1261803.03 | 587659.64 | 7859.7 | 2470.1 | 0 | 0
в том числе:
по мероприятиям, имеющим инновационную направленность
* Показатель рассчитывается по итогам года