Анализ выполнения мероприятий государственной 
программы Пензенской области  «Развитие культуры и туризма Пензенской области» 
                                                            за I полугодие 2022 года

По государственной программе Пензенской области «Развитие культуры и туризма Пензенской области» (далее – Программа)   на 2022 год предусмотрено 1 578 598,53 тыс. руб., в том числе бюджет Пензенской области в сумме 1 261 803,03 тыс. руб., федеральный бюджет – 308 935,8 тыс.рублей,  муниципальный бюджет – 7859,7 тыс.руб.  Освоено за I полугодие  – 677 377,65  тыс. руб., что составляет  42,9 % от годового бюджета Программы, в том числе бюджет Пензенской области в сумме  587 659,64 тыс. руб., что составляет 46,6 % от годового бюджета Программы, федеральный бюджет – 87247,9 тыс.руб., что составляет 28,2  % от годового бюджета Программы и муниципальный бюджет  –  2470,1 тыс.руб., что составляет 32,0  % от годового бюджета Программы
Финансирование  мероприятий Программы проходит в соответствии с утвержденным кассовым планом. За отчетный период объем финансирования по плану составил  675195,08  тыс. рублей, исполнение в целом за  I полугодие  2022 года составило 99,9 %, в том числе бюджет Пензенской области в сумме   587 947,18 тыс. руб., исполнение 99,9 %  и федеральный бюджет – 87247,9  тыс. руб., исполнение за отчетный период 100,0 %.
По итогам  I полугодия  2022 года в рамках выполнения мероприятий Программы заключено  контрактов, договоров  и соглашений на общую сумму 584 966,0  тыс.рублей. 
В I полугодии 2022 года проведено 900 спектаклей и концертов, зрителями которых стали 137,8 тыс. человек. 
В государственных библиотеках количество выданных книг составило 1308,9 тыс. экз., количество читателей – 45,6 тыс. человек.  Музеями организовано 213 выставок, которые посетили более 279 тыс. человек. 
Во II квартале было проведено 2 торжественных мероприятия, посвященных государственным (всероссийским) праздникам – День Победы и День России,  зрителями которых стали более 3500 жителей Пензенской области.
Наиболее крупные мероприятия за II квартал 2022 года:
– «XI Всероссийская социокультурная акция «Библионочь». 28 мая 2022 года государственные и муниципальные библиотеки Пензенской области присоединились к XI Всероссийской акции в поддержку чтения «Библионочь-2022». Библиотеки, музеи области представили посетителям насыщенную и интересную программу: увлекательные мастер-классы, квесты, книжные выставки, историко-литературные композиции, семейные игротеки, концерты, астрономические прогулки, спектакли и др. В рамках мероприятия учреждения культуры стали местом встреч с известными пензенскими писателями и поэтами. В Пензенской области участниками «Библионочи - 2022» стали 180 государственных и муниципальных библиотек, было проведено свыше 300 мероприятий. Акция собрала поклонников книги и чтения, представителей творческих профессий. Ежегодно в Пензенской области участниками Библионочи становятся свыше 10 тысяч человек. 
– XI Международный фестиваль джазовой музыки «Jazz May Penza 2022». 21-22 мая 2022 г. Юбилейная площадь, ККЗ «Пенза». В 2022 году «Jazz May» был посвящён 100-летию российского джаза. В фестивале приняли участие ведущие джазовые коллективы страны. Зрителями фестиваля стали более 10 тысяч человек.
– IV Межрегиональный фестиваль «Белинская весна». Праздник стартовал 3 июня 2022 года и проходил в течение двух дней. Цикл мероприятий открыла выставка «Рыцарь русской литературы», представленная в  Пензенской областной библиотеке им. М.Ю. Лермонтова. 4 июня фестиваль «Белинская весна» продолжился на родине критика — в Чембаре, на территории Государственного музея-усадьбы В.Г. Белинского. Зрителями фестиваля стали более 2,5 тысяч человек.
– Международный фестиваль творчества и рукоделия «Канитель». 10 - 13 июня 2022 г. Территория набережной микрорайона Спутник. В рамках фестиваля жители и гости города участвовали в проведении мастер-классов и творческих встреч. Более 600 участников из разных уголков нашей страны и Беларуси представили пензенцам богатый ассортимент товаров. По 7-10 экскурсионных групп из Поволжья и Центрального федерального округа ежедневно посещали «Канитель» - 2022.
– Фестиваль патриотической песни «Катюша». 23 июня 2022 г. в центральном парке культуры и отдыха имени В. Г. Белинского прошел гала-концерт областного фестиваля патриотической песни «Катюша». Перед зрителями выступили представители всех районов региона. Фестиваль проводился по трем номинациям: вокальные коллективы, сольные и авторы-исполнители. Зрителями фестиваля стали более 200 человек.
Показатели результативности реализации мероприятий достигли свои плановые значения, за исключением мероприятий:
-  1.3.1.2. «Церемония занесения лучших по профессиям и передовых предприятий на Галерею Почета и Славы Пензенской области» в части показателя «Количество участников, человек»» (план – 300, факт – 0). Работа по изготовлению портретов для Галереи Министерством проведена. Торжественное открытие Галереи Почета и Славы Пензенской области будет проведено в IV квартале 2022 года в одном из залов ГБУК «Пензенской областной картинной галереи им. К.А. Савицкого».
[bookmark: _GoBack]- 2.4.1.4 «Поддержка социально-значимых проектов в области народных художественных промыслов и ремесел в Пензенской области» в части показателя «Количество предоставленных грантов, единиц» (план – 3 , факт – 0). Данные денежные средства будут перераспределены на иные общественно-политические проекты, которые будут проведены в сентябре 2022 года. 
- 4.1.2.1 «Реализация программы «Волонтеры культуры» в части показателя «Количество мероприятий в рамках поддержки добровольческих движений, единиц» (план – 1, факт – 0). В связи с активной работой волонтёров во II квартале 2022 года, ориентированной на помощь эвакуированным гражданам из ДНР, ЛНР, принято решение о переносе мероприятия в части организации и проведения волонтёрского форума на III квартал 2022 года. Волонтёрский форум состоится 20 сентября 2022 года в ГАУ «Многофункциональный молодёжный центр Пензенской области».

