Доклад

о выполнении в 2021 году государственной программы Пензенской области «Развитие культуры и туризма Пензенской области»

Государственная программа Пензенской области «Развитие культуры и туризма Пензенской области» (далее - Программа) утверждена постановлением Правительства Пензенской области от 22.10.2013 № 783-пП (с последующими изменениями).

Программа включает следующие подпрограммы: 
1. «Наследие»

2. «Искусство»

3. «Туризм»

4. «Обеспечение условий реализации программы».
Мероприятия подпрограмм направлены на сохранение культурного и исторического наследия народов, обеспечение доступа граждан к культурным ценностям, обеспечение прав граждан на участие в культурной жизни, реализацию творческого потенциала жителей Пензенской области, создание современного и конкурентоспособного туристского продукта, обеспечивающего потребности населения Пензенской области, граждан России, ближнего и дальнего зарубежья в туристско-экскурсионных, санаторно-оздоровительных услугах, формирование и сохранение конкурентоспособной туристской индустрии, способствующей социально-экономическому развитию Пензенской области.

По Программе на 2021 год предусмотрено финансирование - 1 294 390,0 тыс. руб., в том числе бюджет Пензенской области в сумме 1 106 935,9тыс. руб., федеральный бюджет – 183 116,8 тыс. рублей и муниципальный бюджет – 4337,3 тыс.руб. Освоено за 2021 год  – 1 281 521,8 тыс. руб., что составляет   99,0 % от годового бюджета Программы, в том числе бюджет Пензенской области в сумме 1 094 067,8 тыс. руб., что составляет 98,8 % от годового бюджета Программы, федеральный бюджет – 183 116,7 тыс. руб., что составляет 100 % от годового бюджета Программы и муниципальный бюджет – 4337,3 тыс. руб., что составляет 100 % от годового бюджета Программы.

По итогам  2021 года  в рамках выполнения мероприятий Программы заключен   921 контракт и договоров  на общую сумму 336241,6 тыс. руб.
Подпрограмма 1. «Наследие»

Целями подпрограммы являются Сохранение культурного и исторического наследия народов, обеспечение доступа граждан к культурным ценностям и информации.

По  подпрограмме  1 «Наследие» предусмотрено  362686,8 тыс. руб., в том числе бюджет Пензенской области в сумме 355613,2 тыс. руб. и федеральный бюджет – 7073,6 тыс. рублей.  Освоено за 2021 год – 362625,6 тыс. руб., что составляет  100 % от годового бюджета подпрограммы, в том числе бюджет Пензенской области в сумме  355552,0 тыс. руб., что составляет  100% от годового бюджета подпрограммы и федеральный бюджет – 7073,6 тыс. руб., что составляет  100 % от годового бюджета подпрограммы.  

Целевые показатели подпрограммы 1 достигли свои плановые значения. 
В рамках подпрограммы реализованы следующие мероприятия:
1.1.1. Сохранение, использование, популяризация и государственная охрана объектов культурного наследия.
В соответствии с постановлением Правительства Пензенской области от 12.07.2021 № 411-пП «О переименовании отдельных исполнительных органов государственной власти Пензенской области» (с последующими изменениями) Комитет Пензенской области по охране памятников истории и культуры переименован в Департамент Пензенской области по охране памятников истории и культуры.
          Объем средств, выделенных Департаменту Пензенской области по охране памятников истории и культуры на реализацию данных мероприятий программы, составил 6 595,7 тыс. руб., в том числе:

           - средства бюджета Пензенской области в сумме  6 034,3 тыс. руб.;

           - средства субвенции из федерального бюджета в сумме 561,4 тыс. руб.

           Объем освоенных средств составил 6 593,5 тыс.руб., что составляет 100,0%. 

На территории Пензенской области расположено 409 объектов культурного наследия, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации (далее - реестр), из них: 53 - федерального значения, 354 - регионального значения, 2 - местного (муниципального) значения.

              Проводится работа по формированию и ведению Перечня выявленных объектов культурного наследия, расположенных на территории Пензенской области. За 2021 год в Перечень включено 11 объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, в том числе 4 объект недвижимого имущества, 7 объектов археологического наследия. 

               В 2021 году проводилась работа по направлению Департаментом Пензенской области по охране памятников истории и культуры документов по актуализации сведений об объектах культурного наследия в автоматизированную информационную систему «Единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации».

                В целях регулирования градостроительной и хозяйственной деятельности на исторически ценных территориях Департаментом Пензенской области по охране памятников истории и культуры осуществлялась разработка и утверждение границ территорий и предметов охраны на 30 объектов культурного наследия.

               За 2021 год Департаментом Пензенской области по охране памятников истории и культуры правообладателям объектов культурного наследия выдано 16 заданий на проведение работ по сохранению объектов культурного наследия; согласована проектная документация на проведение работ по сохранению 13  объектов культурного наследия; выданы юридическим лицам, имеющим лицензию на осуществление деятельности по сохранению объектов культурного наследия, 27 разрешений на проведение работ по сохранению объектов культурного наследия; рассмотрена и утверждена отчетная документация о проведении работ по сохранению 2 объектов культурного наследия и оформлены акты приемки выполненных работ.

              Проектные, ремонтно-реставрационные работы и работы по приспособлению для современного использования проводились за счет средств федерального, регионального, местного бюджетов, внебюджетных средств.

               Департаментом Пензенской области по охране памятников истории и культуры в  2021 году издано 164 нормативных правовых акта, в их числе, приказы об утверждении границ территорий, границ местоположения защитных зон, предметов охраны объектов культурного наследия, об утверждении охранных обязательств собственников и иных владельцев объектов культурного наследия, приказы, регулирующие деятельность Департамента Пензенской области по охране памятников истории и культуры как органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации. Также Департаментом Пензенской области по охране памятников истории и культуры подготовлено 4 проектов постановлений Правительства Пензенской области об утверждении зон охраны объектов культурного наследия регионального значения. 

              Департаментом Пензенской области по охране памятников разработан проект Положения о региональном государственном контроле (надзоре) за состоянием, содержанием, сохранением, использованием, популяризацией и государственной охраной объектов культурного наследия (утверждено постановлением Правительства Пензенской области от 20.12.2021 № 889-пП).
              Государственный надзор осуществлялся Департаментом Пензенской области по охране памятников истории и культуры с учетом особенностей, установленных Постановлением Правительства Российской Федерации от 03.04.2020 № 438 «Об особенностях осуществления в 2021 году государственного контроля (надзора), муниципального контроля и о внесении изменения в пункт 7 Правил подготовки органами государственного контроля (надзора) и органами муниципального контроля ежегодных планов проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» (с последующими изменениями) и Постановлением Губернатора Пензенской области от 16.03.2020 № 27 «О введении режима повышенной готовности на территории Пензенской области» (с последующими изменениями).

              Особенностью осуществления в  2021 году государственного контроля (надзора) стало проведение контрольно-надзорной реформы и вступление в законную силу Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями).

              В 2021 году проведено 29 контрольно-надзорных мероприятий в отношении собственников и пользователей объектов культурного наследия. По итогам мероприятий было выдано 6 предписаний об устранении в установленные сроки выявленных нарушений и проведении работ по сохранению объектов культурного наследия.

             Подготовлены и утверждены программы проверок в отношении собственников/пользователей объектов культурного наследия на 2022 год.

             Во исполнение поручения Президента Российской Федерации от 20.08.2012 № Пр-2217 Департаментом Пензенской области по охране памятников истории и культуры организованы и проведены четыре заседания Межведомственной рабочей группы по координации работы по пресечению, предупреждению и профилактике нарушений федерального законодательства об охране объектов культурного наследия в отношении объектов культурного наследия с участием руководителей Управления Росреестра по Пензенской области, филиала ФГБУ «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии» по Пензенской области.

На проведенных в 2022 году четырех заседаниях Общественного совета при Департаменте Пензенской области по охране памятников истории и культуры обсуждались вопросы проведение работы по выявлению историко-культурной ценности объектов, связанных с памятью о Великой Отечественной войне; были рассмотрены предложения о включении объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия в Перечень выявленных объектов культурного наследия, расположенных на территории Пензенской области, правоприменительная практика Департамента Пензенской области по охране памятников истории и культуры  в рамках федерального, регионального государственного надзора за состоянием, содержанием, сохранением, использованием, популяризацией и государственной охраной объектов культурного наследия.

                Проведено одно заседание Коллегии Департамента Пензенской области по охране памятников истории и культуры, обсуждались вопросы: организация работы с муниципальными образованиями Пензенской области по обеспечению действий, направленных на регистрацию права муниципальной собственности на бесхозяйные объекты культурного наследия; требования законодательства в области охраны объектов культурного наследия к порядку разработки, согласования и утверждения проекта объединенной зоны охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации в рамках рассмотрения инициативы Управления градостроительства и архитектуры города Пензы о разработке проекта объединенной зоны охраны объектов культурного наследия в границах исторического центра города Пензы.
1.1.2.   Развитие библиотечного дела 
В 2021 году количество пользователей государственных библиотек Пензенской области (Пензенская областная библиотека им. М.Ю. Лермонтова и Пензенская областная библиотека для детей и юношества) составило 79,1 тыс. человек. Охват населения библиотечным обслуживанием составил 52,2%. Региональными библиотеками было проведено более 1643 мероприятий для различных возрастных групп. Книговыдача составила – 2202,65 тыс. экземпляров.

В рамках реализации Плана мероприятий по поддержке и развитию чтения в Пензенской области на 2019-2024 годы, утвержденного распоряжением Правительства Пензенской области от 15.07.2019 № 370-рП, в 2021 году состоялись следующие мероприятия: Межрегиональная акция «День Лермонтовской поэзии в библиотеке», Книжный фестиваль «Открытый мир библиотек», Дни русского зарубежья в Пензе, Православный книжный фестиваль, акции «Международный день русского языка», «День русского языка» и «Пушкинский день в России», Межрегиональная книжная выставка-ярмарка «Мир книг на пензенской земле» и многие другие творческие события, направленные на популяризацию чтения, как средства развития интеллектуального и культурного потенциала жителей Пензенской области. 

Кроме того, в Пензенской области во взаимодействии с Российской библиотечной ассоциацией состоялись профессиональные мероприятия в гибридном формате:

- ХIV Межрегиональная инновационная лаборатория «Библиотека - территория творчества», в которой приняли участие ведущие библиотечные специалисты из 33 регионов России (организатор – ГКУК «Пензенская областная библиотека для детей и юношества);

- Межрегиональный круглый стол «Методическая служба региональных библиотек в современных условиях», с участием руководителей библиотек и методистов из 20 субъектов Российской Федерации (организатор – ГБУК «Пензенская областная библиотека им. М.Ю. Лермонтова).

Региональные и муниципальные библиотеки являются активными участниками Всероссийских акций – Библионочь и Ночь искусств. Ввиду ограничений,  связанных с профилактикой распространения коронавируса, акция «Библионочь – 2021» прошла в гибридном формате,  «Ночь искусств – 2021» - в онлайн-формате. 
Во  Всероссийской акции «Библионочь – 2021», состоявшейся 24 апреля, посвященной 60-летию полета Ю.А. Гагарина в космос приняли участие 180 библиотек Пензенской области.

Ежегодно увеличивается количество муниципальных библиотек Пензенской
области, которые заключают безвозмездные договоры о подключении к НЭБ с
федеральным оператором этого проекта - Российской государственной библиотекой. В 2021 году к федеральной государственной информационной системе «Национальная электронная библиотека» организованы точки доступа в 135 библиотеках региона.
В рамках реализации национального проекта «Культура» специалистами Пензенской областной библиотеки имени М.Ю. Лермонтова в 2021 году было оцифровано 9 книжных памятников.
1.3.1.  Развитие музейного дела 
В рамках данного мероприятия организована деятельность государственных музеев Пензенской области. В 2021 году организовано 354 выставки, которые посетили более 370 тыс. человек. 
Наиболее крупные музейные проекты, реализованные в 2021 году:

        - 23 – 25 сентября 2021 года в Пензе состоялась VII Международная научная конференция «Творческое наследие В.О. Ключевского в истории, культуре и литературе», посвященная 180-летию со дня рождения выдающегося историка, педагога, академика В.О. Ключевского.

- Масленичные гулянья прошли 13 марта 2021 года на территории усадьбы-музея А.Н. Радищева. По всей ее площади в 6 гектаров была создана атмосфера народного праздника XIX века с его особенностями, традициями и колоритом. Участники праздника посетили театрализованную экскурсию в экспозиции музея, приняли участие в различных мастер-классах, услышали лучшие выступления лучших фольклорных коллективов региона. Народный праздник завершился самым большим хороводом с участием зрителей всех национальностей, проживающих в Пензенской области.

- III Межрегиональный фестиваль «Белинская весна» - крупное культурно-массовое событие Пензенской области, которое было посвящено 210-летию со дня рождения выдающегося русского литературного и театрального критика В. Г. Белинского. Впервые на фестивале «Белинская весна» наградили победителей конкурса на соискание Премии им. В.Г. Белинского «Я в мире боец…», объявленного среди литературных и театральных критиков России. Денежное поощрение получили лауреаты в знак признания заслуг и влияния, оказанного ими на развитие театральной и литературной жизни.

- 4 сентября 2021 года в 11:00 в Пензенской области состоялся 37-й Купринский литературный праздник. Впервые за всю историю проведения мероприятия (с 1985 года), он был организован в онлайн-режиме. В рамках Купринского праздника российский актер театра и кино Андрей Зибров провел онлайн-экскурсию по музею А.И. Куприна. Подобного, когда известный артист выступает в роли экскурсовода, в музее ранее не было; 

- в декабре 2021 года состоялся финал четвертого Международного конкурса чтецов «Слова подобны крыльям». Стартовал конкурс чтецов в марте 2021 года. От претендентов требовалось прислать свои видео-выступления, продолжительностью до 3-х минут. Заявки подали более 200 чтецов – как граждане России, так и представители иностранных государств.

Впервые создан мультимедиа-гид по залам Пензенской областной картинной галерее им. К.А. Савицкого, Никольского музея стекла и хрусталя и музею одной картины.

В 2021 году Пензенская область в рамках регионального проекта «Творческие люди» приняла участие в реализации следующего мероприятия:

- организация культурно-просветительских программ для школьников -  реализовано 32 культурно-образовательных программы для школьников, которые посетило более 80 тыс. школьников (программа «Возвращение к истокам», игры-квесты по залам картинной галереи: «Живописный калейдоскоп», «Музейные головоломки», «Музейные бродилки», «Музейные экивоки»,  студия эстетического развития «Школа Радости»,  занятия в Краеведческой школе: «Вечная слава воде! Водные природные богатства Пензенской области», экскурсия – квест «Как хорошо уметь писать», детское занятие «Основание крепости Пенза», детское занятие «Добрые мамины руки», тематическая экскурсия «Аты-баты, шли солдаты», «Солнце земли русской Александр Невский», «Осенние посиделки» и другие).

Государственными музеями было организовано 20 онлайн-трансляций экскурсий, лекций и мастер-классов на портале «Культура.РФ».

          1.4.1. Развитие архивного дела 
1.4.1.1. «Обеспечение деятельности государственного архива Пензенской области».  
По данному мероприятию запланировано в  2021 году прием дел на хранение в количестве 4000 единиц, а также исполнение запросов граждан в количестве 15,5 тыс. ед.  За отчетный год принято 18038 дела, исполнено 18,4 тыс. запросов граждан. Согласовано с Департаментом 260 номенклатур дел, 69 положений об экспертной комиссии, 62 положения об архиве, 39 инструкций по делопроизводству. 

В 2021 году главными приоритетами деятельности архивных учреждений всех уровней, помимо надлежащего обеспечения сохранности документов Архивного фонда Российской Федерации, качественного оказания государственных и муниципальных  услуг, является внедрение в практику работы основополагающих нормативных правовых актов в сфере архивного дела: «Правил организации хранения, комплектования, учета и использования документов Архивного фонда Российской Федерации и других архивных документов в государственных и муниципальных архивах, музеях и библиотеках, научных организациях», утверждённых приказом Росархива от 02.03.2020 №24 и «Перечня типовых управленческих архивных документов, образующихся процессе деятельности государственных органов, органов местного самоуправления и организаций, с указанием сроков их хранения», утвержденного приказом Росархива от 20.12.2019  № 236.
Основу деятельности архивных учреждений Пензенской области в 2021 году составляет решение вопросов практической реализации Федерального закона от 22.10.2004 №125-ФЗ «Об архивном деле в Российской Федерации», Закона Пензенской области от 19.08. 2015 №2791-ЗПО «Об архивном деле в Пензенской области», Закона Пензенской области от 22.12.2006 №1176-ЗПО «О наделении органов местного самоуправления Пензенской области отдельными государственными полномочиями Пензенской области и отдельными государственными полномочиями Российской Федерации, переданными для осуществления органам государственной власти Пензенской области», государственной программы Пензенской области «Развитие культуры и туризма Пензенской области», утверждённой  Постановлением Правительства Пензенской области от 22.10.2013 № 783-пП.

В  2021 году продолжилась работа по реставрации, переплету и подшивки дел,  газет и карт. Переплетено и подшито 1735 ед. хр., отреставрировано 4500 листов. Продолжались работы по созданию фонда пользования документов путём сканирования документов – отсканировано 2515 фотодокумента,   55480 листов управленческой документации.  Доля единиц хранения архивных фондов, переведённых в электронный вид, составляет 4,2%.

Продолжался ввод разработанной информации в базу данных «Решения местных органов власти» (ф.р - 2578 «Нижнеломовский горисполком», ф.р-1078 «Администрация Бессоновского района»), БД «ЗАГС» по Наровчатскому и Чембарскому уездам.

Проведена работа по упорядочению архивных документов  в организациях источниках комплектования ГБУ «Государственный архив Пензенской области»: ГАОУДПО «Институт регионального развития Пензенской области», Управление федеральной почтовой связи Пензенской области», ФГБОУ ВО «Пензенский государственный университет», Социальное Управление г. Пензы, Министерство финансов Пензенской области. 

Проводится работа по внедрению в организациях-источниках комплектования государственного архива и  архивных отделов (секторов) муниципальных образований Пензенской области:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

·   Примерного положения об экспертной комиссии организации, утвержденного приказом Росархива от 11.04.2018 № 43, 

·   Примерного положения об архиве организации, утвержденного приказом Росархива от 11.04.2018 № 42, 

·    Примерной инструкции по делопроизводству в государственных организациях, утвержденной приказом Росархива от 11.04.2018 № 44 и зарегистрированной в Минюсте России 17.08.2018. 

1.4.1.2. «Проверки с целью осуществления контроля за выполнением требований законодательства об архивном деле Российской Федерации и Пензенской области».
Департамент по делам архивов Пензенской области осуществляет региональный государственный контроль за соблюдением  законодательства об архивном деле в пределах  компетенции, определенной законодательством Российской Федерации и законодательством Пензенской области.

В 1 квартале 2021г. было проведено 2 внеплановых документарных выездных проверки по исполнению требований предписания  в отношении ГБПОУ ПО «Мокшанский агротехнологический колледж», администрации  р.п. Мокшан

По результатам 2 внеплановых проверок были выявлены нарушения в сфере архивного дела, составлены протоколы об административных правонарушениях. По итогам рассмотрения протоколов об административных правонарушениях мировыми судьями вынесены постановления о наложении административных наказаний в виде  штрафов.

Во 2 квартале 2021года проведено 2 внеплановых документарных выездных проверки по исполнению требований предписания в отношении ГБУЗ «Кузнецкая межрайонная больница»,  ГБПОУ ПО «Мокшанский агротехнологический колледж».

По результатам 2 внеплановых проверок составлены только акты о проверке, т.к. требования предписания выполнены в полном объеме.

Департаментом еженедельно проводится мониторинг за состоянием архивного дела в муниципальных образованиях. Главам администраций районов и городских округов Пензенской области направлены письма о необходимости решения проблемных вопросов по обеспечению сохранности документов.

При выездах в муниципальные районы области сотрудниками Комитета обязательно посещаются архивные отделы (сектора) администраций районов с целью оказания  методической помощи  органам местного самоуправления, наделёнными государственными полномочиями Пензенской области по формированию, содержанию и использованию документов, относящихся к государственной собственности Пензенской области и находящихся на территории муниципального образования.

15 июля 2021 года члены комиссии, утверждённой приказом Комитета по делам архивов Пензенской области от 02.07.2021 №44-од, выезжали на территорию промышленной площадки ОАО «Завод имени Фрунзе» по адресу г. Пенза, ул. Гагарина, д.40 для осмотра состояния и условий хранения документов завода. С 2006 года предприятие находится в процедуре банкротства. Архивные документы, в том числе и по личному составу, не упорядочены и не передавались на постоянное хранение в соответствии с требованиями Федерального закона «Об архивном деле в РФ» от 22.10.2004 № 125-ФЗ (с последующими изменениями). На основании письма конкурсного управляющего ОАО «Завод имени Фрунзе» комиссией проведено обследование архивных документов. Архивные документы находятся в неудовлетворительном состоянии: сильно запылены,  повреждены плесенью, с выгоревшим текстом, частично утрачены.  Заключение  комиссии по итогам рабочей поездки направлено  конкурсному управляющему ОАО «Завод имени Фрунзе». Конкурсным управляющим направлено исковое заявление в Арбитражный суд Пензенской области. Судебное заседание состоится в январе 2022 года.

За текущий период регулярно в сети Интернет размещались публикации Департамента по делам архивов Пензенской области, а именно:

- на сайте Правительства Пензенской области-   31 публикаций,

- на сайте Федерального архивного агентства- 19 публикаций,

- на сайте Комитета- 386 публикаций.

1.4.1.3. «Обеспечение деятельности аппарата Департамента по делам архивов Пензенской области»

В отчётный период состоялось 12 заседаний экспертно-проверочной комиссии Департамента по делам архивов Пензенской области, на которых были рассмотрены вопросы комплектования, фондирования, экспертизы ценности документов и отбора и включения их в состав Архивного фонда Российской Федерации,  утверждались описи на управленческую документацию, согласовывались индивидуальные номенклатуры дел, положения об экспертной комиссии, инструкции по делопроизводству. 

В отчётный период состоялось 6 заседаний Общественного совета при Департаменте по делам архивов Пензенской области, на которых рассматривались следующие вопросы:

- Обсуждение доклада об антимонопольном комплаенсе в Департаменте по делам архивов  Пензенской области;

  - Итоги реализации программы по противодействию коррупции в Департаменте по делам архивов Пензенской области и ГБУ «Государственный архив Пензенской области» за 2020 год;

  - Об осуществлении регионального государственного контроля за соблюдением законодательства об архивном деле в 2020 году;

  -   Организация выставочной  деятельности ГБУ «Государственный архив Пензенской области» в условиях пандемии;

  -  Выборы председателя, заместителя председателя и секретаря  нового состава Общественного совета.

В отчётный период состоялось 6 заседаний коллегии Департамента по делам архивов Пензенской области, на которых были рассмотрены следующие вопросы:

  1.  Награждение сотрудников архивных учреждений.
  2. Итоги реализации Основных направлений развития архивного дела в Пензенской области за 2020 год и перспективы развития архивной службы области в 2021 году.

  3. Обеспечение сохранности документов и состояние делопроизводства в учреждениях культуры г. Пензы и Пензенской области

  4. Итоги конкурса поисково-исследовательских и творческих работ учащихся общеобразовательных учреждений «Летопись моего рода в истории народа» 
  5. Исполнение решения коллегии  от 16.06.2020 «Документы личного происхождения в фондах ГБУ «Государственный архив Пензенской области», архивных отделов (секторов) администраций Пензенской области: комплектование, экспертиза ценности, описание  состояние. Проблемы, перспективы).»

В отчётный период прошло 3 заседания методической комиссии Департамента по делам архивов Пензенской области, на которых были рассмотрены следующие вопросы:

1. План подготовки и проведения выставки, посвящённой 95-летию со дня рождения Г.В. Мясникова.
2. План подготовки и проведения выставки, посвящённой 210-летию со дня рождения В.Г. Белинского.
3. План подготовки и проведения выставки, посвящённой 110-летию со дня рождения краеведа И.Г. Арямова
27 апреля в ГБУК «Пензенская областная библиотека им. М.Ю. Лермонтова» состоялась межрегиональная научно-практическая конференция «Этот день мы приближали, как могли: Среднее Поволжье в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.».

Участников конференции приветствовали Врио Губернатора Пензенской области Олег Мельниченко, заместитель Председателя Законодательного Собрания Владимир Полукаров, начальник Управления по делам архивов управления делами Правительства Саратовской области Павел Лелюхин, врио  председателя Комитета по делам архивов Пензенской области Зуфяр Бибарсов.

Мероприятие прошло в совмещенном формате офлайн и онлайн.

В работе конференции приняли участие 10 субъектов Российской Федерации, свыше 100 человек  участников, среди них представители уполномоченных органов исполнительной власти в сфере архивного дела субъектов РФ, сотрудники архивов, библиотек и музеев,  историки-краеведы, учащиеся и студенты.

Основная часть докладов, представленных на конференции, была посвящена научно-историческим темам, основанным на источниках региональных архивов.

Конференция дала возможность  познакомиться с интересными архивными находками, документами времен Великой Отечественной войны, поделиться результатами научно-исследовательских работ, продемонстрировать высокий научный и творческий потенциал.

В итоге участниками конференции был отмечен высокий уровень организации научно-практической конференции со стороны Комитета по делам архивов Пензенской области.

18 мая в ФГБОУ ВО «Пензенский государственный университет» в соответствии с Планом совместных мероприятий по реализации соглашения о сотрудничестве в сфере архивного дела между Министерством искусства и культурной политики Ульяновской области  и Комитетом по делам архивов Пензенской области состоялась межрегиональная научно-практическая конференция «Архивные генеалогические исследования: проблемы, опыт, перспективы».

Участников конференции приветствовал врио председателя Комитета по делам архивов Пензенской области Зуфяр Бибарсов. В своем выступлении руководитель Архивной службы Пензенской области подчеркнул: «Создание генеалогического древа всегда сочетается с историей государства.  Важно не только написать семейную историю рода, но и показать жизнь фамильного рода в обществе, в тех исторических реалиях, которые окружали ваших предков, и влияли на их жизнь. В этой связи отрадно, что общественный интерес, массовый поиск сведений о собственных предках растет».

Мероприятие прошло в совмещенном формате офлайн и онлайн.

В работе конференции приняли участие 24 субъекта Российской Федерации, свыше 100 человек участников, 17 выступающих. Участниками конференции стали представители уполномоченных органов исполнительной власти в сфере архивного дела субъектов РФ, сотрудники архивов, библиотек и музеев,  историки-краеведы, учащиеся и студенты.

В ходе конференции были рассмотрены современные проблемы  и основные направления развития российской генеалогии, дан анализ изучения генеалогии различных социальных групп, представлена оценка теоретической и практической значимости данного направления работы.

Участники конференции выразили огромную благодарность организаторам мероприятия и высказали твердую уверенность, что данное событие будет способствовать совершенствованию генеалогических исследований в России в контексте современных подходов к изучению прошлого, а выводы и рекомендации  выступающих будут использованы в практической работе музеев и архивов.

Департаментом по делам архивов Пензенской области в  2021 года были заключены 4 соглашения о сотрудничестве в сфере архивного дела с АНО «Военно-информационный поисковый центр (г. Казань), Департаментом культуры Правительства Еврейской автономной области и Министерством культуры Забайкальского края.

В 2021 году ГБУ «Государственный архив Пензенской области», МКУ «Кузнецкий городской архив», архивные отделы (сектора) муниципальных образований принимали на государственное хранение  дела управленческой документации, документацию по личному составу от ликвидированных предприятий.

В ГБУ «Государственный архив Пензенской области» на постоянном хранении находится более 30 000 единиц документов, содержащих сведения, составляющие государственную тайну. Врио Губернатора Пензенской области выдано подтверждение от 23.04.2021 №1/588-дсп об определении  степени секретности сведений, составляющих государственную тайну как «Совершенно секретно». В соответствии с требованиями закона Российской Федерации от 21.07.1993 № 5485-1«О государственной тайне»   в ГБУ «Государственный архив Пензенской области» подготовлен пакет документов для оформления лицензии на осуществление работ со сведениями, составляющими государственную тайну, наличие которой позволит организовать секретное делопроизводство, проводить экспертизу ценности секретных документов и их рассекречивание, обеспечить режим секретности.      Для получения лицензии на работу со сведениями, составляющими государственную тайну, приобретено компьютерное оборудование, отвечающее требованиям безопасности информации, проведение аттестации объекта информатизации (автономной ПЭВМ) и аттестации выделенного помещения по требованиям безопасности информации.           

В отчётный период ГБУ «Государственный архив Пензенской области», МКУ «Кузнецкий городской архив», архивные отделы (сектора) муниципальных образований вели активную работу по информационному обеспечению исполнительных и представительных органов государственной власти и местного самоуправления, своевременно исполнялись запросы российских и иностранных граждан.  

Во исполнение распоряжения Губернатора Пензенской области от 04.02.2021 №53-р «О проведении в Пензенской области Года культурного и духовного наследия» и в соответствии с Планом основных мероприятий по проведению Года культурного и духовного наследия в Пензенской области проведены мероприятия:

- издан настольный календарь в количестве 30 штук, 

- издан четвертый номер журнала Архивной службы Пензенской области «Хранители истории»,

- подготовлена выставка, посвящённая Году культурного и духовного наследия в Пензенской области.

ГБУ «Государственный архив Пензенской области» продолжена работа по подготовке сборника документов «Пензенская область в годы Великой Отечественной войны. 1941-1945 годы». 

        Подготовлены выставки:
· 180-летие со дня рождения В.О. Ключевского,

· 95-летие со дня рождения Г.В. Мясникова,

· 210-летие со дня рождения В.Г. Белинского;

· 110-летие со дня рождения И.Г. Арямова;

· 225-летие учреждения Пензенской Губернии.

Издан пятый номер журнала Архивной службы Пензенской области «Хранители истории», посвящённый 120-летию со дня основания Пензенской губернской учёной архивной комиссии, в количестве 160 штук.

В 2021 году  ГБУ «Государственный архив Пензенской области» оказано платных услуг на сумму 8 176 215,00 рублей.

Подпрограмма 2. «Искусство» 

Целью подпрограммы является обеспечение прав граждан на участие в культурной жизни, реализация творческого потенциала жителей Пензенской области.

По  подпрограмме  2 «Искусство» предусмотрено  404326,4 тыс. руб., в том числе бюджет Пензенской области в сумме 402876,4 тыс. руб. и федеральный бюджет – 1450,0 тыс. руб.  Освоено за 2021 год – 396666,6 тыс. руб., что составляет  98,1 % от годового бюджета подпрограммы, в том числе бюджет Пензенской области в сумме  395216,6 тыс. руб., что составляет  98,0% от годового бюджета подпрограммы и федеральный бюджет –1450,0 тыс. руб., что составляет  100 % от годового бюджета подпрограммы.  

Целевые показатели подпрограммы 2 достигли свои плановые значения.
В рамках подпрограммы реализованы следующие мероприятия:
2.1.1. Сохранение и развитие исполнительских искусств, поддержка современного изобразительного искусства.
         В рамках данного мероприятия организована деятельность театрально-концертных организаций. Введение ограничительных мер, связанных с недопущением распространения новой коронавирусной инфекции повлияло на снижение основных показателей деятельности учреждений исполнительского искусства в 2021 году. По данным статистической отчетности по форме 9-НК за отчетный период проведено –578 1030 спектаклей и концертов, которые посетили 138 тыс. человек. Кроме этого, театрально-концертными организациями проведено 74  выездных мероприятия. 



Учреждениями культуры региона в условиях ограничения деятельности, связанного с режимом самоизоляции, получен положительный опыт организации деятельности в онлайн-формате. Театрами были организованы трансляции видеоверсий спектаклей. «Пензаконцертом» проводились трансляции онлайн концертов и репетиций, видеозаписей концертов. 



С 20 февраля по 25 апреля в Органном зале филармонии прошел VI Открытый фестиваль органной музыки «Penza Fest. Новый формат». В рамках фестиваля состоялось 8 концертов в исполнении музыкантов из гг. Москва, Саратов, Пенза, Нижний Новгород. Слушателями концертов стали 942 человека. 



Всего в  концертном сезоне 2020-2021 годов состоялось 46 концертов органной музыки с участием российских и зарубежных музыкантов, слушателями которых стали   около 4500 человек. 



В рамках проекта Министерства культуры Российской Федерации «Всероссийский виртуальный концертный зал» в Большом зале филармонии  «Пензаконцерт» и областной библиотеки им. М.Ю. Лермонтова состоялись 20 трансляций концертов академической музыки из зала Московской государственной  филармонии имени П.И. Чайковского, на которых  присутствовало более 650 слушателей. 



В рамках реализации Плана мероприятий по реализации Концепции развития концертной деятельности в сфере академической музыки в Пензенской области на период до 2025 года состоялся III Открытый фестиваль симфонической музыки «Пензенские симфонические сезоны». В рамках фестиваля прошли 4 концерта симфонической музыки  с участием симфонического оркестра Губернаторской симфонической капеллы.

       2.2.1. Создание условий для кинопоказа лучших отечественных фильмов.
За отчетный период в киноконцертном зале «Пенза» состоялся показ 22  российских художественных и мультипликационных фильмов, зрителями которых стали более 4000 человек.  В январе 2021 года в рамках Всероссийской акции памяти «Блокадный хлеб» прошла демонстрация художественного фильма «Зимнее утро» (режиссёр Николай Лебедев). Показы художественного фильма «Гагарин. Первый в космосе» (режиссёр Павел Пархоменко) были приурочены к празднованию 60-летия первого полета человека в космос. Дню Великой Победы были посвящены кинопоказы лучших отечественных фильмов.
В рамках Всероссийской акции «Ночь кино» на 20 площадках учреждений культуры региона состоялись кинопоказы лучших отечественных кинолент. Зрителями  киномероприятий «Ночи кино» стали более 3500 человек.  

4 июня 2021 года в киноконцертном зале «Пенза» прошел Фестиваль «ЭКО-Пенза. Живая планета». Были показаны фильмы, посвященные актуальным экологическим проблемам и теме бережного отношения к окружающей среде. Зрителями кинопоказов стали  более 200 юных пензенцев.


С 1 по 5 декабря 2021 года в киноконцертном зале «Пенза», на площадках государственных учреждений и частных кинотеатров прошли показы художественных и документальных фильмов XIII Открытого российского кинофестиваля «Мужская роль» имени И.И. Мозжухина.  Зрителями киносеансов стали более 2000  человек.
2.3.1. Сохранение и развитие традиционной народной культуры, нематериального культурного наследия народов Российской Федерации. 
За 2021 год  ГБУК «Пензенский областной Дом народного творчества» организовано и проведено 200 мероприятий (фестивали, смотры, конкурсы, игровые программы и другие) с общим количеством зрителей 27,7 тыс. человек.

Среди наиболее крупных мероприятий:

- Межрегиональный фестиваль «Мост дружбы». В концертной программе фестиваля приняли участие лучшие творческие коллективы и солисты региона, а также гости из Республики Татарстан;
- Областной онлайн-фестиваль молодежных культур «Перспектива - 2021», посвященный Международному дню молодежи.

- Областной фестиваль национальных культур «Венок дружбы»;

- Областной молодежный онлайн-фестиваль патриотической песни «Катюша».

Сотрудниками областного Дома народного творчества проводится работа с муниципальными образованиями в части оказания методической и практической помощи специалистам учреждений культурно-досуговой деятельности. В течение года было проведено 10 методических мероприятий по различным темам. 

2.4.1. Поддержка творческих инициатив населения, а также деятелей культуры и искусства, организаций в сфере культуры, творческих союзов. 
В рамках данного мероприятия были организованы следующие творческие фестивали:

- Областной онлайн-фестиваль молодежных культур "Перспектива" проведен  по инициативе молодежных организаций  среди представителей молодежных субкультур. В фестивале приняли участие представители различных направлений из  23 муниципальных образований области. Видеозаписи их выступлений просмотрели более 2000 человек.
Одной из мер материальной поддержки работников муниципальных учреждений культуры является проведение конкурса на получение денежного поощрения лучшими муниципальными учреждениями культуры, находящимися на территориях сельских поселений Пензенской области, и их работниками. В 2021 году 11 лучших муниципальных учреждений культуры получили денежное поощрение в размере 108,7 тыс. руб. и 7 лучших работников из муниципальных учреждений культуры Пензенской области получили поощрение в размере 54,3 тыс. рублей.

В Пензенской области осуществляется адресная поддержка деятелей литературы Пензенской области через выплаты премий Губернатора Пензенской области: «За выдающиеся достижения в области средств массовой информации, культуры и искусства» в 10 номинациях по 50,0 тыс. рублей каждая и Премии имени Михаила Юрьевича Лермонтова в 3 номинациях – 100,0 тыс. рублей каждая.  В 2021 году лауреатами этим премий стали 14 творческих коллективов и деятелей культуры и искусства.
2.4.2. Организация и проведение Фестиваля любительских творческих коллективов с вручением грантов, а также организация и проведение фестивалей детского творчества всех жанров, в рамках регионального проекта «Создание условий для реализации творческого потенциала нации» («Творческие люди»). 
В 2021 году фестиваль проходил в номинации «Традиции», в нем приняли участие 26 коллектив из 15 муниципальных образований региона (коллективы народной песни, музыки и народного танца, фольклорные коллективы, представляющие традиционную культуру народов Пензенской области танца). 

Победителями Фестиваля любительских творческих коллективов 2021 года стали образцовый фольклорный ансамбль «Лапоточки» МБУК «Межпоселенческий центральный районный Дом культуры Мокшанского района Пензенской области» и народный мужской фолк-ансамбль «Артель» МБУК «Межпоселенческий центральный районный Дом культуры Башмаковского района Пензенской области».

В рамках Пензенского регионального этапа XX Международных молодежных Игр России прошел форум «Одаренные дети-2021». Главная цель форума – выявление, поддержка и дальнейшее сопровождение одаренных детей Пензенской области. В форуме приняли участие более 300 учащихся детских музыкальных, художественных школ и школ искусств Пензенской области. 

18 апреля в Киноконцертном зале «Пенза» состоялся Гала-концерт юных пензенских исполнителей, творческих коллективов, художников в рамках IV Фестиваля лауреатов «Пензенские ласточки». В концертной программе приняли участие 130 юных дарований, в зале присутствовали более 500 человек. Финалистам были вручены Благодарственные письма Губернатора и памятные подарки с символикой фестиваля.
2.5.1. Организация и проведение мероприятий, посвященных значимым событиям в культурной жизни Пензенской области и России, развитию культурного сотрудничества. 
В рамках международных и межрегиональных обязательств, заключенных Правительством Пензенской  области и Министерством в сфере культуры осуществляется взаимодействие и реализация планов мероприятий соглашений по развитию культурного сотрудничества с Республиками Беларусь, Казахстан, Крым, Молдова, Мордовия, а также с Брянской, Владимирской, Курской, Орловской, Ульяновской, Московской, Саратовской областями. В декабре 2021 года подписано соглашение о сотрудничестве  между Министерством культуры и туризма Пензенской области и Комитетом по развитию туризма Санкт-Петербурга. 

С 23 по 25 ноября на базе Пензенского драматического театра прошел Четвертый театральный фестиваль «МаскерадЪ», посвященный 130-летию                       М. А. Булгакова. Программа фестиваля включила показы спектаклей 6 региональных театров, зрителями  которых стали более 1650 человек.

В 2021 году прошел региональный этап Фестиваля детских и молодежных театральных коллективов «Театральное Приволжье», участниками которого стали 17 коллективов (260 человек). Региональным жюри определены два лучших спектакля, видеоверсии которых включены в афишу Окружного этапа Фестиваля «Театральное Приволжье».
Подпрограмма 3. «Туризм» 
Целью подпрограммы «Туризм» является создание современного и конкурентоспособного туристского продукта, обеспечивающего потребности населения Пензенской области, граждан России, ближнего и дальнего зарубежья в туристско-экскурсионных, санаторно-оздоровительных услугах; формирование и сохранение конкурентоспособной туристской индустрии, способствующей социально-экономическому развитию Пензенской области.

По подпрограмме  3 «Туризм» предусмотрено  7434,3 тыс. руб., в том числе бюджет Пензенской области в сумме 7434,3 тыс. руб. Освоено за 2021 год – 7434,3 тыс. руб., что составляет  100 % от годового бюджета подпрограммы, в том числе бюджет Пензенской области в сумме  7434,3 тыс. руб., что составляет  100% от годового бюджета подпрограммы.

Целевые показатели подпрограммы 3 достигли свои плановые значения.
В рамках подпрограммы реализованы следующие мероприятия:
Развитие внутреннего туризма

Всего в 2021 году посетило Пензенскую область 226 749 туриста.

Количество иностранных туристов 1 267 чел. 

Количество граждан Российской Федерации 225 485 чел.

В 2021 году объем оказанных туристских услуг в Пензенской области составил – 1 884,25 млн. руб.

По состоянию на 01.01.2022 на территории региона действовали 189 средств размещения: 127 гостиниц, 37 турбаз, 7 санаториев, 18 – детских оздоровительных лагерей, а также 97 туристических агентств (10 туроператоров).

В 189 коллективных средствах размещения – 13270 мест, 4422 – номера, 106316,4 кв. м. – площадь номерного фонда, 2583 – работника.

Ежегодно в Министерстве культуры и туризма Пензенской области в рамках государственной программы «Развитие культуры и туризма Пензенской области» проводится конкурс на предоставление бюджетам муниципальных районов и городских округов Пензенской области субсидий на софинансирование мероприятий по развитию внутреннего туризма. В соответствии с протоколом конкурсной комиссии определяются победители конкурса. В рамках защиты проектов конкурсанты представляют свои инвестиционные проекты, направленные на развитие внутреннего туризма Пензенской области. Кроме этого, конкурсанты должны доказать экономическую эффективность представленного проекта. Каждая защита проекта сопровождается обсуждением. 

В 2021 году по итогам обсуждения было решено предоставить субсидии следующим районам:

- Наровчатскому району на проект «Развитие туристического объекта «Тюремный замок XIX века» в размере 500,0 тысяч рублей;

- Мокшанскому району на проект «Музей под открытым небом «Исторический фонарь»» в размере 200,0 тысяч рублей;

- Спасскому району на проект «МБУК «Музей народного творчества Спасского района Пензенской области «Выставочный зал «Абашевская керамика»» в размере 150,0 тысяч рублей;

- Пензенскому району на проект «Братья Мозжухины. Через прошлое в настоящее» в размере 150,0 тысяч рублей.

В рамках телевизионного историко-культурного и туристического проекта «Добро пожаловать в Пензенскую область» на сегодняшний день создано уже восемь фильмов. 

В июле в Пензенской области состоялся пресс-тур для гастрономических экспертов России благодаря поддержке сенатора Федерального Собрания Российской Федерации от Пензенской области Юлии Викторовны Лазуткиной. В регионе побывали ведущие эксперты национальной кухни, журналисты и авторы изданий о еде, специалисты по гастрономическим путешествиям, известные не только в нашей стране, но и за рубежом:

- Геннадий Йозефавичус – эксперт высокой национальной кухни, автор многочисленных публикаций о стиле жизни и путешествиях в журналах Vogue, Harpers Bazaar, GQ, Forbs, Robb Reports, Афиша Мир, Домовой, в газете «Коммерсантъ» и др;

- Роман Лошманов – эксперт по гастрономическим путешествиям в России, Лучший гастрожурналист страны (Food Show Awards 2017, 2018), преподаватель Moscow Food Academy;

- Василий Быков – создатель нескольких интернет-изданий о гастрономии. 

Летом 2021 года арт-директор журнала «Адреса Петербурга», художник-фотограф Государственного Эрмитажа и заместитель главного редактора посетили Пензенскую область для работы над созданием первого регионального выпуска журнала «Адреса Пензы». Презентация журнала состоится в ноябре текущего года в городе Санкт-Петербурге. 

Ведется работа по реализации Соглашений о сотрудничестве в торгово-экономической, научно-технической, культурной и иных сферах. В сентябре состоялся инфо-тур в Республику Марий Эл. В 3-ем квартале 2021 года прошел инфо-тур в Республику Ингушетия. В 2022 году запланированы туры в Пензенскую область для презентации турпотенциала региона.

В октябре текущего года принята новая Стратегия развития туризма в Пензенской области на период до 2035 года, утвержденная распоряжением Правительства Пензенской области от 29.10.2021 № 625-рП. Стратегия разработана с учетом мировых тенденций развития туризма, а также в рамках стратегических направлений развития туризма в Российской Федерации и Приволжском федеральном округе. 
Ключевые ориентиры, на решение которых направлена Стратегия: 

- комплексное развитие туризма в Пензенской области за счет создания условий для формирования и продвижения конкурентоспособного туристского продукта региона на российском рынке туризма;

- усиление социальной роли туризма и обеспечение доступности туристских услуг, отдыха и оздоровления для граждан Российской Федерации. 

В с. Николаевка Пензенского района Пензенским областным отделением РГО возведён в натуральную величину «Михайловский редут» - деревянный макет укрепленного торгового поста на Аляске, основанного Российско-Американской компанией в 1833 г., где служил Лаврентий Загоскин. На сегодняшний день на объекте ведутся отделочные работы. «Михайловский редут» - это своего рода музей под открытым небом.

Регулярно Пиксиным Николаем Николаевичем ведется работа по улучшению и развитию инфраструктуры культурного центра «Райское поместье» в с .Даньшино Белинского района, где проходят яркие событийные мероприятия области: новогодний этно-карнавал «ШИТ-ВЕТ», национальные мордовские торжества, Всероссийский историко-культурный фестиваль «ДаншиноFest».

В целях реализации приоритетных видов туризма составлен Реестр уникальных мест и проектов Пензенской области для их дальнейшего развития.

В сентябре 2021 года Министерством культуры и туризма Пензенской области совместно с туроператором «Лариэльтур» разработан и апробирован новый инклюзивный экскурсионный маршрут «Пенза: прошлое и настоящее». Участниками проекта стали молодые люди из центра «Квартал Луи». Прорабатывается двухдневный инклюзивный маршрут для туристов этой категории из других регионов.

Туроператором «Лариэльтур» разработаны и активно продвигаются новогодние туристические одно - и двухдневные туры для детей и их родителей «Царство волшебников Поволжья», куда входит обзорная экскурсия по Пензе, в Музей одной картины и встреча с пензенским Дедом Морозом, мордовским Якшам-Атя, чувашским Хель Мучи, татарским Кыш Бабаем и башкирский Кыш Баба, а также катание на собачьей упряжке с хаски, поездка в жемчужину Пензенского края – Музей-заповедник «Тарханы» и мастер-класс по изготовлению абашевской игрушки. 

В сентябре 2021 года в рамках IV фестиваля «Фейерверк идей» состоялся региональный конкурс туристских брендов муниципальных районов и городских округов. Организаторами регионального конкурса выступили Министерство культуры и туризма Пензенской области, ГБУК «Пензенский областной Дом народного творчества», Туристско-информационный центр Пензенской области. В 2021 году на региональный конкурс было подано 14 заявок администрациями муниципальных образований Пензенской области. Восемь заявок вышли в финал и были представлены к защите. По итогам защиты брендов третье место присуждено Бековскому району (бренд «Бековский район), второе – Кузнецкому району (бренд «Вослед Радищеву в Кузнецкий», первое место – г. Кузнецку (бренд «Кузнецк»).

Развитие международного и межрегионального туризма

По оценкам международных специалистов одним из самых эффективных методов продвижения региона в сфере туризма является выставочная деятельность. В марте 2021 года приняли участие в XVI Международной туристической выставке «Интурмаркет» (г. Москва). Пензенскую область представляли Министерство культуры и туризма Пензенской области и Туристско-информационный центр Пензенской области. С целью продвижения регионального бренда вниманию участников выставки были представлены: областные и городские путеводители, туристические карты, открытки достопримечательностей Пензенской области, календари событий, а также абашевская и полеологовская игрушки, никольский хрусталь и сувенирная продукция предприятия «Кувака». В 2021 году Пензенская область впервые приняла участие в виртуальной выставке «Знай НАШЕ». В апреле 2021 года в регионе состоялась III Международная выставка «Туризм, отдых и оздоровление - 2021». Выставка впервые стала международной.
Подпрограмма 4. «Обеспечение условий реализации программы» государственной программы Пензенской области «Развитие культуры и туризма Пензенской области»

Целью подпрограммы является создание благоприятных условий для устойчивого развития сфер культуры и туризма на территории Пензенской области.

По подпрограмме  4 «Обеспечение условий реализации программы» предусмотрено  519942,5 тыс. руб., в том числе бюджет Пензенской области в сумме 341012,0 тыс. руб., федеральный бюджет – 174593,2 тыс.руб. и муниципальный бюджет – 4337,3 тыс.руб.    Освоено за 2021 год – 514795,3 тыс. руб., что составляет  99,0 % от годового бюджета подпрограммы, в том числе бюджет Пензенской области в сумме  335864,9 тыс. руб., что составляет  98 % от годового бюджета подпрограммы, федеральный бюджет – 174593,1 тыс.руб., что составляет  100 % от годового бюджета подпрограммы, муниципальный бюджет – 4337,3 тыс.руб., что составляет 100 % от годового бюджета Программы.

Целевые показатели результативности  подпрограммы 4 достигли свои плановые значения.
В рамках подпрограммы реализованы следующие мероприятия:
4.1.1.1. Создание условий для кадровой обеспеченности сферы культуры 
В рамках данного мероприятия осуществлялась деятельность аппарата Министерства культуры и туризма Пензенской области.
Также, реализуется мероприятие по обеспечению деятельности государственных профессиональных образовательных организаций. В настоящее время в системе профессионального образования культуры и искусства Пензенской области осуществляют свою деятельность три государственных бюджетных профессиональных образовательных учреждения (ГБПОУ): «Пензенский колледж искусств», «Пензенское художественное училище им. К.А. Савицкого» и «Кузнецкий музыкальный колледж». Подготовка профессиональных кадров ведется по 15 специальностям среднего профессионального образования и трем формам обучения. Всего обучается более 900 студентов.
Преподаватели и студенты принимают активное участие во всех всероссийских, межрегиональных и областных мероприятиях. 
На базе ГБПОУ «Пензенский колледж искусств» прошли ХII Областной конкурс художественного чтения учащихся образовательных организаций культуры и искусств «Магия слова – 2021», посвященный Всемирному дню писателя и Всемирному дню чтения вслух; Областной форум «Вертикаль» Регионального добровольческого центра «Волонтёры культуры»; VI  Региональный   конкурс  исполнительского и педагогического мастерства «Народник года-2021»; отчётный областной концерт на отделения музыкального образования с участием творческих коллективов и солистов колледжа для жителей города Пензы; Областной молодежный фестиваль патриотической песни «Варяг-2021».
В  2021 г. ГБПОУ «Пензенское художественное училище им. К.А. Савицкого» прошел III Межрегиональный конкурс «Моя малая Родина в истории страны». Конкурс проводился в дистанционном формате среди учащихся детских художественных школ и школ искусств Пензы, Пензенской области, Сызрани, других городов региона. Работы, выполненные за 2020-2021 учебный год в номинациях «Живопись» и «Графика», оценивались по двум возрастным категориям: 10-12 лет и 13-15 лет. Жюри Конкурса состояло из квалифицированных преподавателей училища, членов Пензенского отделения Союза художников России, заслуженных учителей РФ,  специалистов в области изобразительного искусства. Выбраны 28 работ, авторы которых стали лауреатами в разных номинациях и возрастных группах.

На базе ГБПОУ «Кузнецкого музыкального колледжа» продолжается реализация проекта «Встреча с одной картиной» совместно с Пензенской картинной галереи им. К.А. Савицкого. 

В 2021 году в рамках Национального проекта «Культура» на поддержку регионального центра «Волонтеры культуры» из регионального бюджета выделено 50,0 тыс. рублей.  В 2021 году Волонтеры культуры провели активную деятельность. Одним из крупнейших событий для волонтёров культуры стал Международный волонтёрский лагерь, который прошёл  в Башкортостане, участие в проекте «По следам забытых усадьб», благотворительная акция «Твори Добро», участие в организации конкурса «Большая перемена», Благотворительная акция «Улыбка ребёнка», «Добрый шкаф», « Чудо рождества», «Дари Добро», участие в международном форуме гражданского участия «Мы вместе», участие в экосубботнике на территории набережной
4.2.1. Выполнение государственных функций по выработке и реализации государственной политики, нормативно-правовому регулированию, контролю в сферах культуры и туристской деятельности, реализация мер по развитию информатизации отрасли 
В 2021 году независимой оценкой качества охвачено 30 % организаций культуры от общего числа организаций культуры на территории Пензенской области. 
4.3.1. Осуществление мероприятий по дополнительному профессиональному образованию государственных гражданских служащих Министерства культуры и туризма Пензенской области и работников государственных учреждений культуры Пензенской области 
В рамках данного пункта осуществлялись мероприятия по дополнительному профессиональному образованию государственных гражданских служащих Министерства культуры и туризма Пензенской области. В 2021 году 11 государственных гражданских служащих Министерства получили дополнительное профессиональное образование.

249 работников государственных учреждений культуры, подведомственных Министерству прошли повышение квалификации и переподготовку (234 и 15 соответственно). 340 человек повысили квалификацию в рамках регионального проекта «Творческие люди» нацпроекта «Культура» — из них 92 специалистов из государственных учреждений и  248  — из муниципальных.
4.4.1. Государственная поддержка комплексного развития муниципальных учреждений культуры
На обеспечение развития  и укрепления материальной базы муниципальных домов культуры в 2021 году из федерального бюджета выделено 20 013,1 тыс. руб., софинансирование из областного бюджета – 1 740,3 тыс. руб., муниципальный бюджет – 2 417,04 тыс. руб. Общий объем средств на реализацию мероприятий в 2020 году составил 24 170,44 тыс. руб. По итогам реализации данного мероприятия в 12 учреждениях культуры (из 11 м.о.:, Земетчинский, Кузнецкий, Нижнеломовский, Колышлейский, Лопатинский, Лунинский, Иссинский, Пачелмский, Пензенский, Сосновоборский, Шемышейский районы) приобретено новое современное оборудование.

На обеспечение развития  и укрепления материальной базы муниципальных домов культуры в 2021 году из федерального бюджета выделено 20 013,1 тыс. руб., софинансирование из областного бюджета – 1 740,3 тыс. руб., муниципальный бюджет – 2 417,04 тыс. руб. Общий объем средств на реализацию мероприятий в 2020 году составил 24 170,44 тыс. руб. По итогам реализации данного мероприятия в 12 учреждениях культуры (из 11 м.о.:, Земетчинский, Кузнецкий, Нижнеломовский, Колышлейский, Лопатинский, Лунинский, Иссинский, Пачелмский, Пензенский, Сосновоборский, Шемышейский районы) приобретено новое современное оборудование. 

На поддержку творческой деятельности муниципальных театров в населенных пунктах с численностью населения до 300 тыс. человек их федерального бюджета выделено 3841,3 тыс. руб., из регионального 334,03 тыс. руб., из муниципального – 463,93 тыс. руб. Общий объем финансирования – 4639,26 тыс. руб. В рамках выделенных субсидий муниципальным учреждением «Театр юного зрителя г. Заречного» были поставлены 2 спектакля («Женитьба Бальзаминова» по пьесе А.Н. Островского, «Огниво» по сказке Г.Х. Андерсена), а также приобретено новое сценическое оборудование.  
На поддержку творческой деятельности и техническое оснащение детских и кукольных театров из федерального бюджета выделено – 4282,0 тыс. руб.,  из регионального – 372,36 тыс. руб., из муниципального (город Пенза – 122,8 тыс. руб.). В рамках выделенных субсидий в ГБУК «Пензенский областной театр «Кукольный дом» поставлен детский спектакль («Счастливый день» по пьесе А.Б. Ярилова), а также установлено световое и звуковое оборудование в зрительный зал, а также фотооборудование. В муниципальном учреждении «Пензенский театр юного зрителя» поставлен спектакль («Ослиная шкура» по сказке Ш. Перро), кроме того, приобретено звуковое и световое сценическое оборудование.
4.4.2. Оснащение образовательных учреждений в сфере культуры (школ искусств и училищ) музыкальными инструментами, оборудованием и материалами для творчества, в рамках регионального проекта "Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры" ("Культурная среда") 

В рамках федеральной программы Минкультуры и Минпромторга России в детские школы искусств, музыкальные школы Пензенской области поступили 24 пианино отечественного производства. В рамках реализации национального проекта «Культура», соглашения с Минпромторгом России в 2021 году открыты поставки комплектов духовых и ударных инструментов для 9 детских музыкальных и школ искусств, в которых реализуются дополнительные предпрофессиональные программы по направлению духовые и ударные инструменты.
4.5.1. Модернизация учреждений культурно-досугового типа в сельской местности, в рамках регионального проекта «Обеспечение качественного нового уровня развития инфраструктуры» («Культурная среда»).
В рамках региональной программы предоставлены субсидии из бюджета Пензенской области 6 муниципальным образованиям на проведение капитального ремонта учреждений культурно-досугового типа и библиотек. По итогам проведенных муниципальными образованиями торгов, было заключено 6  муниципальных контрактов на капитальный ремонт (Бессоновский, Мокшанский, Наровчатский, Нижнеломовский, Никольский, Спасский). Ремонтные работы были завершены в полном объеме в установленные сроки. 

В рамках реализации национального проекта «Культура» на условиях софинансирования из федерального бюджета произведен капитальный ремонт трех учреждений культурно-досугового типа в сельской местности, с. Соседка Башмаковского района, с. Наскафтым Шемышейского района, с. Неверкино Неверкинского района.

В 2021 году в Пензенской области в рамках федерального проекта «Культурная среда» национального проекта «Культура» начали работать еще 4 модельные муниципальные библиотеки - городская библиотека №2 им. М.Е. Салтыкова-Щедрина МБУ «ЦБС г. Пензы», МУК «Межпоселенческая центральная районная библиотека  Колышлейского района», МБУК «Межпоселенческая центральная районная библиотека Мокшанского района Пензенской области»,  библиотека – филиал села Индерка Сосновоборского района.

В 2022 году из федерального бюджета будет выделено 15 млн. рублей на создание еще 2 модельных библиотек в Пензенской области: МБУК «Межпоселенческая центральная районная библиотека» Никольского района и библиотеки села Богословка Пензенского района. 
